## Anexo 3 Rendición Cuentas 2019
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019
Entidad: |  |  | Fuerza Aérea Colombiana
Vigencia: |  |  | Año 2019
Fecha de publicación |  |  | Enero de 2019
COMPONENTE No. 03: RENDICIÓN DE CUENTAS
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META | PRODUCTO | RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIAL PROGRAMADA | FECHA FINAL PROGRAMADA
Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicación Informe de Gestión Institucional - Anual | Información institucional disponible para la consulta de las partes interesadas en www.fac.mil.co | Informe de la gestión institucional de la vigencia. | CT. CLAUDIA MARCELA CRUZ CARDENAS | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP)- Sección Estratégica y Gestión Pública (SEGEP) | 2019-01-02 | 2019-01-31 23:59
Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicación Indicadores de Gestión Trimestre IV 2018 | Información institucional disponible para la consulta de las partes interesadas en www.fac.mil.co | Reporte de la medición y cumplimiento de indicadores y metas para la vigencia. | ST. JACKELINE LOPEZ SANCHEZ | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP) - Sección Estratégica y Gestión (SEGES) | 2019-02-01 | 2019-02-28 23:59
Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicación Indicadores de Gestión Trimestre I 2019 | Información institucional disponible para la consulta de las partes interesadas en www.fac.mil.co | Reporte de la medición y cumplimiento de indicadores y metas para la vigencia. | ST. JACKELINE LOPEZ SANCHEZ | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP) - Sección Estratégica y Gestión (SEGES) | 2019-05-01 | 2019-05-31
Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicación Indicadores de Gestión Trimestre II 2019 | Información institucional disponible para la consulta de las partes interesadas en www.fac.mil.co | Reporte de la medición y cumplimiento de indicadores y metas para la vigencia. | ST. JACKELINE LOPEZ SANCHEZ | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP) - Sección Estratégica y Gestión (SEGES) | 2019-08-01 | 2019-08-31
Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicación Indicadores de Gestión Trimestre III 2019 | Información institucional disponible para la consulta de las partes interesadas en www.fac.mil.co | Reporte de la medición y cumplimiento de indicadores y metas para la vigencia. | ST. JACKELINE LOPEZ SANCHEZ | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP) - Sección Estratégica y Gestión (SEGES) | 2019-11-01 | 2019-11-30 23:59
Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicación anual Informe de Presupuesto Gastos Generales y Gastos de Inversión | Información institucional disponible para la consulta de las partes interesadas en www.fac.mil.co | Informe anual de Presupuesto Gastos Generales y Gastos de Inversión FAC | ASD2. OLGA LUCIA MAYORGA MAYORGA | Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF)- Jefatura Administrativa (JEAD) -Dirección de Programación Presupuestal | 2019-01-01 | 2019-01-31 23:59
Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicación Plan de Acción FAC - Anual | Información institucional disponible para la consulta de las partes interesadas en www.fac.mil.co | Plan de Acción Anual FAC | CT. JUAN CARLOS CAMARGO ABRIL | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP)- Sección Estratégica y Gestión Pública (SEGEP) | 2019-01-02 | 2019-01-31 23:59
Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicación anual Plan de Compras | Información institucional disponible para la consulta de las partes interesadas en www.fac.mil.co | Plan Anual de Compras FAC | ASD2. OLGA LUCIA MAYORGA MAYORGA | Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF)- Jefatura Administrativa (JEAD) -Dirección de Programación Presupuestal | 2019-01-01 | 2019-01-31 23:59
Información de calidad y en lenguaje comprensible | Actualización permanente pagina web www.fac.mil.co Período I | Información institucional disponible para la consulta de las partes interesadas en www.fac.mil.co | Información institucional disponible y actualizada en la pagina www.fac.mil.co | ST. PAOLA MILENA BARBA LOPEZ | Departamento Estratégico de Comunicaciones (DESCO) | 2019-01-01 | 2019-03-30 23:59
Información de calidad y en lenguaje comprensible | Actualización permanente pagina web www.fac.mil.co Período II | Información institucional disponible para la consulta de las partes interesadas en www.fac.mil.co | Información institucional disponible y actualizada en la pagina www.fac.mil.co | ST. PAOLA MILENA BARBA LOPEZ | Departamento Estratégico de Comunicaciones (DESCO) | 2019-04-01 | 2019-06-30 23:59
Información de calidad y en lenguaje comprensible | Actualización permanente pagina web www.fac.mil.co Período III | Información institucional disponible para la consulta de las partes interesadas en www.fac.mil.co | Información institucional disponible y actualizada en la pagina www.fac.mil.co | ST. PAOLA MILENA BARBA LOPEZ | Departamento Estratégico de Comunicaciones (DESCO) | 2019-07-01 | 2019-09-30 23:59
Información de calidad y en lenguaje comprensible | Actualización permanente pagina web www.fac.mil.co Período IV | Información institucional disponible para la consulta de las partes interesadas en www.fac.mil.co | Información institucional disponible y actualizada en la pagina www.fac.mil.co | ST. PAOLA MILENA BARBA LOPEZ | Departamento Estratégico de Comunicaciones (DESCO) | 2019-10-01 | 2019-12-31 23:59
Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicación de información institucional permanente en redes sociales Período I | Información institucional disponible para la consulta de las partes interesadas en twitter /facebook/ instagram | Información institucional en twitter /facebook/ instagram | TE. GRACE PAOLA MARTINEZ GUEVARA | Ayudantia General COFAC (AYUGE) - Sección Prensa - SEPRE | 2019-01-01 | 2019-02-28 23:59
Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicación de información institucional permanente en redes sociales Período II | Información institucional disponible para la consulta de las partes interesadas en twitter /facebook/ instagram | Información institucional en twitter /facebook/ instagram | TE. GRACE PAOLA MARTINEZ GUEVARA | Ayudantia General COFAC (AYUGE) - Sección Prensa - SEPRE | 2019-02-28 | 2019-04-16 23:59
Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicación de información institucional permanente en redes sociales Período III | Información institucional disponible para la consulta de las partes interesadas en twitter /facebook/ instagram | Información institucional en twitter /facebook/ instagram | TE. GRACE PAOLA MARTINEZ GUEVARA | Ayudantia General COFAC (AYUGE) - Sección Prensa - SEPRE | 2019-04-16 | 2019-07-16 23:59
Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicación de información institucional permanente en redes sociales Período IV | Información institucional disponible para la consulta de las partes interesadas en twitter /facebook/ instagram | Información institucional en twitter /facebook/ instagram | TE. GRACE PAOLA MARTINEZ GUEVARA | Ayudantia General COFAC (AYUGE) - Sección Prensa - SEPRE | 2019-07-16 | 2019-10-16 23:59
Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicación de información institucional permanente en redes sociales Período V | Información institucional disponible para la consulta de las partes interesadas en twitter /facebook/ instagram | Información institucional en twitter /facebook/ instagram | TE. GRACE PAOLA MARTINEZ GUEVARA | Ayudantia General COFAC (AYUGE) - Sección Prensa - SEPRE | 2019-10-16 | 2019-12-20 23:59
Información de calidad y en lenguaje comprensible | Programa A Volar Período I | Información institucional para las partes interesadas de la FAC | Programa de Televisión "A Volar" | ST. JORGE ANDRES BURBANO FOLLERO | Departamento Estratégico de Comunicaciones (DESCO) | 2019-01-01 | 2019-03-30 23:59
Información de calidad y en lenguaje comprensible | Programa A Volar Período II | Información institucional para las partes interesadas de la FAC | Programa de Televisión "A Volar" | ST. JORGE ANDRES BURBANO FOLLERO | Departamento Estratégico de Comunicaciones (DESCO) | 2019-04-01 | 2019-06-30 23:59
Información de calidad y en lenguaje comprensible | Programa A Volar Período III | Información institucional para las partes interesadas de la FAC | Programa de Televisión "A Volar" | ST. JORGE ANDRES BURBANO FOLLERO | Departamento Estratégico de Comunicaciones (DESCO) | 2019-07-01 | 2019-09-30 23:59
Información de calidad y en lenguaje comprensible | Programa A Volar Período IV | Información institucional para las partes interesadas de la FAC | Programa de Televisión "A Volar" | ST. JORGE ANDRES BURBANO FOLLERO | Departamento Estratégico de Comunicaciones (DESCO) | 2019-10-01 | 2019-12-31 23:59
Información de calidad y en lenguaje comprensible | Revista Aeronáutica Período I | Información institucional para las partes interesadas de la FAC | Revista Aeronáutica | T4. KIMBERLY GARCIA AMAYA | Departamento Estratégico de Comunicaciones (DESCO) | 2019-01-01 | 2019-03-30 23:59
Información de calidad y en lenguaje comprensible | Revista Aeronáutica Período II | Información institucional para las partes interesadas de la FAC | Revista Aeronáutica | T4. KIMBERLY GARCIA AMAYA | Departamento Estratégico de Comunicaciones (DESCO) | 2019-04-01 | 2019-06-30 23:59
Información de calidad y en lenguaje comprensible | Revista Aeronáutica Período III | Información institucional para las partes interesadas de la FAC | Revista Aeronáutica | T4. KIMBERLY GARCIA AMAYA | Departamento Estratégico de Comunicaciones (DESCO) | 2019-07-01 | 2019-09-30 23:59
Información de calidad y en lenguaje comprensible | Revista Aeronáutica Período IV | Información institucional para las partes interesadas de la FAC | Revista Aeronáutica | T4. KIMBERLY GARCIA AMAYA | Departamento Estratégico de Comunicaciones (DESCO) | 2019-10-01 | 2019-12-31 23:59
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Participación de la FAC en la Audiciencia Pública de Rendición de Cuentas Sectorial (Ministerio de Defensa Nacional) | Presentación y dialogo con las partes interesadas sobre el desempeño y gestión institucional | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Sectorial | CT. JUAN CARLOS CAMARGO ABRIL | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP)- Sección Estratégica y Gestión Pública (SEGEP) | 2019-04-01 | 2019-12-31 23:59
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Audiciencia Pública de Rendición FAC | Presentación y dialogo con las partes interesadas sobre el desempeño y gestión institucional | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | CT. JUAN CARLOS CAMARGO ABRIL | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP)- Sección Estratégica y Gestión Pública (SEGEP) | 2019-04-01 | 2019-12-31 23:59
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Folio de Vida: Felicitaciones o anotaciones a los servidores públicos respecto su desempeño frente a la Rendición de Cuentas - I semestre | Incentivo a los funcionarios FAC para fortalecer y mejorar el proceso de rendición de cuentas institucional. | Folio de Vida | CT. JUAN CARLOS CAMARGO ABRIL | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP)- Sección Estratégica y Gestión Pública (SEGEP) | 2019-02-01 | 2019-06-30 23:59
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Folio de Vida: Felicitaciones o anotaciones a los servidores públicos respecto su desempeño frente a la Rendición de Cuentas - II Semestre | Incentivo a los funcionarios FAC para fortalecer y mejorar el proceso de rendición de cuentas institucional. | Folio de Vida | CT. JUAN CARLOS CAMARGO ABRIL | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP)- Sección Estratégica y Gestión Pública (SEGEP) | 2019-07-01 | 2019-12-31 23:59
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Presentación y socialización Proceso de Rendición de Cuentas al Equipo Operativo del Modelo de Gestión - I semestre | Incentivo a los funcionarios FAC para fortalecer y mejorar el proceso de rendición de cuentas institucional. | Presentación / Acta | CT. JUAN CARLOS CAMARGO ABRIL | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP)- Sección Estratégica y Gestión Pública (SEGEP) | 2019-02-01 | 2019-06-30 23:59
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Presentación y socialización Proceso de Rendición de Cuentas al Equipo del Modelo de Gestión - II Semestre | Incentivo a los funcionarios FAC para fortalecer y mejorar el proceso de rendición de cuentas institucional. | Presentación / Acta | CT. JUAN CARLOS CAMARGO ABRIL | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP)- Sección Estratégica y Gestión Pública (SEGEP) | 2019-07-01 | 2019-12-31 23:59
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Reunión de Análisis Estratégico - RAE / Trimestre IV de 2018 | Medición, control y seguimiento del cumplimiento de la estrategia institucional. | Acta Reunión de Análisis Estrategico - RAE | ST. JACKELINE LOPEZ SANCHEZ | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP) - Sección Estratégica y Gestión (SEGES) | 2019-02-01 | 2019-02-28 23:59
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Reunión de Análisis Estratégico - RAE / Trimestre I de 2019 | Medición, control y seguimiento del cumplimiento de la estrategia institucional. | Acta Reunión de Análisis Estrategico - RAE | ST. JACKELINE LOPEZ SANCHEZ | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP) - Sección Estratégica y Gestión (SEGES) | 2019-05-01 | 2019-05-31
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Reunión de Análisis Estratégico - RAE / Trimestre II de 2019 | Medición, control y seguimiento del cumplimiento de la estrategia institucional. | Acta Reunión de Análisis Estrategico - RAE | ST. JACKELINE LOPEZ SANCHEZ | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP) - Sección Estratégica y Gestión (SEGES) | 2019-08-01 | 2019-08-31
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Reunión de Análisis Estratégico - RAE / Trimestre III de 2019 | Medición, control y seguimiento del cumplimiento de la estrategia institucional. | Acta Reunión de Análisis Estrategico - RAE | ST. JACKELINE LOPEZ SANCHEZ | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP) - Sección Estratégica y Gestión (SEGES) | 2019-11-01 | 2019-11-30 23:59
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Informe de seguimiento, control y cumplimiento a la ley 1712 transparencia y acceso a la información pública - I | Garantizar el acceso de la información publica institucional am las partes interesadas | Informe de seguimiento, control y cumplimiento a la ley 1712 transparencia y acceso a la información pública | CR. MANZUR ZEIDAN AVIDT | Inspección General FAC | 2019-01-01 | 2019-07-31 23:59
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Informe de seguimiento, control y cumplimiento a la ley 1712 transparencia y acceso a la información pública - II | Garantizar el acceso de la información publica institucional am las partes interesadas | Informe de seguimiento, control y cumplimiento a la ley 1712 transparencia y acceso a la información pública | CR. MANZUR ZEIDAN AVIDT | Inspección General FAC | 2019-08-01 | 2019-12-31 23:59