## Transparencia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020
Entidad: |  | Fuerza Aérea Colombiana
Vigencia: |  | Año 2020
Fecha de publicación |  | Enero de 2020
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | INDICADORES | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIAL PROGRAMADA | FECHA FINAL PROGRAMADA
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa. (Gobierno Digital) | 1.1 | Publicación y seguimiento de los datos abiertos FAC. I SEMESTRE | Publicación datos abiertos en el portal www.datos.gov.co | No. De datos publicados/ Total de datos abiertos FAC programados en el periodo | Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF)- Jefatura Tecnologías de la Información y Comunicaciones (JETIC) | 2020-01-01 | 2020-06-30
|  | Publicación y seguimiento de los datos abiertos FAC. II SEMESTRE |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 23:59
| 1.2 | Realizar diagnóstico y ejecutar actividades técnicas para garantizar la incorporación de directrices de accesibilidad y usabilidad en el portal web. I SEMESTRE | Informe con diagnóstico | No. De informes de diagnóstico/ Total de diagnósticos Planeados | Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF)- Jefatura Tecnologías de la Información y Comunicaciones (JETIC) | 2020-01-01 | 2020-06-30 23:59
|  | Realizar diagnóstico y ejecutar actividades técnicas para garantizar la incorporación de directrices de accesibilidad y usabilidad en el portal web. II SEMESTRE |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 23:59
| 1.3 | Estructuración y seguimiento del Plan Estratégico de Tecnología Informática y Comunicaciones FAC. I SEMESTRE | Plan Estratégico de Tecnología Informática y Comunicaciones FAC. | No. De capítulos estructurados y aprobados PETI/Total de Capítulos PETI | Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF)- Jefatura Tecnologías de la Información y Comunicaciones (JETIC) | 2020-01-01 | 2020-06-30 23:59
|  | Estructuración y seguimiento del Plan Estratégico de Tecnología Informática y Comunicaciones FAC. II SEMESTRE |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 23:59
| 1.4 | Desarrollar actividades con las dependencias del Cuartel General COFAC, donde se ejecuten las practicas enfocadas a la reducción del consumo de papel en la FAC, en pro de una cultura CERO PAPEL. I SEMESTRE | Acta (Evidencias fotografica y lista de asistencia del personal) | No. actividades realizadas/Total de actividades programadas en el periodo | Ayudantía General (AYUGE) - Sección Estratégica- Gestión Documental- SEGDO | 2020-01-01 | 2020-06-30 23:59
|  | Desarrollar actividades con las dependencias del Cuartel General COFAC, donde se ejecuten las practicas enfocadas a la reducción del consumo de papel en la FAC, en pro de una cultura CERO PAPEL. II SEMESTRE |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 23:59
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar una campaña de sensibilización en seguridad de la información, niveles de clasificación y calificación de la información, archivo de la información clasificada y calificada a través de (boletines, charlas, correos Outlook, entre otros) para todo el personal de Oficiales, Suboficiales y Civiles de sus respectivas dependencias. I CUATRIMESTRE | Acta | No. De campañas realizadas/Total de campañas programadas en el periodo | Comando de Operaciones Aéreas ( COA) - Jefatura de Inteligencia Aérea | 2020-01-01 | 2020-04-30 23:59
|  | Realizar una campaña de sensibilización en seguridad de la información, niveles de clasificación y calificación de la información, archivo de la información clasificada y calificada a través de (boletines, charlas, correos Outlook, entre otros) para todo el personal de Oficiales, Suboficiales y Civiles de sus respectivas dependencias. II CUATRIMESTRE |  |  |  | 2020-05-01 | 2020-08-31 23:59
|  | Realizar una campaña de sensibilización en seguridad de la información, niveles de clasificación y calificación de la información, archivo de la información clasificada y calificada a través de (boletines, charlas, correos Outlook, entre otros) para todo el personal de Oficiales, Suboficiales y Civiles de sus respectivas dependencias. III CUATRIMESTRE |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-12-31 23:59
| 2.2 | Actualización de la información consolidada en el formato DE-AYUGE-FR-016, listado de toda la información calificada como pública clasificada y pública reservada según Ley Estatutaria de 1712 de 2014 y Decreto Reglamentario 103 de 2015 teniendo en cuenta el índice de información ordenada por mencionada ley. | Formatos | No. Formatos recibidos por los procesos/Total de procesos que cumplen la Ley 1712 de 2014 | Ayudantía General (AYUGE) - Sección Estratégica- Gestión Documental- SEGDO | 2020-01-01 | 31/06/2020
| 2.3 | Realiza una charla de sensibilización, a los funcionarios de las Jefaturas FAC, sobre la importancia que se debe tener en relación con el manejo de documentos clasificados y calificados. I SEMESTRE | Acta | No. Charlas ejecutadas/ Charlas programadas en el semestre | Comando de Operaciones Aéreas ( COA) - Jefatura de Inteligencia Aérea | 2020-01-01 | 2020-06-30 23:59
|  | Realiza una charla de sensibilización, a los funcionarios de las Jefaturas FAC, sobre la importancia que se debe tener en relación con el manejo de documentos clasificados y calificados. II SEMESTRE |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 23:59
| 2.4 | Publicación de Informe trimestral a nivel central en la ventana de Atención al Ciudadano en la página web. I TRIMESTRE | Informe trimestral | No. Informes publicados/ Total de informes programados en el periodo | Ayudantía General (AYUGE) - Oficina Atención y Orientación Ciudadana - OFAOC | 2020-01-01 | 2020-04-10
|  | Publicación de Informe trimestral a nivel central y en la ventana de Atención al Ciudadano en la página web. II TRIMESTRE |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-07-10
| 2.5 | Publicación de Informe trimestral a nivel central y en la ventana de Atención al Ciudadano en la página web. III TRIMESTRE |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-10-10
|  | Publicación de Informe trimestral a nivel central y en la ventana de Atención al Ciudadano en la página web. IV TRIMESTRE |  |  |  | 2020-10-01 | 2021-01-10
|  | Elaboración informe trimestral siguiendo de manera estricta el formato establecido en la Directiva Ministerial 42222 de 2016. I TRIMESTRE | Informe trimestral | No. Informes realizado/ Total de informes programados en el periodo | Jefe Atención Ciudadana Unidades Militares | 2020-01-01 | 2020-03-27 23:59
|  | Elaboración informe trimestral siguiendo de manera estricta el formato establecido en la Directiva Ministerial 42222 de 2016. II TRIMESTRE |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-06-26 23:59
|  | Elaboración informe trimestral siguiendo de manera estricta el formato establecido en la Directiva Ministerial 42222 de 2016. III TRIMESTRE |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-09-25 23:59
|  | Elaboración informe trimestral siguiendo de manera estricta el formato establecido en la Directiva Ministerial 42222 de 2016. IV TRIMESTRE |  |  |  | 2020-10-01 | 2020-12-25 23:59
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Cumplimiento al Programa de Gestión Documental. I SEMESTRE | Programa | % de avance del programa de gestión documental / % Total de avance planeado al periodo | Ayudantía General (AYUGE) - Sección Estratégica Gestión Documental- SEGDO | 2020-01-01 | 2020-06-30 23:59
|  | Cumplimiento al Programa de Gestión Documental. II SEMESTRE |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 23:59
| 3.2 | Actualización de la información consolidada en el formato DE-AYUGE-FR-016, con relación al registro de activos de información y listado de toda la información calificada como pública clasificada y pública reservada según Ley Estatutaria de 1712 de 2014 y Decreto Reglamentario 103 de 2015 teniendo en cuenta el índice de información ordenada por mencionada ley. | Listado Registro Activos de Información en Excel. | % de avance de actualización de registro de activos de información/ % Total de avance planeado al periodo | Ayudantía General (AYUGE) - Sección Estratégica Gestión Documental- SEGDO | 2020-01-01 | 2020-06-01 23:59
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Implementación acciones tendientes a prestar un servicio incluido para el personal con discapacidad (manteimiento de rampas, implementación de videos o grabaciones dentro de las oficinas para el personal con discapacidad visual o auditiva, señalización braile etc) | Acta con evidencias | No. actas realizadas/ Total de actas programadas en el periodo | Jefe Atención Ciudadana FAC/ Jefe Atención Ciudadana Unidades Militares | 2020-01-01 | 2020-12-31
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Realizar informe de cumplimiento de términos de ley discriminado por tipo de petición, clase de asunto, incluyendo solicitudes de acceso a la información, indicando el tiempo de respuesta de cada una de las PQRSD, y veces en que se nego el acceso a la información pública I TRIMESTRE | Informe de cumplimiento de términos | No. Informes realizado/ Total de informes programados en el periodo | Jefe Atención Ciudadana FAC/ Jefe Atención Ciudadana Unidades Militares | 2020-01-01 | 2020-04-10
|  | Realizar informe de cumplimiento de términos de ley discriminado por tipo de petición, clase de asunto, incluyendo solicitudes de acceso a la información, indicando el tiempo de respuesta de cada una de las PQRSD, y veces en que se nego el acceso a la información pública II TRIMESTRE |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-07-10
|  | Realizar informe de cumplimiento de términos de ley discriminado por tipo de petición, clase de asunto, incluyendo solicitudes de acceso a la información, indicando el tiempo de respuesta de cada una de las PQRSD, y veces en que se nego el acceso a la información pública III TRIMESTRE |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-10-10
|  | Realizar informe de cumplimiento de términos de ley discriminado por tipo de petición, clase de asunto, incluyendo solicitudes de acceso a la información, indicando el tiempo de respuesta de cada una de las PQRSD, y veces en que se nego el acceso a la información pública IV TRIMESTRE |  |  |  | 2020-10-01 | 2021-01-10