## Servicio al Ciudadano 2023
Programa de Transparencia y Ética Pública FAC 2023
Entidad: |  | Fuerza Aérea Colombiana
Vigencia: |  | Año 2023
Fecha de publicación |  | Marzo de 2023
COMPONENTE 4: INICIATIVAS ADICIONALES
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | INDICADORES | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Revisar la Tabla Organización y Equipo "TOE" y capacidades de la Oficina Atención y Orientación Ciudadana dentro de la estructura organizacional de la Fuerza Aérea Colombiana | Acta con evidencias | Revisión de la Tabla Organización y Equipo "TOE" y capacidades de la Oficina Atención y Orientación Ciudadana | Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aérea Colombiana | Anual: 01 febrero de 2023 al 15 de diciembre de 2023
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Difundir los canales de atención ciudadana de la Fuerza Aérea Colombiana, en los distintos medios dispuestos por la Institución. | Acta con evidencias | Número de actividades programadas / Número de actividades realizadas | Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aérea Colombiana | Semestral: Inicial: 01 de febrero de 2023 Final: 30 de junio de 2023 Inicial: 03 de julio de 2023 Final: 15 de diciembre de 2023
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Incentivar al personal militar y civil que se destaque a nivel estratégico, operacional y táctico en el servicio al ciudadano o en el fortalecimiento del mismo. | Acta con evidencias | Número de militares y civiles incentivados | Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aérea Colombiana | Semestral: Inicial: 01 de febrero de 2023 Final: 30 de junio de 2023 Inicial: 03 de julio de 2023 Final: 15 de diciembre de 2023
| 3.2 | Capacitar al personal militar y civil en la Política de Servicio al Ciudadano. | Acta con evidencias | Número de capacitaciones programadas / Número de capacitaciones realizadas | Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aérea Colombiana | Semestral: Inicial: 01 de febrero de 2023 Final: 30 de junio de 2023 Inicial: 03 de julio de 2023 Final: 15 de diciembre de 2023
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Revisar los procedimiento y/o formatos internos en materia de servicio al ciudadano. | Acta de revisión o actualización del procedimiento y/o formatos en materia de servicio al ciudadano | Número de procedimientos y/o formatos internos en materia de servicio al ciudadano revisados /Número total de procedimientos y/o formatos internos en materia de servicio al ciudadano. | Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aérea Colombiana / Subjetafura Estado Mayor Estrategia y Planeación | Anual: 01 febrero de 2023 al 15 de diciembre de 2023
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Analizar a nivel táctico (Unidades Militares Aéreas, Grupos Aéreos, Escuelas de Formación y Clubes FAC), las encuestas de percepción diligenciadas en forma voluntaria por la ciudadanía y grupos de valor durante el trimestre y gestión de las acciones de mejora cuando haya lugar. | Acta con el análisis de encuestas y/o evidencias gestión de acciones de mejora | Número de análisis encuestas programadas /Número de Análisis encuestas realizadas | Jefe Departamentos Jurídicos y DDHH / Especialista Jurídico Legal y/o Especialista Jurídico Disciplinario y Administrativo Grupos Aéreos / Subdirectores Clubes Fuerza Aérea Colombiana / Especialista Jurídico Comando Base Aérea COFAC | Trimestral Inicial: 01 de enero de 2023 Final: 05 de abril de 2023 Inicial: 01 de abril de 2023 Final: 05 de julio de 2023 Inicial: 01 de julio de 2023 Final: 05 de octubre de 2023 Inicial: 01 de octubre de 2023 Final: 05 de enero de 2024
| 5.2 | Analizar a nivel estratégico y operacional (Comando Fuerza Aérea, Segundo Comandante Fuerza Aérea y Comandos Aéreos COAES-CODAF-CODEH), las encuestas de percepción diligenciadas en forma voluntaria por la ciudadanía y grupos de valor durante el trimestre y gestión de las acciones de mejora cuando haya lugar. Adicionalmente consolidar el análisis realizado a nivel táctico en númeral 5.1 | Acta con el análisis de encuestas y/o evidencias gestión de acciones de mejora | Número de análisis encuestas programadas /Número de Análisis encuestas realizadas | Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aérea Colombiana | Trimestral Inicial: 01 de enero de 2023 Final: 05 de abril de 2023 Inicial: 01 de abril de 2023 Final: 05 de julio de 2023 Inicial: 01 de julio de 2023 Final: 05 de octubre de 2023 Inicial: 01 de octubre de 2023 Final: 05 de enero de 2024
Control de Cambios
|  | Fecha | Responsable | Descripción del Cambio
|  | 2023-03-15 | TE. BUSTOS DORADO OSCAR EDUARDO | En atención a solicitud presentada mediante oficio No FAC-S-2023-045500-CI del 10 de marzo de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-AYUGE , se ajusta frecuencia de las actividades del Subcomponente 5.1