## Transparencia 2021
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021
Entidad: |  | Fuerza Aérea Colombiana
Vigencia: |  | Año 2021
Fecha de publicación |  | Enero de 2021
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | INDICADORES | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIAL PROGRAMADA | FECHA FINAL PROGRAMADA
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa. (Gobierno Digital) | 1.1 | Publicación y seguimiento de los datos abiertos FAC. I SEMESTRE | Oficio a GOCOP de la publicación datos abiertos en el portal www.datos.gov.co | No. De datos publicados/ Total de datos abiertos FAC programados en el periodo | Comando de Apoyo a la Fuerza (CODAF) - Jefatura Tecnologías de la Información y Comunicaciones (JETIC) | 2021-01-01 | 2021-06-30
|  | Publicación y seguimiento de los datos abiertos FAC. II SEMESTRE |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-12-31 23:59
| 1.2 | Realizar revistas de control a los sistemas de información de la FAC. I SEMESTRE | Oficio a GOCOP con el Informe de diagnóstico realizado en las revistas. | No. De informes de diagnóstico/ Total de diagnósticos Planeados | Comando de Apoyo a la Fuerza (CODAF) - Jefatura Tecnologías de la Información y Comunicaciones (JETIC) | 2021-01-01 | 2021-06-30 23:59
|  | Realizar revistas de control a los sistemas de información de la FAC. II SEMESTRE |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-12-31 23:59
| 1.3 | Realizar campañas informativas de administración del inventario tecnológico de la FAC. I BIMESTRE | Oficio a GOCOP con el Informe de las campañas informativas realizadas. | No. Campañas realizadas/Total campañas realizadas | Comando de Apoyo a la Fuerza (CODAF) - Jefatura Tecnologías de la Información y Comunicaciones (JETIC) | 2021-01-01 | 2021-02-28 23:59
|  | Realizar campañas informativas de administración del inventario tecnológico de la FAC. II BIMESTRE |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-04-30 23:59
|  | Realizar campañas informativas de administración del inventario tecnológico de la FAC. III BIMESTRE |  |  |  | 2021-05-01 | 2021-06-30 23:59
|  | Realizar campañas informativas de administración del inventario tecnológico de la FAC. IV BIMESTRE |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-08-31 23:59
|  | Realizar campañas informativas de administración del inventario tecnológico de la FAC. V BIMESTRE |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-31 23:59
|  | Realizar campañas informativas de administración del inventario tecnológico de la FAC. VI BIMESTRE |  |  |  | 2021-11-01 | 2021-12-31 23:59
| 1.4 | Consolidar el inventario de activos de información de la FAC. I TRIM | Oficio a GOCOP con el informe de avance del inventario, cada trimestre debe incrementarse el avance en un 25%. | 25% | Comando de Apoyo a la Fuerza (CODAF) - Jefatura Tecnologías de la Información y Comunicaciones (JETIC) | 2021-01-01 | 2021-03-31
|  | Consolidar el inventario de activos de información de la FAC. II TRIM |  | 50% |  | 2021-04-01 | 2021-06-30 23:59
|  | Consolidar el inventario de activos de información de la FAC. III TRIM |  | 75% |  | 2021-07-01 | 2021-09-30 23:59
|  | Consolidar el inventario de activos de información de la FAC. IV TRIM |  | 100% |  | 2021-10-01 | 2021-12-31 23:59
| 1.5 | Publicación de Información en el Link de Transparencia del portal www.fac.mil.co I Trimestre | Información institucional disponible y actualizada para la consulta de las partes interesadas en www.fac.mil.co | Informe trimestral de actualización | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2021-01-01 | 2021-03-31 23:59
|  | Publicación de Información en el Link de Transparencia del portal www.fac.mil.co II Trimestre |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-06-30 23:59
|  | Publicación de Información en el Link de Transparencia del portal www.fac.mil.co III Trimestre |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-10-31 23:59
|  | Publicación de Información en el Link de Transparencia del portal www.fac.mil.co I II Trimestre |  |  |  | 2021-10-01 | 2021-12-31 23:59
| 1.6 | Estudiar los casos de solicitudes de descarga de documentos en el sistema de gestión documental HERMES y autorizar únicamente aquellos donde sea necesarios el tramite del documento en físico, dando cumplimento a la directiva presidencial 04 del 2012 "EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y LINEAMIENTOS DE LA Política CERO PAPEL EN LA Administración PÚBLICA". I SEMESTRE | Informe Consolidado | No. Casos revisados/Total de casos autorizados. | Ayudantía General (AYUGE) - Sección Estratégica Gestión Documental- SEGDO | 2021-01-01 | 2021-06-30 23:59 | JOSEPH
|  | Estudiar los casos de solicitudes de descarga de documentos en el sistema de gestión documental HERMES y autorizar únicamente aquellos donde sea necesarios el tramite del documento en físico, dando cumplimento a la directiva presidencial 04 del 2012 "EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y LINEAMIENTOS DE LA Política CERO PAPEL EN LA Administración PÚBLICA". II SEMESTRE |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-12-31 23:59
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Actualización de la información consolidada en el formato DE-AYUGE-FR-016, con relación al listado de toda la información calificada como pública clasificada y pública reservada según Ley Estatutaria de 1712 de 2014 y Decreto Reglamentario 103 de 2015 teniendo en cuenta el índice de información ordenada por mencionada ley. | Formatos consolidados. | No. Formatos recibidos / Total de procesos consolidados que cumplen la Ley 1712 de 2014 | Ayudantía General (AYUGE) - Sección Estratégica Gestión Documental- SEGDO | 2021-07-01 | 2021-12-01 23:59 | FORERO
| 2.2 | Publicación de Informe trimestral PQRSD a nivel central en la ventana de Atención al Ciudadano en la página web. I TRIMESTRE | Informe trimestral | No. Informes publicados/ Total de informes programados en el periodo | Ayudantía General (AYUGE) - Oficina Atención y Orientación Ciudadana - OFAOC | 2021-01-01 | 2021-04-15
|  | Publicación de Informe trimestral PQRSD a nivel central en la ventana de Atención al Ciudadano en la página web. II TRIMESTRE |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-07-15
|  | Publicación de Informe trimestral PQRSD a nivel central en la ventana de Atención al Ciudadano en la página web. III TRIMESTRE |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-10-15
|  | Publicación de Informe trimestral a nivel PQRSD central en la ventana de Atención al Ciudadano en la página web. IV TRIMESTRE |  |  |  | 2021-10-01 | 2022-01-15
| 2.3 | Consolidación informe trimestral PQRSD siguiendo de manera estricta el formato establecido en la Directiva Ministerial 42222 de 2016. I TRIMESTRE | Informe trimestral | No. Informes realizado/ Total de informes programados en el periodo | Ayudantía General (AYUGE) - Oficina Atención y Orientación Ciudadana - OFAOC | 2021-01-01 | 2021-04-12 23:59
|  | Consolidación informe trimestral PQRSD siguiendo de manera estricta el formato establecido en la Directiva Ministerial 42222 de 2016. II TRIMESTRE |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-07-12 23:59
|  | Consolidación informe trimestral PQRSD siguiendo de manera estricta el formato establecido en la Directiva Ministerial 42222 de 2016. III TRIMESTRE |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-10-12 23:59
|  | Consolidación informe trimestral PQRSD siguiendo de manera estricta el formato establecido en la Directiva Ministerial 42222 de 2016. IV TRIMESTRE |  |  |  | 2021-10-01 | 2022-01-12 23:59
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Realizar una charla de sensibilización, a los funcionarios custodios de Seguridad de la información de la FAC, sobre la importancia que se debe tener en relación con el manejo de documentos clasificados y calificados, de igual forma solucionar dudas referentes a la implementación de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información. I SEMESTRE | Acta con temas tratados y asistentes | Número Custodios Seguridad de la Información FAC asistente a la charla / Numero total Custodios Seguridad de la Información FAC | Comando de Operaciones Aéreas y Espaciales (COAES) - Jefatura Inteligencia Aérea (JEINA) Especialista Gestión Seguridad Información (SUGSI) | 2021-01-01 | 2021-06-30
|  | Realizar una charla de sensibilización, a los funcionarios custodios de Seguridad de la información de la FAC, sobre la importancia que se debe tener en relación con el manejo de documentos clasificados y calificados, de igual forma solucionar dudas referentes a la implementación de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información. II SEMESTRE |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-12-31 23:59
| 3.2 | Cumplimiento al Programa de Gestión Documental. I SEMESTRE | Programa | % de avance del programa de gestión documental / % Total de avance planeado al periodo | Ayudantía General (AYUGE) - Sección Estratégica Gestión Documental- SEGDO | 2021-01-01 | 2021-06-30 23:59 | LEIDY RUEDA
|  | Cumplimiento al Programa de Gestión Documental. II SEMESTRE |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-12-31 23:59
| 3.3 | Actualización de la información consolidada en el formato DE-AYUGE-FR-016, con relación al registro de activos de información según Ley Estatutaria de 1712 de 2014 y Decreto Reglamentario 103 de 2015 teniendo en cuenta el índice de información ordenada por mencionada ley. | Formatos consolidados. | No. Formatos recibidos / Total de procesos consolidados que cumplen la Ley 1712 de 2014 | Ayudantía General (AYUGE) - Sección Estratégica- Gestión Documental- SEGDO | 2021-07-01 | 2021-12-31 | FORERO
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Implementación acciones tendientes a prestar un servicio incluido para el personal con discapacidad ( adecuación de espacios físicos personal en condición de discapacidad, o señalización braille, I SEMESTRE | Acta con evidencias | No. actas realizadas/ Total de actas programadas en el periodo | Ayudantía General (AYUGE) - Oficina Atención y Orientación Ciudadana - OFAOC / Jefe Atención Ciudadana Unidades | 2021-01-01 | 2021-06-30
|  | Implementación acciones tendientes a prestar un servicio incluido para el personal con discapacidad ( adecuación de espacios físicos personal en condición de discapacidad, o señalización braille, II SEMESTRE |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-12-31
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Verificar que la información a cargar en el link de transparencia corresponda únicamente a información PUBLICA, de acuerdo al Índice de Información Clasificada y Reservada, no se podrá cargar información CLASIFICADA O CALIFICADA de ninguna dependencia, con el fin de conservar la confidencialidad e integridad de esta información. I TRIMESTRE | Acta que relacione la información verificada | No. Actas realizadas / No. Total de actas programadas en el periodo | Comando de Operaciones Aéreas y Espaciales (COAES) - Jefatura Inteligencia Aérea (JEINA) - Custodios de Seguridad de la Información Dependencias COFAC que tenga responsabilidad de cargar información en el link de transparencia | 2021-01-01 | 2021-03-31
|  | Verificar que la información a cargar en el link de transparencia corresponda únicamente a información PUBLICA, de acuerdo al Índice de Información Clasificada y Reservada, no se podrá cargar información CLASIFICADA O CALIFICADA de ninguna dependencia, con el fin de conservar la confidencialidad e integridad de esta información. II TRIMESTRE |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-06-30 23:59
|  | Verificar que la información a cargar en el link de transparencia corresponda únicamente a información PUBLICA, de acuerdo al Índice de Información Clasificada y Reservada, no se podrá cargar información CLASIFICADA O CALIFICADA de ninguna dependencia, con el fin de conservar la confidencialidad e integridad de esta información. III TRIMESTRE |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-09-30 23:59
|  | Verificar que la información a cargar en el link de transparencia corresponda únicamente a información PUBLICA, de acuerdo al Índice de Información Clasificada y Reservada, no se podrá cargar información CLASIFICADA O CALIFICADA de ninguna dependencia, con el fin de conservar la confidencialidad e integridad de esta información. IV TRIMESTRE |  |  |  | 2021-10-01 | 2021-12-31 23:59
| 5.2 | Realizar informe de cumplimiento a términos de Ley indicando tipo de solicitud, asunto, número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información I TRIMESTRE | Informe de cumplimiento a términos de Ley | No. Informes realizado/ Total de informes programados en el periodo | Jefe Atención Ciudadana FAC/ Jefe Atención Ciudadana Unidades Militares | 2021-01-01 | 2021-04-15
|  | Realizar informe de cumplimiento a términos de Ley indicando tipo de solicitud, asunto, número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información II TRIMESTRE |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-07-15
|  | Realizar informe de cumplimiento a términos de Ley indicando tipo de solicitud, asunto, número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información III TRIMESTRE |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-10-10
|  | Realizar informe de cumplimiento a términos de Ley indicando tipo de solicitud, asunto, número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información IV TRIMESTRE |  |  |  | 2021-10-01 | 2022-01-15