## Anexo 5 Transparencia 2019
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019
Entidad: |  | Fuerza Aérea Colombiana
Vigencia: |  | Año 2019
Fecha de publicación |  | Enero de 2019
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Indicadores | Responsable | Responsable | Fecha inicial programada | Fecha final programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa. (Gobierno Digital) | 1.1 | Publicación y seguimiento de los datos abiertos FAC. I SEMESTRE | Publicación datos abiertos en el portal www.datos.gov.co | No. De datos publicados/ Total de datos abiertos FAC programados en el periodo | Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF)- Jefatura Tecnologías de la Información y Comunicaciones (JETIC) | CR. MERY CECILIA MELENDEZ QUINTERO | 2019-01-01 | 2019-06-30 23:59
|  | Publicación y seguimiento de los datos abiertos FAC. II SEMESTRE |  |  |  |  | 2019-07-01 | 2019-12-31 23:59
| 1.2 | Realizar diagnóstico y ejecutar actividades técnicas para garantizar la incorporación de directrices de accesibilidad y usabilidad en el portal web. I SEMESTRE | Informe con diagnóstico | No. De informes de diagnóstico/ Total de diagnósticos Planeados | Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF)- Jefatura Tecnologías de la Información y Comunicaciones (JETIC) | CR. MERY CECILIA MELENDEZ QUINTERO | 2019-01-01 | 2019-06-30 23:59
|  | Realizar diagnóstico y ejecutar actividades técnicas para garantizar la incorporación de directrices de accesibilidad y usabilidad en el portal web. II SEMESTRE |  |  |  |  | 2019-07-01 | 2019-12-31 23:59
| 1.3 | Estructuración y seguimiento del Plan Estratégico de Tecnología Informática y Comunicaciones FAC. I SEMESTRE | Plan Estratégico de Tecnología Informática y Comunicaciones FAC. | No. De capítulos estructurados y aprobados PETI/Total de Capítulos PETI | Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF)- Jefatura Tecnologías de la Información y Comunicaciones (JETIC) | CR. MERY CECILIA MELENDEZ QUINTERO | 2019-01-01 | 2019-06-30 23:59
|  | Estructuración y seguimiento del Plan Estratégico de Tecnología Informática y Comunicaciones FAC. II SEMESTRE |  |  |  |  | 2019-07-01 | 2019-12-31 23:59
| 1.4 | Desarrollar actividades con las dependencias del Cuartel General COFAC, donde se ejecuten las practicas del consumo de papel en la FAC, en pro de una cultura CERO PAPEL. I SEMESTRE | Acta (Evidencias fotografica y lista de asistencia del personal) | No. actividades realizadas/Total de actividades programadas en el periodo | Ayudantía General (AYUGE) - Sección Estratégica- Gestión Documental- SEGDO | AT. YANETH FORERO BETANCOURT | 2019-01-01 | 2019-06-30 23:59
|  | Desarrollar actividades con las dependencias del Cuartel General COFAC, donde se ejecuten las practicas del consumo de papel en la FAC, en pro de una cultura CERO PAPEL. II SEMESTRE |  |  |  |  | 2019-07-01 | 2019-12-31 23:59
| 1.5 | Gestión y tramite de documentos por medios electronicos (radicación externa de comunicaciones oficiales por los canales electronicos de la institución). I SEMESTRE | Informe cantidad de documentos tramitados durante el semestre y evidencia aleatoria de la radiación y tramite de las comunicaciones. | No. De informes de diagnóstico/Total de informes programados en el periodo | Ayudantía General (AYUGE) - Sección Estratégica- Gestión Documental- SEGDO | AT. YANETH FORERO BETANCOURT | 2019-01-01 | 2019-06-30 23:59
|  | Gestión y tramite de documentos por medios electronicos (radicación externa de comunicaciones oficiales por los canales electronicos de la institución). II SEMESTRE |  |  |  |  | 2019-07-01 | 2019-12-31 23:59
| 1.6 | Realización del diagnóstico para la definición del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información y de los sistemas de información. I TRIMESTRE | Instrumento de evaluación (MSPI) | % de avance instrumentos (MSPI)/ % Total de avance planeado en el periodo | Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF)- Jefatura Tecnologías de la Información y Comunicaciones (JETIC) | CR. MERY CECILIA MELENDEZ QUINTERO | 2019-01-01 | 2019-04-10 23:59
|  | Realización del diagnóstico para la definición del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información y de los sistemas de información. II TRIMESTRE |  |  |  |  | 2019-03-31 | 2019-07-10 23:59
|  | Realización del diagnóstico para la definición del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información y de los sistemas de información. III TRIMESTRE |  |  |  |  | 2019-07-01 | 2019-10-10 23:59
|  | Realización del diagnóstico para la definición del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información y de los sistemas de información. IV TRIMESTRE |  |  |  |  | 2019-10-01 | 2020-01-10 23:59
| 1.7 | Realizar capacitación sobre la oficina de Atención y Orientación Ciudadana, canales de comunicción y responsabilidades de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos por escuadrones y/o grupos. I TRIMESTRE | Acta y listado de asistencia | No. De capacitaciones ejecutadas/ No. De reuniones Planeadas | Ayudantía General (AYUGE) - Oficina Atención y Orientación Ciudadana - OFAOC / Jefes Atención Ciudadana Unidades Militares | TE. LUISA NATALIA CASTEBLANCO GOMEZ | 2019-01-01 | 2019-04-10 23:59
|  | Realizar capacitación sobre la oficina de Atención y Orientación Ciudadana, canales de comunicción y responsabilidades de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos por escuadrones y/o grupos. II TRIMESTRE |  |  |  |  | 2019-03-31 | 2019-07-10 23:59
|  | Realizar capacitación sobre la oficina de Atención y Orientación Ciudadana, canales de comunicción y responsabilidades de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos por escuadrones y/o grupos. III TRIMESTRE |  |  |  |  | 2019-07-01 | 2019-10-10 23:59
|  | Realizar capacitación sobre la oficina de Atención y Orientación Ciudadana, canales de comunicción y responsabilidades de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos por escuadrones y/o grupos. IV TRIMESTRE |  |  |  |  | 2019-10-01 | 2020-01-10 23:59
| 1.8 | Realizar la medición de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad de el servicio recibido. I TRIMESTRE | Informe | No. De mediciones ejecutadas/ No. De mediciones Planeadas | Ayudantía General (AYUGE) - Oficina Atención y Orientación Ciudadana - OFAOC / Jefes Atención Ciudadana Unidades Militares | TE. LUISA NATALIA CASTEBLANCO GOMEZ | 2019-01-01 | 2019-04-10 23:59
|  | Realizar la medición de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad de el servicio recibido. II TRIMESTRE |  |  |  |  | 2019-03-31 | 2019-07-10 23:59
|  | Realizar la medición de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad de el servicio recibido. III TRIMESTRE |  |  |  |  | 2019-07-01 | 2019-10-10 23:59
|  | Realizar la medición de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad de el servicio recibido. IV TRIMESTRE |  |  |  |  | 2019-10-01 | 2020-01-10 23:59
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar una campaña de sensibilización en seguridad de la información, niveles de clasificación y calificación de la información, archivo de la información clasificada y calificada a través de (boletines, charlas, correos Outlook, entre otros) para todo el personal de Oficiales, Suboficiales y Civiles de sus respectivas dependencias. I CUATRIMESTRE | Acta | No. De campañas realizadas/Total de campañas programadas en el periodo | Comando de Operaciones Aéreas ( COA) - Jefatura de Inteligencia Aérea | TE. YENNY LORENA VALENCIA GOMEZ | 2019-01-01 | 2019-04-30 23:59
|  | Realizar una campaña de sensibilización en seguridad de la información, niveles de clasificación y calificación de la información, archivo de la información clasificada y calificada a través de (boletines, charlas, correos Outlook, entre otros) para todo el personal de Oficiales, Suboficiales y Civiles de sus respectivas dependencias. II CUATRIMESTRE |  |  |  |  | 2019-05-01 | 2019-08-31 23:59
|  | Realizar una campaña de sensibilización en seguridad de la información, niveles de clasificación y calificación de la información, archivo de la información clasificada y calificada a través de (boletines, charlas, correos Outlook, entre otros) para todo el personal de Oficiales, Suboficiales y Civiles de sus respectivas dependencias. III CUATRIMESTRE |  |  |  |  | 2019-09-01 | 2019-12-31 23:59
| 2.2 | Actualización de la información consolidada en el formato DE-AYUGE-FR-016, listado de toda la información calificada como pública clasificada y pública reservada según Ley Estatutaria de 1712 de 2014 y Decreto Reglamentario 103 de 2015 teniendo en cuenta el índice de información ordenada por mencionada ley. | Formatos | No. Formatos recibidos por los procesos/Total de procesos que cumplen la Ley 1712 de 2014 | Ayudantía General (AYUGE) - Sección Estratégica- Gestión Documental- SEGDO | AT. YANETH FORERO BETANCOURT | 2019-01-01 | 2019-12-31 23:59
| 2.3 | Realiza una charla de sensibilización, a los funcionarios de las Jefaturas FAC, sobre la importancia que se debe tener en relación con el manejo de documentos clasificados y calificados. I SEMESTRE | Acta | No. Charlas ejecutadas/ Charlas programadas en el semestre | Comando de Operaciones Aéreas ( COA) - Jefatura de Inteligencia Aérea | TE. YENNY LORENA VALENCIA GOMEZ | 2019-01-01 | 2019-06-30 23:59
|  | Realiza una charla de sensibilización, a los funcionarios de las Jefaturas FAC, sobre la importancia que se debe tener en relación con el manejo de documentos clasificados y calificados. II SEMESTRE | Acta |  |  |  | 2019-07-01 | 2019-12-31 23:59
| 2.4 | Realizar Socialización de los canales de comunicación de la OFAOC en redes sociales. I SEMESTRE | Acta de socialización | No. De actividades de socialización realizadas/ Total de actividades de socialización programadas en el periodo | Ayudantía General (AYUGE) - Oficina Atención y Orientación Ciudadana - OFAOC | TE. LUISA NATALIA CASTEBLANCO GOMEZ | 2019-01-01 | 2019-06-30 23:59
|  | Realizar Socialización de los canales de comunicación de la OFAOC en redes sociales. II SEMESTRE |  |  |  |  | 2019-07-01 | 2019-12-31 23:59
| 2.5 | Realizar solicitud al Comandante de Unidad para la asignación de recursos necesarios con el fin de dar cumplimiento Norma NTC 6047-13 "Accesibilidad al medio físico. Espacios de servicio al ciudadano en la Administración Pública." I SEMESTRE | Oficio | No. De solicitudes realizadas/ Total de solicitudes programadas en el periodo | Ayudantía General (AYUGE) - Oficina Atención y Orientación Ciudadana - OFAOC / Jefes Atención Ciudadana Unidades Militares |  | 2019-01-01 | 2019-06-30 23:59
|  | Realizar solicitud al Comandante de Unidad para la asignación de recursos necesarios con el fin de dar cumplimiento Norma NTC 6047-13 "Accesibilidad al medio físico. Espacios de servicio al ciudadano en la Administración Pública." II SEMESTRE |  |  |  |  | 2019-07-01 | 2019-12-31 23:59
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Cumplimiento al Programa de Gestión Documental. I SEMESTRE | Programa | % de avance del programa de gestión documental / % Total de avance planeado al periodo | Ayudantía General (AYUGE) - Sección Estratégica Gestión Documental- SEGDO | AT. YANETH FORERO BETANCOURT | 2019-01-01 | 2019-06-30 23:59
|  | Cumplimiento al Programa de Gestión Documental. II SEMESTRE |  |  |  |  | 2019-07-01 | 2019-12-31 23:59
| 3.2 | Actualización de la información consolidada en el formato DE-AYUGE-FR-016, con relación al resgistros de activos de información y listado de toda la información calificada como pública clasificada y pública reservada según Ley Estatutaria de 1712 de 2014 y Decreto Reglamentario 103 de 2015 teniendo en cuenta el índice de información ordenada por mencionada ley. | Listado Registro Activos de Información en Excel. | % de avance de actualización de registro de activos de información/ % Total de avance planeado al periodo | Ayudantía General (AYUGE) - Sección Estratégica Gestión Documental- SEGDO | AT. YANETH FORERO BETANCOURT | 2019-01-01 | 2019-12-31 23:59
| 3.3 | Incentivar al personal destacado que se desempeña en las Oficinas de Atención Ciudadana. I TRIMESTRE | Plan incentivos | No. personas beneficiadas / No. De incentivos proyectados | Ayudantía General (AYUGE) - Oficina Atención y Orientación Ciudadana - OFAOC | TE. LUISA NATALIA CASTEBLANCO GOMEZ | 2019-01-01 | 2019-04-10 23:59
|  | Incentivar al personal destacado que se desempeña en las Oficinas de Atención Ciudadana. II TRIMESTRE |  |  |  |  | 2019-03-31 | 2019-07-10 23:59
|  | Incentivar al personal destacado que se desempeña en las Oficinas de Atención Ciudadana. III TRIMESTRE |  |  |  |  | 2019-07-01 | 2019-10-10 23:59
|  | Incentivar al personal destacado que se desempeña en las Oficinas de Atención Ciudadana. IV TRIMESTRE |  |  |  |  | 2019-10-01 | 2020-01-10 23:59
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar capacitación al personal que trabaja en las Oficinas de Sercicio al Ciudadano en cuanto al protocolo de servicio al ciudadano. I SEMESTRE | Acta y listado de asistencia | No. De capacitaciones realizadas/ No de capacitaciones planeadas | Ayudantía General (AYUGE) - Oficina Atención y Orientación Ciudadana - OFAOC / Jefes Atención Ciudadana Unidades Militares | TE. LUISA NATALIA CASTEBLANCO GOMEZ | 2019-01-01 | 2019-06-30 23:59
|  | Realizar capacitación al personal que trabaja en las Oficinas de Sercicio al Ciudadano en cuanto al protocolo de servicio al ciudadano. II SEMESTRE |  |  |  |  | 2019-07-01 | 2019-12-31 23:59
| 4.2 | Actualizar la Carta trato Digno al Ciudadano y publicar página WEB | Carta trato digno | Carta actualizada y publicada | Ayudantía General (AYUGE) - Oficina Atención y Orientación Ciudadana - OFAOC |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 23:59
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Coordinar feria de Atención al Ciudadano con las Oficinas Homólogas de Ejército Nacional, Armada y policia Nacional. I SEMESTRE | Feria de atención al ciudadano | No. De ferias realizadas/ No de ferias planeadas | Ayudantía General (AYUGE) - Oficina Atención y Orientación Ciudadana - OFAOC | TE. LUISA NATALIA CASTEBLANCO GOMEZ | 2019-01-01 | 2019-06-30 23:59
|  | Coordinar feria de Atención al Ciudadano con las Oficinas Homólogas de Ejército Nacional, Armada y policia Nacional. II SEMESTRE |  |  |  |  | 2019-07-01 | 2019-12-31 23:59
| 5.2 | Realizar Socialización de los canales de comunicación de la OAC de las unidades en las comunidades aledañas a la unidad. (cuñas radiales, entrega de volantes, jornadas de apoyo al desarrollo, perifoneo, etc). I TRIMESTRE | Actas con las evidencias | No. De socializaciones realizadas/ No de socializaciones planeadas | Jefes Atención Ciudadana Unidades Militares |  | 2019-01-01 | 2019-04-10 23:59
|  | Realizar Socialización de los canales de comunicación de la OAC de las unidades en las comunidades aledañas a la unidad. (cuñas radiales, entrega de volantes, jornadas de apoyo al desarrollo, perifoneo, etc). II TRIMESTRE |  |  |  |  | 2019-03-31 | 2019-07-10 23:59
|  | Realizar Socialización de los canales de comunicación de la OAC de las unidades en las comunidades aledañas a la unidad. (cuñas radiales, entrega de volantes, jornadas de apoyo al desarrollo, perifoneo, etc). III TRIMESTRE |  |  |  |  | 2019-07-01 | 2019-10-10 23:59
|  | Realizar Socialización de los canales de comunicación de la OAC de las unidades en las comunidades aledañas a la unidad. (cuñas radiales, entrega de volantes, jornadas de apoyo al desarrollo, perifoneo, etc). IV TRIMESTRE |  |  |  |  | 2019-10-01 | 2020-01-10 23:59