## Anexo 3 Rendición Cuentas 2022
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022
Entidad: | Fuerza Aérea Colombiana
Vigencia: | Año 2022
Fecha de publicación | Enero de 2022
COMPONENTE No. 03: RENDICIÓN DE CUENTAS
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA INICIAL PROGRAMADA | FECHA FINAL PROGRAMADA
Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar y publicar el Informe de Gestión Institucional 2021. | Informe de la Gestión Institucional vigencia 2021 publicado y disponible para la consulta de los grupos de valor en el sitio web https://bit.ly/3okmzAv | Número de informes publicados y divulgados | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP)- Sección Estratégica y Gestión Pública (SEGEP) | 2022-01-03 | 2022-01-31 23:59
| Consolidar y publicar Indicadores de Gestión Trimestre IV 2021 | Reporte de la medición y cumplimiento de indicadores y metas para la vigencia, disponible para la consulta de los grupos de valor en el sitio web https://bit.ly/3n2RjGX | Número de reportes consolidados y publicados | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP) - Sección Estratégica y Gestión (SEGES) | 2022-02-01 | 2022-02-28 23:59
| Consolidar y publicar Indicadores de Gestión Trimestre I 2022 | Reporte de la medición y cumplimiento de indicadores y metas para la vigencia, disponible para la consulta de los grupos de valor en el sitio web https://bit.ly/3n2RjGX | Número de reportes consolidados y publicados | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP) - Sección Estratégica y Gestión (SEGES) | 2022-05-01 | 2022-05-31
| Consolidar y publicar Indicadores de Gestión Trimestre II 2022 | Reporte de la medición y cumplimiento de indicadores y metas para la vigencia, disponible para la consulta de los grupos de valor en el sitio web https://bit.ly/3n2RjGX | Número de reportes consolidados y publicados | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP) - Sección Estratégica y Gestión (SEGES) | 2022-08-01 | 2022-08-31
| Consolidar y publicar Indicadores de Gestión Trimestre III 2022 | Reporte de la medición y cumplimiento de indicadores y metas para la vigencia, disponible para la consulta de los grupos de valor en el sitio web https://bit.ly/3n2RjGX | Número de reportes consolidados y publicados | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP) - Sección Estratégica y Gestión (SEGES) | 2022-11-01 | 2022-11-30 23:59
| Estructurar y publicar el Plan de Acción FAC - Anual | Plan de Acción Anual FAC publicado y disponible para la consulta de de los grupos de valor en el sitio web https://bit.ly/3Hancp5 | Plan de Acción consolidado y publicado | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP)- Sección Estratégica y Gestión (SEGES) | 2022-01-03 | 2022-01-31 23:59
| Seguimiento a los ejercicios de participación ciudadana y rendición de cuentas desarrollados por la FAC. I Semestre | Informe consolidado de los ejercicios de participación ciudadana y rendición de cuentas publicado y disponible para la consulta de de los grupos de valor en el sitio web https://bit.ly/3F5FJAY | Número de informes publicados y divulgados | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP)- Sección Estratégica y Gestión Pública (SEGEP) | 2022-01-01 | 2022-07-31
| Seguimiento a los ejercicios de participación ciudadana y rendición de cuentas desarrollados por la FAC. II Semestre | Informe consolidado de los ejercicios de participación ciudadana y rendición de cuentas publicado y disponible para la consulta de de los grupos de valor en el sitio web https://bit.ly/3F5FJAY | Número de informes publicados y divulgados | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP)- Sección Estratégica y Gestión Pública (SEGEP) | 2022-07-01 | 2023-01-11
| Publicar anualmente el Informe de Presupuesto Gastos Generales y Gastos de Inversión | Informe anual de presupuesto Gastos Generales y Gastos de Inversión FAC, disponible para la consulta de las partes interesadas en www.fac.mil.co | Informe consolidado y publicado | Comando de Apoyo a la Fuerza (CODAF) - Jefatura Administrativa (JEADA) -Dirección Programación Presupuestal (DIPRE) | 2022-01-01 | 2022-01-31 23:59
| Publicar Informe de Ejecución Presupuestal Gastos Generales y Gastos de Inversión | Informe de Ejecución Presupuestal Gastos Generales y Gastos de Inversión | Informe consolidado y publicado | Comando de Apoyo a la Fuerza (CODAF) - Jefatura Administrativa (JEADA) -Dirección Financiera (DIFIN) | 2022-01-01 | 2022-12-31 23:59
| Publicar Información Contractual - SECOP | Información de la Gestión Contractual en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP | Informe consolidado y publicado | Comando de Apoyo a la Fuerza (CODAF) - Jefatura Administrativa (JEADA) -Dirección Compras Públicas (DICOP) | 2022-01-01 | 2023-01-10 23:59
| Publicar anualmente el Plan de Compras FAC | Plan Anual de Adquisiciones publicado y disponible para la consulta de las partes interesadas en www.fac.mil.co | PAA consolidado y publicado | Comando de Apoyo a la Fuerza (CODAF) - Jefatura Administrativa (JEADA) -Dirección Programación Presupuestal (DIPRE) | 2022-01-01 | 2022-01-31 23:59
| Actualizar permanentemente información institucional en la página web www.fac.mil.co Trimestre I | Información institucional disponible y actualizada para la consulta de los grupos de valor en www.fac.mil.co | Número de publicaciones realizadas | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2022-01-01 | 2022-04-01 23:59
| Actualizar permanentemente información institucional en la página web www.fac.mil.co Trimestre II | Información institucional disponible y actualizada para la consulta de los grupos de valor en www.fac.mil.co | Número de publicaciones realizadas | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2022-04-01 | 2022-07-01 23:59
| Actualizar permanentemente información institucional en la página web www.fac.mil.co Trimestre III | Información institucional disponible y actualizada para la consulta de los grupos de valor en www.fac.mil.co | Número de publicaciones realizadas | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2022-07-01 | 2022-10-03 23:59
| Actualizar permanentemente información institucional en la página web www.fac.mil.co Trimestre IV | Información institucional disponible y actualizada para la consulta de los grupos de valor en www.fac.mil.co | Número de publicaciones realizadas | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2022-10-01 | 2022-12-31 23:59
| Emitir Programa A Volar Trimestre I | Información institucional emitida en el Programa de Televisión "A Volar" para los grupos de valor de la FAC | Número de programas emitidos | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2022-01-01 | 2022-04-01 23:59
| Emitir Programa A Volar Trimestre II | Información institucional emitida en el Programa de Televisión "A Volar" para los grupos de valor de la FAC | Número de programas emitidos | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2022-04-01 | 2022-07-01 23:59
| Emitir Programa A Volar Trimestre III | Información institucional emitida en el Programa de Televisión "A Volar" para los grupos de valor de la FAC | Número de programas emitidos | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2022-07-01 | 2022-10-03 23:59
| Emitir Programa A Volar Trimestre IV | Información institucional emitida en el Programa de Televisión "A Volar" para los grupos de valor de la FAC | Número de programas emitidos | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2022-10-01 | 2022-12-31 23:59
| Publicar Revista Aeronáutica Trimestre I | Revista Aeronáutica | Número de publicaciones realizadas | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2022-01-01 | 2022-04-01 23:59
| Publicar Revista Aeronáutica Trimestre II | Revista Aeronáutica | Número de publicaciones realizadas | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2022-04-01 | 2022-07-01 23:59
| Publicar Revista Aeronáutica Trimestre III | Revista Aeronáutica | Número de publicaciones realizadas | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2022-07-01 | 2022-10-03 23:59
| Publicar Revista Aeronáutica Trimestre IV | Revista Aeronáutica | Número de publicaciones realizadas | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2022-10-01 | 2022-12-31 23:59
| Producción radial del programa A Volar Trimestre I | Radio Fuerza Aérea Colombiana | Número de programas realizados | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2022-01-01 | 2022-04-01 23:59
| Producción radial del programa A Volar Trimestre II | Radio Fuerza Aérea Colombiana | Número de programas realizados | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2022-04-01 | 2022-07-01 23:59
| Producción radial del programa A Volar Trimestre III | Radio Fuerza Aérea Colombiana | Número de programas realizados | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2022-07-01 | 2022-10-03 23:59
| Producción radial del programa A Volar Trimestre IV | Radio Fuerza Aérea Colombiana | Número de programas realizados | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2022-10-01 | 2022-12-31 23:59
| Publicación de información de interés por correo masivo Trimestre I | Comunicación Interna Fuerza Aérea Colombiana | Número de publicaciones realizadas | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2022-01-01 | 2022-04-01 23:59
| Publicación de información de interés por correo masivo Trimestre II | Comunicación Interna Fuerza Aérea Colombiana | Número de publicaciones realizadas | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2022-04-01 | 2022-07-01 23:59
| Publicación de información de interés por correo masivo Trimestre III | Comunicación Interna Fuerza Aérea Colombiana | Número de publicaciones realizadas | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2022-07-01 | 2022-10-03 23:59
| Publicación de información de interés por correo masivo Trimestre IV | Comunicación Interna Fuerza Aérea Colombiana | Número de publicaciones realizadas | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2022-10-01 | 2022-12-31 23:59
| Publicar información institucional permanentemente en redes sociales Trimestre I | Información institucional disponible para la consulta de los grupos de valor en Twitter /Facebook/ Instagram | Alcance e impresiones de la publicaciones en las redes sociales | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) - Área Prensa - (APREN) | 2022-01-01 | 2022-04-01 23:59
| Publicar información institucional permanentemente en redes sociales Trimestre II | Información institucional disponible para la consulta de los grupos de valor en Twitter /Facebook/ Instagram | Alcance e impresiones de la publicaciones en las redes sociales | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) - Área Prensa - (APREN) | 2022-04-01 | 2022-07-01 23:59
| Publicar información institucional permanentemente en redes sociales Trimestre III | Información institucional disponible para la consulta de los grupos de valor en Twitter /Facebook/ Instagram | Alcance e impresiones de la publicaciones en las redes sociales | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) - Área Prensa - (APREN) | 2022-07-01 | 2022-10-03 23:59
| Publicar información institucional permanentemente en redes sociales Trimestre IV | Información institucional disponible para la consulta de los grupos de valor en Twitter /Facebook/ Instagram | Alcance e impresiones de la publicaciones en las redes sociales | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) - Área Prensa - (APREN) | 2022-10-01 | 2022-12-31 23:59
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Sectorial (Ministerio de Defensa Nacional) | Presentación y dialogo con las partes interesadas sobre el desempeño y gestión institucional | Una audiencia pública realizada en el marco de los ejercicios de Rendición de cuentas | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP)- Sección Estratégica y Gestión Pública (SEGEP) | 2022-01-03 | 2022-12-31 23:59
| Realizar un ejercicio Rendición de cuentas del avance en la gestión y el cumplimiento a los acuerdos de paz de la Fuerza Aérea Colombiana mediante la convocatoria y participación de grupos de interés | Informe consolidado, publicado y disponible para la consulta de de los grupos de valor en el sitio web https://bit.ly/3F5FJAY | Número de informes publicados y divulgados | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP)- Sección Estratégica y Gestión Pública (SEGEP) | 2022-01-03 | 2022-12-31 23:59
| Solicitar al Ministerio de Defensa Nacional MDN la viabilidad de la postulación de un Nodo en cumplimiento al Decreto 230 del 2021 Sistema Nacional de Rendición de Cuentas. | Oficio de solicitud al Ministerio de Defensa Nacional MDN | Número de reportes consolidados y publicados | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP)- Sección Estratégica y Gestión Pública (SEGEP) | 2022-01-03 | 2022-03-31 23:59
| Seguimiento a la postulación de un Nodo en cumplimiento al Decreto 230 del 2021 Sistema Nacional de Rendición de Cuentas. | Informe de solicitud al Ministerio de Defensa Nacional MDN | Número de reportes consolidados y publicados | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP)- Sección Estratégica y Gestión Pública (SEGEP) | 2022-04-01 | 2022-07-31 23:59
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Felicitar a los servidores públicos respecto su desempeño frente a la Rendición de Cuentas - I Semestre | Felicitación como incentivo a los funcionarios FAC para fortalecer y mejorar el proceso de rendición de cuentas institucional. | Cumplimiento a las actividades asignadas | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP)- Sección Estratégica y Gestión Pública (SEGEP) | 2022-01-03 | 2022-07-31 23:59
| Felicitar a los servidores públicos respecto su desempeño frente a la Rendición de Cuentas - II Semestre | Felicitación como incentivo a los funcionarios FAC para fortalecer y mejorar el proceso de rendición de cuentas institucional. | Cumplimiento a las actividades asignadas | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP)- Sección Estratégica y Gestión Pública (SEGEP) | 2022-07-01 | 2023-01-11 23:59
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Implementar acciones de mejora o lecciones aprendidas con base en los resultados del informe de participación ciudadana | Informe de Participación ciudadana vigencia 2022 publicado y disponible para la consulta de de los grupos de valor en el sitio web https://bit.ly/3F5FJAY | Número de informes publicados y divulgados | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP)- Sección Estratégica y Gestión Pública (SEGEP) | 2022-01-03 | 2022-12-31 23:59
| Elaborar informe de seguimiento, control y cumplimiento a la ley 1712 transparencia y acceso a la información pública - I Semestre | Informe de seguimiento, control y cumplimiento a la ley 1712 transparencia y acceso a la información pública | Cumplimiento a las actividades asignadas | Inspección General FAC | ​15/07/2022 | 2022-08-30