## Gestión de Riesgos
Programa de Transparencia y Ética Pública 2024
Entidad: | Fuerza Aérea Colombiana
Vigencia: | 2024
Fecha de publicación | Enero de 2024
EJE ESTRATÉGICO 1: GESTIÓN DE RIESGOS | [5 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO -SEGUIMIENTO FECHA CORTE SEGUIMIENTO : Diciembre 31 de 2024
OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACTIVIDADES | PRODUCTO/ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIAL PROGRAMADA | FECHA FINAL PROGRAMADA | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Fortalecer el desempeño institucional y las relaciones estratégicas. | Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción 2024 FAC | Acta con su respectiva socialización y evidencias | Departamento Estrategia y Gestión Pública - DEGEP | 2024-01-31 | 2024-02-15 | En el link de transparencia y acceso a la información de la pagina web de la institución se publico el mapa de riesgos, estando soportado con actas y correos vía Outlook. | 100 | Sin novedad
| Socializar al interior de la FAC el Programa de Transparencia y Ética Pública FAC 2024 I SEM | Acta con su respectiva socialización y evidencias | Departamento Estrategia y Gestión Pública - DEGEP / Encargados Gestión del Riesgo Procesos | 2024-02-01 | 2024-06-28 | La socialización se da con documento No FAC-S-2024-002739-CR del 5 de marzo de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA Asunto: Socialización Programa de Transparencia y Ética Pública 2024 FAC . | 100 | Sin novedad
| Socializar al interior de la FAC el Programa de Transparencia y Ética Pública FAC 2024 II SEM | Acta con su respectiva socialización y evidencias | Departamento Estrategia y Gestión Pública - DEGEP / Encargados Gestión del Riesgo Procesos | 2024-07-02 | 2024-12-27 | El cumplimiento se evidencia en los documentos : Acta Consecutivo No. FAC-S-2024-044165-AG Lugar y Fecha Oficina 313 - Salón Orión,07-06-2024 Asunto Socialización Mapa de Riesgos - Programa de Transparencia y Ética Pública-DEALE Acta Consecutivo No. FAC-S-2024-029765-AG Lugar y Fecha Fortaleza Sala 233,17- 04-2024 Asunto Gestión de Riesgo I Trimestre Informe taller de Alineación Y Planeación Estratégica FAC 2024 | 100 | Sin novedad
| Socializar al interior de la FAC el Mapa de Riesgos de Corrupción FAC I SEM | Acta con su respectiva socialización y evidencias | Departamento Estrategia y Gestión Pública - DEGEP / Encargados Gestión del Riesgo Procesos | 2024-02-01 | 2024-06-28 | Acta Consecutivo No. FAC-S-2024-103751-AG Lugar y Fecha Bogotá, D,C.,20-12-2024 Asunto Socialización Mapas de Riesgos: Corrupción, Gestión y Acta Consecutivo No. FAC-S-2024-050357-AG Lugar y Fecha Bogotá, D.C.,26-06-2024 Asunto Dimensión Control Interno Gestión y Administración de Riesgos FAC Oficina Productora Departamento Estratégico y Gestión Pública - DEGEP | 100 | Sin novedad
| Socializar al interior de la FAC el Mapa de Riesgos de Corrupción FAC II SEM | Acta con su respectiva socialización y evidencias | Departamento Estrategia y Gestión Pública - DEGEP / Encargados Gestión del Riesgo Procesos | 2024-07-02 | 2024-12-27 | Acta Consecutivo No. FAC-S-2024-044165-AG Lugar y Fecha Oficina 313 - Salón Orión,07-06-2024 Asunto Socialización Mapa de Riesgos - Programa de Transparencia y Ética Pública-DEALE | 100 | Sin novedad
| Consolidado seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública FAC 2024 - I Cuatrimestre | Publicación del seguimiento en la página WEB Institucional | IGEFA / SIDEM | 2024-05-01 | 2024-05-30 | En el link https://www.fac.mil.co/control/reportes-de-control-interno de la pagina web de la institución, se publico el seguimiento. | 100 | Sin novedad
| Consolidado seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública FAC 2024 - II Cuatrimestre | Publicación del seguimiento en la página WEB Institucional | IGEFA / SIDEM | 2024-09-02 | 2024-09-30 | En el link https://www.fac.mil.co/control/reportes-de-control-interno de la pagina web de la institución, se publico el seguimiento. | 100 | Sin novedad
| Consolidado seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública FAC 2024 - III Cuatrimestre | Publicación del seguimiento en la página WEB Institucional | IGEFA / SIDEM | 2024-12-02 | 2024-12-27 | En el link https://www.fac.mil.co/control/reportes-de-control-interno de la pagina web de la institución, se publico el seguimiento. | 100 | Sin novedad
| Revisión de la Política de Administración de Riesgos FAC | Documento donde se indique los ítems revisados y/o ajustes realizados | Departamento Estrategia y Gestión Pública - DEGEP | 2024-01-31 | 2024-12-27 | Acta Consecutivo No. FAC-S-2024-104443-AG Lugar y Fecha No aplica,25-12-2024 Asunto Revisión Política Administración del Riesgo FAC - Construcción 2025 | 100 | Sin novedad
| Monitoreo Riesgos de Corrupción vigencia 2024 I SEM | Informe seguimiento donde se visualice el monitoreo realizado | Departamento Estrategia y Gestión Pública - DEGEP | 2024-02-01 | 2024-06-28 | En el Acta Consecutivo No. FAC-S-2024-052632-AG Lugar y Fecha NO APLICA,01-07-2024 Asunto INFORME SEGUIMIENTO SEMESTRAL RIESGOS DE CORRUPCIÓN Oficina Productora DEGEP-SEGEP, se evidencia el monitoreo | 100 | Sin novedad
| Monitoreo Riesgos de Corrupción vigencia 2024 II SEM | Informe seguimiento donde se visualice el monitoreo realizado | Departamento Estrategia y Gestión Pública - DEGEP | 2024-07-02 | 2024-12-27 | Acta Consecutivo No. FAC-S-2024-104441-AG Lugar y Fecha NO APLICA,25-12-2024 Asunto INFORME SEGUIMIENTO SEMESTRAL RIESGOS DE CORRUPCIÓN - II SEM Oficina Productora DEGEP - SEGEP | 100 | Sin novedad

## Redes Institucionales
Programa de Transparencia y Ética Pública 2024
Entidad: | Fuerza Aérea Colombiana
Vigencia: | 2024
Fecha de publicación | Enero de 2024
EJE ESTRATÉGICO 2: REDES INSTITUCIONALES | [5 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO -SEGUIMIENTO FECHA CORTE SEGUIMIENTO : Diciembre 31 de 2024
OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACTIVIDADES | PRODUCTO/ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIAL PROGRAMADA | FECHA FINAL PROGRAMADA | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Fortalecer la integridad, la ética, la transparencia y la legitimidad institucional | Realizar la socialización y difusión del Plan Dédalo, con el objetivo de fortalecer la Integridad Institucional. I SEM | Acta donde se evidencie el cumplimiento de la actividad | Oficina de Integridad | 2024-01-02 | 2024-07-15 | En los documentos FAC-S-2024-017135-AG /FAC-S-2024-017085-AG /FAC-S-2024-017029-AG se evidencian las siguientes actividades: En coordinación y articulación con el Departamento de Comunicaciones Estratégicas, se han diseñado piezas de Integridad, ética y valores, plan dédalo, transparencia, entre otros, que han sido socializados a todos los funcionarios de la FAC, por medios digitales de comunicación interna de la institución (Outlook, Yammer, Pantallas, Wallpapers, entre otras). Charlas y cátedras al personal de oficiales y suboficiales en los diferentes cursos programados, en donde fueron capacitados 527 oficiales de la FAC en temas como: °OVA INTEGRIDAD – PQRSDF corrupción (LEY 1474/2011) °CONFLICTO DE INTERES ( ARTICULO 44, LEY 1952/2019 - LEY 2013/2019 - DOCUMENTACIÓN FAC) °LINEAMIENTOS FAC ( POLITICAS INSTITUCIONALES, ESTRATEGIA 2042, CETMA, RIFAC) °PLAN DEDALO °ESTUDIO DE CASO °CANALES DE DENUNCIA - OVA construyendo integridad (V2), para los cursos de ascenso de CT y MY a 253 alumnos realizado I SEMESTRE 2024. - ESINA, 21 militares capacitados en la cátedra de Principios Básicos, Ética y Valores; para el diplomado en recolección y procesamiento de información de inteligencia realizada el 17 de febrero de 2024. Estructuración del "Plan de Actividades DEDALO 2024 y 2025" en la SVE, de acuerdo con la matriz de categorías, tareas, responsables, y plazos de cumplimiento para los procesos de la FAC, permitiendo visualizar los niveles de cumplimiento y avance de las tareas planteadas en el Anexo A de DEDALO. | 100 | Sin novedad
Fortalecer la integridad, la ética, la transparencia y la legitimidad institucional | Realizar la socialización y difusión del Plan Dédalo, con el objetivo de fortalecer la Integridad Institucional. II SEM | Acta donde se evidencie el cumplimiento de la actividad | Oficina de Integridad | 2024-07-16 | 2025-01-31 | Acta Consecutivo No. FAC-S-2024-099382-AG Lugar y Fecha OFINT - IGEFA,09-12- 2024 Asunto Actividades de Sensibilización y Prevención - OFINT II SEMESTRE 2024. Oficina Productora ARSEP - OFINT | 100 | Sin novedad
Fortalecer la integridad, la ética, la transparencia y la legitimidad institucional | Análisis de las estadísticas de las PQRSDF por actos de corrupción allegados a la Oficina de Integridad I TRIM | Oficio y consolidado en Excel | Oficina de Integridad | 2024-01-02 | 2024-04-09 | Con oficio No FAC-S-2024-011326-CE del 10 de abril de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-IGEFA, en donde se envía el consolidado del "ANEXO A". Se evidencia el cumplimiento de la actividad. | 100 | Sin novedad
Fortalecer la integridad, la ética, la transparencia y la legitimidad institucional | Análisis de las estadísticas de las PQRSDF por actos de corrupción allegados a la Oficina de Integridad II TRIM | Oficio y consolidado en Excel | Oficina de Integridad | 2024-04-10 | 2024-07-09 | Con oficio No FAC-S-2024-022029-CE del 9 de julio de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-IGEFA, en donde se envía el consolidado del "ANEXO A", se evidencia la actividad. | 100 | Sin novedad
Fortalecer la integridad, la ética, la transparencia y la legitimidad institucional | Análisis de las estadísticas de las PQRSDF por actos de corrupción allegados a la Oficina de Integridad III TRIM | Oficio y consolidado en Excel | Oficina de Integridad | 2024-07-10 | 2024-10-09 | Acta Consecutivo No. FAC-S-2024-076326-AG Lugar y Fecha IGEFA -OFICINA DE INTEGRIDAD-OFINT,23- 09-2024 Asunto Seguimiento actualizado de expedientes activos por los canales de la institución III TRIMESTRE 2024 Oficina Productora IGEFA-OFICINA DE INTEGRIDAD-OFINT | 100 | Sin novedad
Fortalecer la integridad, la ética, la transparencia y la legitimidad institucional | Análisis de las estadísticas de las PQRSDF por actos de corrupción allegados a la Oficina de Integridad IV TRIM | Oficio y consolidado en Excel | Oficina de Integridad | 2024-10-10 | 2024-12-31 | De acuerdo a lo ordenado en la circular 0121002461402 / MDN-COGFM-MCO-DANTE de fecha 26 de marzo de 2021, el cual hace referencia a ordenes e instrucciones para la implementación del Observatorio Conjunto de Transparencia e Integridad . (OCTI) en el Comando General y las Fuerzas Militares. | 100 | Sin novedad

## Denuncia Atención Ciudad
Programa de Transparencia y Ética Pública 2024
Entidad: | Fuerza Aérea Colombiana
Vigencia: | 2024
Fecha de publicación | Enero de 2024
EJE ESTRATÉGICO 3: CANALES DE DENUNCIA Y ATENCIÓN CIUDADANA | [5 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO -SEGUIMIENTO FECHA CORTE SEGUIMIENTO : Diciembre 31 de 2024
OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACTIVIDADES | PRODUCTO/ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIAL PROGRAMADA | FECHA FINAL PROGRAMADA | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Fortalecer la integridad, la ética, la transparencia y la legitimidad institucional. | Difundir los canales de atención ciudadana de la Fuerza Aérea Colombiana, en los distintos medios dispuestos por la Institución. | Acta con evidencias. | Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aeroespacial Colombiana. | 1/01/2024 01/07/2024 | 28/06/2024 31/12/2024 | El cumplimiento de la actividad para el primer semestre se evidencia en el documento FAC-S-2024-046710-AG del 17 de Junio 2024, Acta Consecutivo No. FAC-S-2024-096439-AG Lugar y Fecha Oficina de Atención y Orientación Ciudadana.,29-11-2024 Asunto Difundir los canales de atención ciudadana de la Fuerza Aérea Colombiana, en los distintos medios dispuestos por la Institución. II SEM Oficina Productora OFAOC. | 100 | Sin novedad
| Revisar la Tabla Organización y Equipo "TOE" y capacidades de la Oficina Atención y Orientación Ciudadana dentro de la estructura organizacional de la Fuerza Aérea Colombiana. | Acta con evidencias. | Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aeroespacial Colombiana. | 2024-01-01 | 2024-12-22 | Se esta realizando con el cambio a la oficina de relacionamiento con el ciudadano , se han solicitado dos funcionarios , FAC-S-2024-110154-CI el 5 de junio 2024, convocatoria personal civil digido a JERLA. SEMEP: Solicitud de cambio de TOE orden del día 002 del 5 de enero de 2023 ( equipo interdisciplinario de relación con el ciudadano) FAC-S-2023-078417-CI 29 -04-2023 / FAC-S-2023-239184 -CE del 28 de diciembre de 2023 | 100 | Sin novedad
| Incentivar al personal militar y civil que se destaque a nivel estratégico, operacional y táctico en el servicio al ciudadano o en el fortalecimiento del mismo. | Acta con evidencias. | Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aeroespacial Colombiana. | 1/01/2024 01/7/2024 | 28/06/2024 31/12/2024 | Se evidencia en el documento FAC-S-2024-04-6835 AG del 17-junio de 2024, se evidencia 4 felicitaciones en el I semestre, Acta Consecutivo No. FAC-S-2024-106351-AG Lugar y Fecha Oficina de Atención y Orientación Ciudadana.,31-12-2024 Asunto Incentivar al personal militar y civil que se destaque a nivel estratégico, operacional y táctico en el servicio al ciudadano o en el fortalecimiento del mismo. II SEM Oficina Productora Oficina de Atención y Orientación Ciudadana. | 100 | Sin novedad
| Capacitar al personal militar y civil en la Política de Servicio al Ciudadano. | Acta con evidencias. | Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aeroespacial Colombiana. | 1/01/2024 01/7/2024 | 28/06/2024 31/12/2024 | FAC-S-2024-019200 -AG del 27-02-2024. 22 funcionarios capacitados, Capacitación a SEGDO sobre el procedimiento de atención al ciudadano Ley 1755 2025 a FAC-S-2024-038412-AG del 16-05-2024 ,Acta Consecutivo No. FAC-S-2024-105571-AG Lugar y Fecha Oficina de Atención y Orientación Ciudadana (TEAMS).,27-12-2024 Asunto Capacitación al personal militar y civil en la Política de Servicio al Ciudadano. II SEM - Programa de Transparencia y Ética Pública. Oficina Productora Oficina de Atención y Orientación Ciudadana | 100 | Sin novedad
| Revisar los procedimiento y formatos internos en materia de servicio al ciudadano. | Acta de revisión o actualización del procedimiento, con evidencias. | Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aeroespacial Colombiana/Subjefatura Estado Mayor Estrategia y Planeación | 2024-01-01 | 2024-12-22 | Están revisando para modificar el procedimiento en la inclusión de las veedurías, se hace presentación a JEMFA- IGEFA y DEAJU , FAC-S-2024- 041618 -AG- del 26-05-2024, luego se hacen tres oficios . Acta Consecutivo No. FAC-S-2024-095453-AG Lugar y Fecha Oficina de Atención y Orientación Ciudadana.,29-11-2024 Asunto Revisar los procedimiento y formatos internos en materia de servicio al ciudadano. Ref. Oficina de Atención y Orientación Ciudadana | 100 | Sin novedad
| Analizar a nivel táctico (Unidades Militares Aéreas, Grupos Aéreos, Escuelas de Formación y Clubes FAC), las encuestas de percepción diligenciadas en forma voluntaria por la ciudadanía y grupos de valor durante el trimestre y gestión de las acciones de mejora cuando haya lugar. | Acta con el análisis de las encuestas y sus respectivas evidencias de gestión a las acciones de mejora. | Jefe Departamentos Jurídicos y DDHH / Especialista Jurídico Legal o Especialista Jurídico Disciplinario y Administrativo Grupos Aéreos / Subdirectores Clubes Fuerza Aeroespacial Colombiana / Especialista Jurídico Comando Base Aérea COFAC | 1/01/2024 01/04/2024 01/07/2024 01/10/2024 | 05/04/2024 05/07/2024 04/10/2024 10/01/2025 | En los informes de seguimiento enviados por la oficina de control interno de las unidades militares aéreas, y en la herramienta informática Suite Vision Empresarial ,se evidencia el cumplimiento de la actividad para el primer trimestre del año en curso. En el segundo trimestre se tiene como evidencia FAC-S-2024- 052363 AG del 02-07-2024. Se envía el link a la mayoría de los peticionarios Nivel de satisfacción, calidad de la atención o respuesta , tiempo de espera para la atención a la respuesta y actitud y disposición del servidor publico de acuerdo a orden de JEMFA en oficio No. FAC-S-2024-001314-CR del 01-02-2024 En el segundo trimestre se tuvo un valor en 25 encuestas en su orden de : 4.53 sobre 5 , Acta Consecutivo No. FAC-S-2024-106252-AG Lugar y Fecha Oficina de Atención y Orientación Ciudadana,31-12-2024 Asunto Análisis de Percepción Ciudadana sobre la Calidad del Servicio Recibido durante el Cuarto Trimestre 2024 y Propuestas de Mejora ante las Observaciones Realizadas por los Ciudadanos, en caso de presentarse Oficina Productora Oficina de Atención y Orientación Ciudadana | 100 | Sin novedad
| Analizar a nivel estratégico y operacional (Comando Fuerza Aeroespacial Colombiana, Segundo Comandante Fuerza Aeroespacial Colombiana y Comandos Aéreos COAES-CODAF-CODEH), las encuestas de percepción diligenciadas en forma voluntaria por la ciudadanía y grupos de valor durante el trimestre y gestión de las acciones de mejora cuando haya lugar. | Acta con el análisis de las encuestas y sus respectivas evidencias de gestión a las acciones de mejora. | Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aeroespacial Colombiana. | 1/01/2024 01/04/2024 01/07/2024 01/10/2024 | 05/04/2024 05/07/2024 04/10/2024 10/01/2025 | El cumplimiento de la actividad es evidenciado en el documento Acta Consecutivo No. FAC-S-2024-025907-AG Lugar y Fecha OFAOC,05-04-2024 Asunto: Análisis de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad del servicio recibido conforme a la encuesta de percepción II TRIMESTRE 2024 y acciones de mejora frente a las observaciones realizadas por los ciudadanos en caso de presentarse para mencionado Trimestre de 2024. Oficina Productora OFAOC, Acta Consecutivo No. FAC-S-2024-106252-AG Lugar y Fecha Oficina de Atención y Orientación Ciudadana,31-12-2024 Asunto Análisis de Percepción Ciudadana sobre la Calidad del Servicio Recibido durante el Cuarto Trimestre 2024 y Propuestas de Mejora ante las Observaciones Realizadas por los Ciudadanos, en caso de presentarse Oficina Productora Oficina de Atención y Orientación Ciudadana | 100 | Sin novedad
| Consolidación y publicación del informe trimestral PQRSD de la Fuerza Aérea Colombiana en la página web institucional (sede electrónica). I TRIMESTRE | Enlace publicación del informe trimestral PQRSD de la Fuerza Aérea Colombiana | Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aeroespacial Colombiana. | 1/01/2024 | 2024-04-05 | En el periodo objeto del seguimiento , se realiza la consolidación y análisis del informe trimestral (I) de 2024, de todas las PQRSDF y se publica en la pagina web de acuerdo al link relacionado. https://www.fac.mil.co/atencion-al-ciudadano/informes-pqrsdf | 100 | Sin novedad
| Consolidación y publicación del informe trimestral PQRSD de la Fuerza Aérea Colombiana en la página web institucional (sede electrónica). II TRIMESTRE | Enlace publicación del informe trimestral PQRSD de la Fuerza Aérea Colombiana | Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aeroespacial Colombiana. | 2024-04-01 | 2024-07-05 | En el periodo objeto del seguimiento , se realiza la consolidación y análisis del informe trimestral (II) de 2024, de todas las PQRSDF y se publica en la pagina web de acuerdo al link relacionado. https://www.fac.mil.co/atencion-al-ciudadano/informes-pqrsdf | 100 | Sin novedad
| Consolidación y publicación del informe trimestral PQRSD de la Fuerza Aérea Colombiana en la página web institucional (sede electrónica). III TRIMESTRE | Enlace publicación del informe trimestral PQRSD de la Fuerza Aérea Colombiana | Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aeroespacial Colombiana. | 2024-07-01 | 2024-10-04 | Se realiza la publicación del tercer informe trimestral del año 2024 en la página oficial de la Fuerza Aérea Colombiana. Se adjunta el link de evidencia: https://www.fac.mil.co/sites/default/files/linktransparencia/control/informespqrsdf/2024/tercer_informe_trimestre_2024_1.pdf | 100 | Sin novedad
| Consolidación y publicación del informe trimestral PQRSD de la Fuerza Aérea Colombiana en la página web institucional (sede electrónica). IV TRIMESTRE | Enlace publicación del informe trimestral PQRSD de la Fuerza Aérea Colombiana | Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aeroespacial Colombiana. | 2024-10-01 | 2025-01-10 | Se hace la publicación del informe trimestral de acuerdo a lo ordenado. https://www.fac.mil.co/sites/default/files/linktransparencia/control/informespqrsdf/2024/cuarto_informe_trimestre_2024.pdf. | 100 | Sin novedad
| Publicación y seguimiento de los datos abiertos OFAOC. I SEMESTRE | Enlace publicación de datos abiertos OFAOC en el portal www.datos.gov.co | Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aeroespacial Colombiana. | 2024-01-01 | 2024-07-12 | Se evidencia la existencia del documento pagina web incio// transparencia y acceso a la información // datos abiertos gov.co // registro estadístico de peticiones ,quejas , reclamos , sugerencias, denuncias y felicitaciones | 100 | Sin novedad
| Publicación y seguimiento de los datos abiertos OFAOC. II SEMESTRE | Enlace publicación de datos abiertos OFAOC en el portal www.datos.gov.co | Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aeroespacial Colombiana. | 2024-07-01 | 2025-01-15 | Se evidencia la existencia del documento pagina web incio// transparencia y acceso a la información // datos abiertos gov.co // registro estadístico de peticiones ,quejas , reclamos , sugerencias, denuncias y felicitaciones | 100 | Sin novedad
| Gestionar con las dependencias competentes las actividades tendientes a dar cumplimiento a la Norma NTC 6047-13 "Accesibilidad al medio físico Espacios de servicio al ciudadano en la Administración Pública, incluyendo personal en condición de discapacidad" I SEMESTRE | Acta con evidencias. | Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aérea Colombiana / Jefes Departamentos Jurídicos y DDHH / Especialista Jurídico Legal y/o Especialista Jurídico Disciplinario y Administrativo Grupos Aéreos / Subdirectores Clubes Fuerza Aérea Colombiana | 2024-01-01 | 2024-06-28 | El cumplimiento de la actividad se ve reflejado en los siguientes documentos : FAC-S-2024-049892 -AG- del 25-06-2024 de la dependencia de Bogotá , a nivel institucional también se realiza un acta respectiva y se sube a la Suite Vision Empresarial ,CACOM 1 FAC-S-2024-052329 AG del 28 -06-2024 y CACOM 5 FAC-S--2024-030419-AG del 22-04-2024 | 100 | Sin novedad
| Gestionar con las dependencias competentes las actividades tendientes a dar cumplimiento a la Norma NTC 6047-13 "Accesibilidad al medio físico Espacios de servicio al ciudadano en la Administración Pública, incluyendo personal en condición de discapacidad" II SEMESTRE | Acta con evidencias. | Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aérea Colombiana / Jefes Departamentos Jurídicos y DDHH / Especialista Jurídico Legal y/o Especialista Jurídico Disciplinario y Administrativo Grupos Aéreos / Subdirectores Clubes Fuerza Aérea Colombiana | 2024-07-01 | 2024-12-20 | Acta Consecutivo No. FAC-S-2024-093788-AG Lugar y Fecha Oficina de Atención y Orientación Ciudadana.,20-11-2024 Asunto Gestionar con las dependencias competentes las actividades tendientes a dar cumplimiento a la Norma NTC 6047-13 (Accesibilidad al medio físico Espacios de servicio al ciudadano en la Administración Pública, incluyendo personal en condición de discapacidad). II SEM Oficina Productora Oficina de Atención y Orientación Ciudadana | 100 | Sin novedad
| Realizar informe de cumplimiento a términos de Ley, indicando tipo de solicitud, asunto, número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información I TRIMESTRE | Informe de cumplimiento a términos de Ley | Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aérea Colombiana / Jefes Departamentos Jurídicos y DDHH / Especialista Jurídico Legal y/o Especialista Jurídico Disciplinario y Administrativo Grupos Aéreos / Subdirectores Clubes Fuerza Aérea Colombiana | 2024-01-01 | 2024-04-05 | Se evidencia la existencia del documento en formato PDF : FUERZA AÉREA COLOMBIANA OFICINA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN CIUDADANA INFORME TIEMPOS DE RESPUESTA PQRSD I TRIM 2024 FECHA: 5 DE ABRIL DE 2024. En el mismo se observa que la institución ha cumplido con los tiempos definidos por la Ley. | 100 | Sin novedad
| Realizar informe de cumplimiento a términos de Ley, indicando tipo de solicitud, asunto, número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información II TRIMESTRE | Informe de cumplimiento a términos de Ley | Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aérea Colombiana / Jefes Departamentos Jurídicos y DDHH / Especialista Jurídico Legal y/o Especialista Jurídico Disciplinario y Administrativo Grupos Aéreos / Subdirectores Clubes Fuerza Aérea Colombiana | 2024-04-01 | 2024-07-05 | Se evidencia la existencia del documento en formato PDF : FUERZA AÉREA COLOMBIANA OFICINA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN CIUDADANA INFORME TIEMPOS DE RESPUESTA PQRSD II TRIM 2024 FECHA: 04-07-2024 En el mismo se observa que la institución ha cumplido con los tiempos definidos por la Ley. | 100 | Sin novedad
| Realizar informe de cumplimiento a términos de Ley, indicando tipo de solicitud, asunto, número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información III TRIMESTRE | Informe de cumplimiento a términos de Ley | Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aérea Colombiana / Jefes Departamentos Jurídicos y DDHH / Especialista Jurídico Legal y/o Especialista Jurídico Disciplinario y Administrativo Grupos Aéreos / Subdirectores Clubes Fuerza Aérea Colombiana | 2024-07-01 | 2024-10-04 | Se evidencia la existencia del documento en formato PDF : FUERZA AÉREA COLOMBIANA OFICINA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN CIUDADANA INFORME TIEMPOS DE RESPUESTA PQRSD III TRIM 2024 FECHA: 30-09-2024 En el mismo se observa que la institución ha cumplido con los tiempos definidos por la Ley. | 100 | Sin novedad
| Realizar informe de cumplimiento a términos de Ley, indicando tipo de solicitud, asunto, número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información IV TRIMESTRE | Informe de cumplimiento a términos de Ley | Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aérea Colombiana / Jefes Departamentos Jurídicos y DDHH / Especialista Jurídico Legal y/o Especialista Jurídico Disciplinario y Administrativo Grupos Aéreos / Subdirectores Clubes Fuerza Aérea Colombiana | 2024-10-01 | 2025-01-10 | Se evidencia la existencia del documento en formato PDF : FUERZA AÉREA COLOMBIANA OFICINA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN CIUDADANA INFORME TIEMPOS DE RESPUESTA PQRSD IVTRIM 2024 FECHA: 30-09-2024 En el mismo se observa que la institución ha cumplido con los tiempos definidos por la Ley. | 100 | Sin novedad
| Seguimiento actualizado de expedientes activos por los canales de la institución. I SEM | Acta donde se evidencie el cumplimiento de la actividad | Oficina de Integridad | 2024-01-02 | 2024-06-28 | En el Acta Consecutivo No. FAC-S-2024-051311-AG Lugar y Fecha IGEFA-OFICINA DE INTEGRIDAD-OFINT,28-06- 2024 Asunto Seguimiento actualizado de expedientes activos por los canales de la institución II TRIMESTRE 2024, se da cumplimiento | 100 | Sin novedad
| Seguimiento actualizado de expedientes activos por los canales de la institución. II SEM | Acta donde se evidencie el cumplimiento de la actividad |  | 2024-07-02 | 2024-12-31 | Seguimiento actualizado de expedientes activos por los canales de la institución IV TRIMESTRE 2024, con N.°FAC-S-2024-100564-AG del 23 de diciembre de 2024, no se anexa por ser de información publica clasificada. | 100 | Sin novedad
| Realizar la promoción de los canales institucionales dispuestos para la realización de PQRSDF por presuntos actos de corrupción. I SEM | Acta donde se evidencie el cumplimiento de la actividad |  | 2024-01-02 | 2024-06-28 | FAC-S-2024-017135-AG /FAC-S-2024-017085-AG./FAC-S-2024-017029- y documento construyendo integridad.pdf se evidencia el cumplimiento de la actividad | 100 | Sin novedad
| Realizar la promoción de los canales institucionales dispuestos para la realización de PQRSDF por presuntos actos de corrupción. II SEM | Acta donde se evidencie el cumplimiento de la actividad |  | 2024-07-02 | 2024-12-31 | Acta Consecutivo No. FAC-S-2024-099382-AG Lugar y Fecha OFINT - IGEFA,09-12- 2024 Asunto Actividades de Sensibilización y Prevención - OFINT II SEMESTRE 2024. Oficina Productora ARSEP - OFINT | 100 | Sin novedad

## Estado Abie Acceso Inf Públ
Programa de Transparencia y Ética Pública 2024
Entidad: |  | Fuerza Aérea Colombiana
Vigencia: |  | 2024
Fecha de publicación |  | Marzo de 2024
EJE ESTRATÉGICO 4: ESTADO ABIERTO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | [6 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO -SEGUIMIENTO FECHA CORTE SEGUIMIENTO : Diciembre 31 de 2024
OBJETIVO ESTRATÉGICO | EJE | ACTIVIDADES | PRODUCTO/ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIAL PROGRAMADA | FECHA FINAL PROGRAMADA | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Fortalecer la integridad, la ética, la transparencia y la legitimidad institucional. | TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Actualización y publicación de datos abiertos de Gestión Documental I SEM | Oficio de SEGDO informando la publicación y/o actualización de datos abiertos del Índice de Información Clasificada y Reservada y el Registro de Activos de Información en la pagina web www.fac.mil.co y en el portal datos.gov.co | Ayudantía General (AYUGE) - Sección Estratégica Gestión Documental- SEGDO | 2024-01-01 | 2024-06-30 | El cumplimiento esta presente en el documento Acta Consecutivo No. FAC-S-2024-048372-AG Lugar y Fecha Bogotá D.C,20-06-2024 Asunto Publicación de datos abiertos de Gestión - I SEMESTRE Oficina Productora AYUGE - SEGDO. No FAC-S-2024-006923-CR del 17 de junio de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-AYUGE Asunto: Cumplimiento Ley de Transparencia 1712 de 2014 e índice de Información Clasificada y Reservada para la FAC | 100 | Sin novedad
|  | Actualización y publicación de datos abiertos de Gestión Documental. II SEM | Oficio de SEGDO informando sobre el seguimiento, publicación y/o actualización de datos abiertos del Índice de Información Clasificada y Reservada y el Registro de Activos de Información en la pagina web www.fac.mil.co y en el portal datos.gov.co | Ayudantía General (AYUGE) - Sección Estratégica Gestión Documental- SEGDO | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Acta Consecutivo No. FAC-S-2024-101026-AG Lugar y Fecha Bogotá D.C,13-12-2024 Asunto Publicación Instrumentos de Gestión Información Pública 2023 II SEMESTRE Oficina Productora AYUGE-SEGDO | 100 | Sin novedad
|  | Publicación, actualización y seguimiento de los datos abiertos OFAOC. I SEM | Enlace de la publicación y/o actualización de datos abiertos OFAOC en el portal www.datos.gov.co | Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aeroespacial Colombiana | 2024-01-01 | 2024-07-05 | Se evidencia la existencia del documento pagina web incio// transparencia y acceso a la información // datos abiertos gov.co // registro estadístico de peticiones ,quejas , reclamos , sugerencias, denuncias y felicitaciones | 100 | Sin novedad
|  | Publicación, actualización y seguimiento de los datos abiertos OFAOC. II SEM |  |  | 2024-07-01 | 2024-01-05 | Se evidencia la existencia del documento pagina web incio// transparencia y acceso a la información // datos abiertos gov.co // registro estadístico de peticiones ,quejas , reclamos , sugerencias, denuncias y felicitaciones | 100 | Sin novedad
|  | Publicación de contenidos con criterios de diferencialidad (lenguaje de señas y/o otros lenguajes) sobre los procedimientos y mecanismos de atención al público de la OAC | Enlace de la publicación en el portal www.fac.mil.co | Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aeroespacial Colombiana | 2024-01-01 | 2024-12-05 | En el la web de la institución// Atención y Servicio al ciudadano// VIDEOS CON LENGUAJE DE SEÑAS FAC-S-2024-033190-AG del 30 -04-2024 lenguaje de señas y otros. | 100 | Sin novedad
|  | Publicación de Información en el Link de Transparencia del portal www.fac.mil.co I TRIM | Información institucional disponible y actualizada para la consulta de las partes interesadas en www.fac.mil.co | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2024-01-01 | 2024-03-31 23:59 | Durante el lapso se evidencio que la subárea página web realizó la actualización permanente de la página web www.fac.mil.co, a través de las diferentes secciones. Pueden ser consultadas en https://www.fac.mil.co/noticias El documento presente en la Suite Vision Empresarial Word - INFORME I TRIMESTRE PÁGINA WEB 2024 | 100 | Sin novedad
|  | Publicación de Información en el Link de Transparencia del portal www.fac.mil.co II TRIM |  |  | 2024-04-01 | 2024-06-30 23:59 | Durante el lapso se evidencio que la subárea página web realizó la actualización permanente de la página web www.fac.mil.co, a través de las diferentes secciones. Pueden ser consultadas en https://www.fac.mil.co/noticias El documento presente en la Suite Vision Empresarial Word - INFORME II TRIMESTRE PÁGINA WEB 2024 | 100 | Sin novedad
|  | Publicación de Información en el Link de Transparencia del portal www.fac.mil.co III TRIM |  |  | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Durante el lapso se evidencio que la subárea página web realizó la actualización permanente de la página web www.fac.mil.co, a través de las diferentes secciones. Pueden ser consultadas en https://www.fac.mil.co/noticias El documento presente en la Suite Vision Empresarial Word - INFORME III TRIMESTRE PÁGINA WEB 2025 | 100 | Sin novedad
|  | Publicación de Información en el Link de Transparencia del portal www.fac.mil.co IV Trimestre |  |  | 2024-10-01 | 2024-12-31 | Durante el lapso se evidencio que la subárea página web realizó la actualización permanente de la página web www.fac.mil.co, a través de las diferentes secciones. Pueden ser consultadas en https://www.fac.mil.co/noticias El documento presente en la Suite Vision Empresarial Word - INFORME IV TRIMESTRE PÁGINA WEB 2026 | 100 | Sin novedad
|  | Realizar campañas informativas en temas de seguridad de la información. I BIMESTRE | Oficio y/o acta de GOCOP con las evidencias de las campañas informativas realizadas. | Comando de Apoyo a la Fuerza (CODAF) - Jefatura Tecnologías de la Información y Comunicaciones (JETIC) | 2024-01-01 | 2024-02-28 | Se observa la existencia del documento No FAC-S-2024-041266-CI del 28 de febrero de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAFJETIC-DISEI Asunto: PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2024 - Evidencias campañas informativas I BIMESTRE | 100 | Sin novedad
|  | Realizar campañas informativas en temas de seguridad de la información. II BIMESTRE |  |  | 2024-03-01 | 2024-04-30 23:59 | Se presenta como cumplimiento el documento No FAC-S-2024-075025-CI del 22 de abril de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAFJETIC-DISEI Asunto: PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2024 – Evidencias campañas informativas II BIMESTRE | 100 | Sin novedad
|  | Realizar campañas informativas en temas de seguridad de la información. III BIMESTRE |  |  | 2024-05-01 | 2024-06-30 | Mediante oficio No FAC-S-2024-123046-CI del 24 de junio de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JETIC-DISEI-SUGET, se evidencia el cumplimiento de la difusión de las campañas de seguridad del III Bimestre del año 2024.. | 100 | Sin novedad
|  | Realizar campañas informativas en temas de seguridad de la información. IV BIMESTRE |  |  | 2024-07-01 | 2024-08-30 23:59 | Mediante oficio No FAC-S-2024-165897-CI del 27 de agosto de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JETIC-DISEI-SUGET, se evidencia el cumplimiento de la difusión de las campañas de seguridad del IV Bimestre del año 2024. | 100 | Sin novedad
|  | Realizar campañas informativas en temas de seguridad de la información. V BIMESTRE |  |  | 2024-09-01 | 2024-10-30 23:59 | No FAC-S-2024-165897-CI del 27 de agosto de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAFJETIC-DISEI-SUGET | 100 | Sin novedad
|  | Realizar campañas informativas en temas de seguridad de la información. VI BIMESTRE |  |  | 2024-11-01 | 2024-12-31 23:59 | oficio FAC-S-2024-214479-CI PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y Ã¿TICA PÃ¿BLICA 2024 â¿¿ Evidencias campaÃ±as informativas V BIMESTRE.pdf | 100 | Sin novedad
|  | Seguimiento del proceso de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información de la FAC, en la fase de identificación en un 25% . I TRIM | Oficio a la Jefatura Tecnologías de la Información y Comunicaciones (JETIC) /Dirección Seguridad Informática (GOCOP) en el cual se relacione la información producida | Comando de Apoyo a la Fuerza (CODAF) - Jefatura Tecnologías de la Información y Comunicaciones (JETIC) - Dirección Seguridad Informática (DISEI) | 2024-01-01 | 2024-04-10 | El cumplimiento es observado en el Informe seguimiento del proceso de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información de la FAC-CODAF- JETIC, Radicado No FAC-S-2024-066288-CI del 4 de abril de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JETIC-DISEI | 100 | Sin novedad
|  | Seguimiento del proceso de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información de la FAC, en la fase de estimación en un 25% II TRIM |  |  | 2024-04-01 | 2024-07-10 23:59 | Mediante oficio No. FAC-S-2024-126415-CI del 28 de junio de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JETIC-DISEI-SUGET, se evidencia el seguimiento del proceso de gestión de riesgos de de seguridad de información de la FAC en el II trimestre de 2024. | 100 | Sin novedad
|  | Seguimiento del proceso de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información de la FAC, en la fase de evaluación en un 25%. III TRIM |  |  | 2024-07-01 | 2024-10-10 23:59 | SEGUIMIENTO 10-10-2024 Mediante oficio No. FAC-S-2024-192983-CI/ MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JETIC-DISEI-SUGET, se evidencia el seguimiento del proceso de gestión de riesgos de de seguridad de informacion de la FAC en el III trimestre de 2024. | 100 | Sin novedad
|  | Seguimiento del proceso de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información de la FAC, en la fase de tratamiento en un 25% . IV TRIM |  |  | 2024-10-01 | 2024-12-19 23:59 | SEGUIMIENTO 19-12-2024 Mediante oficio No. FAC-S-2024-247737-CI del 24 de diciembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JETIC-DISEI-SUGET, se evidencia el seguimiento del proceso de gestión de riesgos de de seguridad de informacion de la FAC en el IV trimestre de 2024. | 100 | Sin novedad
|  | Actualización de la información consolidada en el Formato Instrumentos de Gestión de Información Pública DE-AYUGE-FR-016, con relación al listado de toda la información calificada como pública clasificada y pública reservada según Ley Estatutaria de 1712 de 2014 y Decreto Reglamentario 103 de 2015 teniendo en cuenta el índice de información ordenada por mencionada ley. | Formatos consolidados y actualizados en las plataformas que deben estar publicados | Ayudantía General (AYUGE) - Sección Estratégica Gestión Documental- SEGDO | 2024-06-01 | 2024-06-30 | En el documento Acta Consecutivo No. FAC-S-2024-046295-AG Lugar y Fecha Bogotá D.C,14-06-2024 Asunto Publicación Instrumentos de Gestión Información Pública 2023 Oficina Productora AYUGE - SEGDO, se evidencia la actividad | 100 | Sin novedad
|  | Consolidación y publicación del informe trimestral PQRSD de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en la página web institucional (sede electrónica). I TRIM | Enlace publicación del informe trimestral PQRSD de la Fuerza Aeroespacial Colombiana | Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aeroespacial Colombiana | 2024-01-01 | 2024-04-05 | En el periodo objeto del seguimiento , se realiza la consolidación y análisis del informe trimestral (I) de 2024, de todas las PQRSDF y se publica en la pagina web de acuerdo al link relacionado. https://www.fac.mil.co/atencion-al-ciudadano/informes-pqrsdf | 100 | Sin novedad
|  | Consolidación y publicación del informe trimestral PQRSD de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en la página web institucional (sede electrónica). II TRIM |  |  | 2024-04-01 | 2024-07-05 | En el periodo objeto del seguimiento , se realiza la consolidación y análisis del informe trimestral (II) de 2024, de todas las PQRSDF y se publica en la pagina web de acuerdo al link relacionado. https://www.fac.mil.co/atencion-al-ciudadano/informes-pqrsdf | 100 | Sin novedad
|  | Consolidación y publicación del informe trimestral PQRSD de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en la página web institucional (sede electrónica). III TRIM |  |  | 2024-07-01 | 2024-10-05 | En el periodo objeto del seguimiento , se realiza la consolidación y análisis del informe trimestral (III) de 2024, de todas las PQRSDF y se publica en la pagina web de acuerdo al link relacionado. https://www.fac.mil.co/atencion-al-ciudadano/informes-pqrsdf | 100 | Sin novedad
|  | Consolidación y publicación del informe trimestral PQRSD de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en la página web institucional (sede electrónica). IV TRIMESTRE |  |  | 2024-10-01 | 2025-01-05 | En el periodo objeto del seguimiento , se realiza la consolidación y análisis del informe trimestral (IV) de 2024, de todas las PQRSDF y se publica en la pagina web de acuerdo al link relacionado. https://www.fac.mil.co/atencion-al-ciudadano/informes-pqrsdf | 100 | Sin novedad
|  | Realizar una charla de sensibilización, a los funcionarios responsables del cargue de la información en el link de trasparencia, sobre la importancia que se debe tener en relación con el manejo de la información que se publica de forma abierta, de igual forma solucionar dudas referentes a la implementación de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y protección que se puede implementar en los medios abiertos de la FAC. I SEM | Acta con temas tratados y asistentes | Comando de Operaciones Aeroespaciales y Espaciales (COAES) - Jefatura Inteligencia Aeroespacial, Espacial y Ciberespacial (JIAEC) - Dirección de Contrainteligencia Aeroespacial (DICOI) - Subdirección de Gestión de Seguridad de la Información (SUGSI), Jefe Área Seguridad de Información | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Mediante el acta FAC-S-2024-047572-AG del 19 de junio de 2024 se deja evidencia de la realización de la charla semestral referente a la implementación de políticas de seguridad y privacidad de la información y protección en los medios abiertos de la FAC. | 100 | Sin novedad
|  | Realizar una charla de sensibilización, a los funcionarios responsables del cargue de la información en el link de trasparencia, sobre la importancia que se debe tener en relación con el manejo de la información que se publica de forma abierta, de igual forma solucionar dudas referentes a la implementación de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y protección que se puede implementar en los medios abiertos de la FAC. II SEM |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-31 23:59 | Acta Consecutivo No. FAC-S-2024-047572-AG Lugar y Fecha Bogotá D.C.,19-06-2024 Asunto CHARLA SEMESTRAL REFERENTE A LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN EN LOS MEDIOS ABIERTOS DE LA FAC Oficina Productora SUGSI | 100 | Sin novedad
|  | Implementación Programa de Gestión Documental. I SEM | Actas de avance de la implementación del PGD | Ayudantía General (AYUGE) - Sección Estratégica Gestión Documental- SEGDO | 2024-01-01 | 2024-06-30 23:59 | Acta Consecutivo No. FAC-S-2024-046437-AG Lugar y Fecha Archivo Central COFAC,11-06-2024 Asunto Consolidación evidencias Implementación Programa de Gestión Documental - I SEMESTRE Oficina Productora Sección Estratégica Gestión Documental | 100 | Sin novedad
|  | Implementación Programa de Gestión Documental. II SEM |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-31 23:59 | Acta Consecutivo No. FAC-S-2024-099325-AG Lugar y Fecha Archivo Central COFAC,05-12-2024 Asunto Verificación avance de la implementación del PGD. II SEMESTRE Oficina Productora Sección Estratégica Gestión Documental | 100 | Sin novedad
|  | Actualización de la información consolidada en el Formato Instrumentos de Gestión de Información Pública DE-AYUGE-FR-016, con relación al registro de activos de información según Ley Estatutaria de 1712 de 2014 y Decreto Reglamentario 103 de 2015 teniendo en cuenta el índice de información ordenada por mencionada ley. | Formatos consolidados | Ayudantía General (AYUGE) - Sección Estratégica- Gestión Documental- SEGDO | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Acta Consecutivo No. FAC-S-2024-046295-AG Lugar y Fecha Bogotá D.C,14-06-2024 Asunto Publicación Instrumentos de Gestión Información Pública 2023 Oficina Productora AYUGE - SEGDO . | 100 | Sin novedad
|  | Gestionar con las dependencias competentes las actividades tendientes a dar cumplimiento a la Norma NTC 6047-13 "Accesibilidad al medio físico Espacios de servicio al ciudadano en la Administración Pública, incluyendo personal en condición de discapacidad" I SEM | Acta con evidencias | Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aeroespacial Colombiana / Jefes Departamentos Jurídicos y DDHH / Especialista Jurídico Legal y/o Especialista Jurídico Disciplinario y Administrativo Grupos Aéreos / Subdirectores Clubes Fuerza Aeroespacial Colombiana | 2024-02-01 | 2024-06-30 | FAC-S-2024-049892 -AG- del 25-06-2024 de la dependencia de Bogotá , a nivel institucional también se realiza un acta respectiva y se sube a la Suite Vision Empresarial ,CACOM 1 FAC-S-2024-052329 AG del 28 -06-2024 y CACOM 5 FAC-S--2024-030419-AG del 22-04-2024 | 100 | Sin novedad
|  | Gestionar con las dependencias competentes las actividades tendientes a dar cumplimiento a la Norma NTC 6047-13 "Accesibilidad al medio físico Espacios de servicio al ciudadano en la Administración Pública, incluyendo personal en condición de discapacidad" II SEM |  |  | 2024-07-03 | 2024-12-15 | Acta Consecutivo No. FAC-S-2024-093788-AG Lugar y Fecha Oficina de Atención y Orientación Ciudadana.,20-11-2024 Asunto Gestionar con las dependencias competentes las actividades tendientes a dar cumplimiento a la Norma NTC 6047-13 (Accesibilidad al medio físico Espacios de servicio al ciudadano en la Administración Pública, incluyendo personal en condición de discapacidad). II SEM | 100 | Sin novedad
|  | Verificar que la información a cargar en el link de transparencia corresponda únicamente a información PUBLICA, de acuerdo al Índice de Información Clasificada y Reservada, no se podrá cargar información CLASIFICADA O CALIFICADA de ninguna dependencia, con el fin de conservar la confidencialidad e integridad de esta información. I TRIM | Acta de las Reuniones donde se relacione la información verificada | Comando de Operaciones Aeroespaciales y Espaciales (COAES) - Jefatura Inteligencia Aeroespacial, Espacial y Ciberespacial (JIAEC) - Dirección de Contrainteligencia Aeroespacial (DICOI) - Subdirección de Gestión de Seguridad de la Información (SUGSI), Jefe Área Seguridad de Información | 2024-01-01 | 2024-03-31 | La evidencia de cumplimiento se ve reflejada en el documento Acta Consecutivo No. FAC-S-2024-024843-AG Lugar y Fecha Bogotá,31-03-2024 Asunto Verificación Link de Transparencia Oficina Productora SUGSI | 100 | Sin novedad
|  | Verificar que la información a cargar en el link de transparencia corresponda únicamente a información PUBLICA, de acuerdo al Índice de Información Clasificada y Reservada, no se podrá cargar información CLASIFICADA O CALIFICADA de ninguna dependencia, con el fin de conservar la confidencialidad e integridad de esta información. II TRIM |  |  | 2024-04-01 | 2024-06-30 23:59 | Se verificó el acta FAC-S-2024-045290-AG del 12 de junio 2024 mediante el cual se registra la verificación del link de transparencia para el segundo trimestre del año y el Jefe de Área de Seguridad de la Información manifiesta que la información contenida no goza de reserva legal. | 100 | Sin novedad
|  | Verificar que la información a cargar en el link de transparencia corresponda únicamente a información PUBLICA, de acuerdo al Índice de Información Clasificada y Reservada, no se podrá cargar información CLASIFICADA O CALIFICADA de ninguna dependencia, con el fin de conservar la confidencialidad e integridad de esta información. III TRIM |  |  | 2024-07-01 | 2024-09-30 23:59 | Acta Consecutivo No. FAC-S-2024-075778-AG Lugar y Fecha Bogotá D.C.,20-09-2024 Asunto Verificación Link de Transparencia | 100 | Sin novedad
|  | Verificar que la información a cargar en el link de transparencia corresponda únicamente a información PUBLICA, de acuerdo al Índice de Información Clasificada y Reservada, no se podrá cargar información CLASIFICADA O CALIFICADA de ninguna dependencia, con el fin de conservar la confidencialidad e integridad de esta información. IV TRIMESTRE |  |  | 2024-10-01 | 2024-12-31 23:59 | Acta Consecutivo No. FAC-S-2024-105048-AG Lugar y Fecha Bogotá D.C.,27-12-2024 Asunto Verificación Link de Transparencia IV Trimestre. | 100 | Sin novedad
|  | Realizar informe PQRSDF de cumplimiento a términos de Ley, indicando tipo de solicitud, asunto, número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información I TRIM | Informe de cumplimiento a términos de Ley | Jefe Departamentos Jurídicos y DDHH / Especialista Jurídico Legal y/o Especialista Jurídico Disciplinario y Administrativo Grupos Aéreos / Clubes Fuerza Aeroespacial Colombiana / Especialista Jurídico Comando Base Aeroespacial COFAC. Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aeroespacial Colombiana | 2024-01-01 | 2024-04-05 | Se evidencia la existencia del documento en formato PDF : FUERZA AÉREA COLOMBIANA OFICINA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN CIUDADANA INFORME TIEMPOS DE RESPUESTA PQRSD I TRIM 2024 FECHA: 5 DE ABRIL DE 2024. En el mismo se observa que la institución ha cumplido con los tiempos definidos por la Ley. | 100 | Sin novedad
|  | Realizar informe PQRSDF de cumplimiento a términos de Ley, indicando tipo de solicitud, asunto, número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información II TRIM |  |  | 2024-04-01 | 2024-07-05 | Se evidencia la existencia del documento en formato PDF : FUERZA AÉREA COLOMBIANA OFICINA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN CIUDADANA INFORME TIEMPOS DE RESPUESTA PQRSD I I TRIM 2024 En el mismo se observa que la institución ha cumplido con los tiempos definidos por la Ley. | 100 | Sin novedad
|  | Realizar informe PQRSDF de cumplimiento a términos de Ley, indicando tipo de solicitud, asunto, número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información III TRIM |  |  | 2024-07-01 | 2024-10-05 | Se evidencia la existencia del documento en formato PDF : FUERZA AÉREA COLOMBIANA OFICINA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN CIUDADANA INFORME TIEMPOS DE RESPUESTA PQRSD II I TRIM 2024 En el mismo se observa que la institución ha cumplido con los tiempos definidos por la Ley. | 100 | Sin novedad
|  | Realizar informe PQRSDF de cumplimiento a términos de Ley, indicando tipo de solicitud, asunto, número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información IV TRIMESTRE |  |  | 2024-10-01 | 2024-01-05 | Se evidencia la existencia del documento en formato PDF : FUERZA AÉREA COLOMBIANA OFICINA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN CIUDADANA INFORME TIEMPOS DE RESPUESTA PQRSD I V TRIM 2024 En el mismo se observa que la institución ha cumplido con los tiempos definidos por la Ley. | 100 | Sin novedad
|  | Realizar la verificación técnica e implementar los criterios de accesibilidad en el portal FAC, con base en la Resolución MINTIC 1519 (ANEXO 1) | Informe de accesibilidad portal www.fac.mil.co / 1 semestre publicado en www.fac.mil.co | Comando de Apoyo a la Fuerza (CODAF) - Jefatura Tecnologías de la Información y Comunicaciones (JETIC) | 2024-01-01 | 2024-06-30 | En la pagina de la Fuerza Aérea Colombiana https://www.fac.mil.co/ Se publico en el link de transparencia y acceso a la información publica en cumplimiento a la resolución 1519 de 2020, en el punto 9, obligación de reporte de información, el certificado de accesibilidad portal FAC, documento actualizado el 04 de julio de 2024 | 100 | Sin novedad
|  | Realizar la verificación técnica e implementar los criterios de accesibilidad en el portal FAC, con base en la Resolución MINTIC 1519 (ANEXO 1) | Informe de accesibilidad portal www.fac.mil.co / 2 semestre publicado en www.fac.mil.co | Comando de Apoyo a la Fuerza (CODAF) - Jefatura Tecnologías de la Información y Comunicaciones (JETIC) | 2024-07-01 | 2024-12-30 | SEGUIMIENTO 30-08-2024 En la pagina de la Fuerza Aerea Colombiana https://www.fac.mil.co/ Se publico en el link de transparencia y acceso a la información publica en cumplimiento a la resolución 1519 de 2020, en el punto 9, obligación de reporte de información, el certificado de accesibilidad portal FAC, documento actualizado el 04 de julio de 2024 | 100 | Sin novedad
| ESTADO ABIERTO | Realizar seguimiento a la actualización del Menú Participa de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Resolución 1519 de 2020 - I SEM | Informe semestral, actas de reunión donde se relacionen los seguimiento desarrollados al Menú Participa | SEMEP / SEGEP | 2024-01-02 | 2024-06-30 | El cumplimiento se dio con el Acta Consecutivo No. FAC-S-2024-046281-AG Lugar y Fecha Bogotá D.C,14-06-2024 Asunto Seguimiento y Actualización de la Información en el MENÚ PARTICIPA en la página web de la FAC Oficina Productora SEMEP | 100 | Sin novedad
|  | Realizar seguimiento a la actualización del Menú Participa de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Resolución 1519 de 2020 - II SEM | Informe semestral, actas de reunión donde se relacionen los seguimiento desarrollados al Menú Participa |  | 2024-07-03 | 2024-12-29 | El documento que presenta los criterios de accesibilidad en los Portales de la FAC se encuentra publicado y actualizado en la página web, en el link https://www.fac.mil.co/sites/default/files/linktransparencia/accesabilidad/cumplimiento_normas_accesibilidad_portal_web_fac_dic2024.pdf. | 100 | Sin novedad
|  | Realizar la promoción de los canales institucionales dispuestos para la realización de PQRSDF por presuntos actos de corrupción - I SEM | Acta semestral de la realización de campañas internas institucionales , con registros fotográficos | IGEFA / OFINT | 2024-01-02 | 2024-06-30 | En los documentos que se relacionan a continuación se observa el cumplimiento de la actividad : construyendo integridad.pdf /FAC-S-2024-017135-AG./ FAC-S-2024-017085-AG./ FAC-S-2024-017029-AG.pdf / Captura de pantalla 2024-06-13 a la(s) 10.45.43.png /Captura de pantalla 2024-06-13 png | 100 | Sin novedad
|  | Realizar la promoción de los canales institucionales dispuestos para la realización de PQRSDF por presuntos actos de corrupción - II SEM | Acta semestral de la realización de campañas internas institucionales , con registros fotográficos |  | 2024-07-03 | 2024-12-29 | Acta Consecutivo No. FAC-S-2024-099382-AG Lugar y Fecha OFINT - IGEFA,09-12- 2024 Asunto Actividades de Sensibilización y Prevención - OFINT II SEMESTRE 2024. Oficina Productora ARSEP - OFINT | 100 | Sin novedad
|  | Realizar la Medición de Percepción de Integridad de la FAC - I SEM | Informe semestral de resultados de la Medición de Percepción de Integridad de la FAC |  | 2024-01-02 | 2024-06-30 | No FAC-S-2024-127065-CI del 28 de junio de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-IGEFA-OFINT ARSEP, Asunto: Informe Medición de Percepción de Integridad de la FAC I SEMESTRE 2024 | 100 | Sin novedad
|  | Realizar la Medición de Percepción de Integridad de la FAC - II SEM | Informe semestral de resultados de la Medición de Percepción de Integridad de la FAC |  | 2024-07-03 | 2024-12-29 | En el documento 0124013788202 del 28 de noviembre de 2024 del COGFM se evidencia el informe | 100 | Sin novedad
|  | Elaborar estudios de caso y alertas preventivas I cuatrimestre | Oficio-socialización y formato de alerta-formato estudio de caso |  | 2024-01-02 | 2024-04-28 | En los siguientes documentos se evidencia cumplimiento de la actividad : 1 CATEDRA INTELIGENCIA.pdf 2 CHARLA INTEGRIDAD CLTES CLTAD.pdf 3 CHARLA INTEGRIDAD CUBAC.pdf 4 FAC-S-2024-017029-AG.pdf 5 FAC-S-2024-017085-AG.pdf 6 FAC-S-2024-017135-AG.pdf | 100 | Sin novedad
|  | Elaborar estudios de caso y alertas preventivas II cuatrimestre | Oficio-socialización y formato de alerta-formato estudio de caso |  | 2024-05-02 | 2024-08-31 | Se efectuaron mediante las capacitaciones y charlas dictadas a la EPFAC y ESUFA, para el personal en curso de ascenso. Se realizo para el personal de CACOM-1, CACOM-2 Y CACOM-6, mediante la OVA DE INTEGRIDAD. FAC-S-2024-064163-AG./FAC-S-2024-064181-AG./FAC-S-2024-051565-AG /FAC-S-2024-051532-AG./CRONOGRAMA OVA 2024.pdf | 100 | Sin novedad
|  | Elaborar estudios de caso y alertas preventivas III cuatrimestre | Oficio-socialización y formato de alerta-formato estudio de caso |  | 2024-09-01 | 2024-12-29 | En los documentos : CURSO DE INTEGRIDAD 2024.pdf OVA DE INTEGRIDAD SOPORTES III CUATRIMESTRE.pdf, se evidencia el cumplimiento de la actividad. | 100 | Sin novedad
|  | Formular la Estrategia Anual de Participación Ciudadana FAC (Cronograma de Participación Ciudadana). | Estrategia de Participación Ciudadana FAC publicada en el link de transparencia de la página web Institucional. | SEMEP / SEGEP | 2024-01-02 | 2024-03-15 | En la Suite Vision Empresarial se evidencia la existencia de los siguientes documentos de cumplimiento : Captura de pantalla publicación p¿gna web estrategia de participación ciudadana FAC 2024.png cronogama_fac_participacion_2024 - 11-03-2024-A publicar.xlsx ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2024- 11-03-2024- A publicar. | 100 | Sin novedad
|  | Realizar seguimiento semestrales al resultado de los ejercicios de Participación Ciudadana de la FAC - II SEM 2023 | Informe semestral de Participación Ciudadana FAC publicado en el link de transparencia de la página web Institucional. |  | 2024-02-01 | 2024-02-22 | En el documento Informe de Ejercicio de Participación Ciudadana II semestre 2023 VF 21 02.pdf, se observa cumplimiento. | 100 | Sin novedad
|  | Realizar seguimiento semestrales al resultado de los ejercicios de Participación Ciudadana de la FAC - I SEM 2024 | Informe semestral de Participación Ciudadana FAC publicado en el link de transparencia de la página web Institucional. |  | 2024-07-03 | 2024-08-16 | Se analiza la información contenida en el documentos Informe de Participación Ciudadana I SEM VF.pdf , el cual se publico en el link : https://www.fac.mil.co/sites/default/files/linktransparencia/Planeacion/participacion/2024/informe_de_participacion_ciudadana_i_sem_vf.pdf | 100 | Sin novedad
|  | Estrategias de sensibilización y prevención enfocadas a fortalecer la integridad para evitar la materialización de riesgos que constituyen delitos contra la administración pública. I SEM | Banners Digitales-cátedras | OFINT | 2024-01-02 | 2024-06-28 | Capacitaciones en diversos escenarios y orientadas a diferentes grupos de la población de funcionarios FAC, en temas de construcción de integridad y gestión de la corrupción, buscando excelentes prácticas administrativas. Se capacitaron aproximadamente 10.000 funcionarios militares y civiles, así: 1. Cursos de ascenso EPFAC (OFICIALES). 2. Curso de ascenso ESUFA (SUBOFICIALES). 3. OVA INTEGRIDAD V.2 4. Curso Virtual de la Función Pública “Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción”. Elaboración de estudios de caso trimestral, que son difundidas en la academia con el fin de que los alumnos solucionen casuísticas de conflictos de interés y dilemas éticos, que permitan prevenir o mitigar la materialización de los riesgos actuales o potenciales. Se realizo Curso Virtual de la Función Pública “Integridad, Transparencia y Lucha Contrala Corrupción” con una participación de 4761 funcionarios FAC, en cumplimiento a los lineamientos ordenados por nivel central y al Plan Anual de Capacitación 2024 “Eje 5 -Probidad, Ética e Identidad de lo Público”. Se realizo medición de integridad con la participación de 5361 funcionarios militares y civiles | 100 | Sin novedad
|  | Estrategias de sensibilización y prevención enfocadas a fortalecer la integridad para evitar la materialización de riesgos que constituyen delitos contra la administración pública II SEM | Banners Digitales-cátedras |  | 2024-07-02 | 2024-12-31 | Capacitaciones en diversos escenarios y orientadas a diferentes grupos de la población de funcionarios FAC, en temas de construcción de integridad y gestión de la corrupción, buscando excelentes prácticas administrativas. Se capacitaron aproximadamente 10.000 funcionarios militares y civiles, así: 1. Cursos de ascenso EPFAC (OFICIALES). 2. Curso de ascenso ESUFA (SUBOFICIALES). 3. OVA INTEGRIDAD V.2 4. Curso Virtual de la Función Pública “Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción”. Elaboración de estudios de caso trimestral, que son difundidas en la academia con el fin de que los alumnos solucionen casuísticas de conflictos de interés y dilemas éticos, que permitan prevenir o mitigar la materialización de los riesgos actuales o potenciales. Se realizo Curso Virtual de la Función Pública “Integridad, Transparencia y Lucha Contrala Corrupción” con una participación de 4761 funcionarios FAC, en cumplimiento a los lineamientos ordenados por nivel central y al Plan Anual de Capacitación 2024 “Eje 5 -Probidad, Ética e Identidad de lo Público”. Se realizo medición de integridad con la participación de 5361 funcionarios militares y civiles | 100 | Sin novedad
|  | Realizar la Medición de Percepción de Integridad de la FAC I SEM | Informe o presentación de resultados de la Medición de Percepción de Integridad de la FAC |  | 2024-01-02 | 2024-06-28 | Se efectuó medición a 5632 funcionarios FAC.No FAC-S-2024-127065-CI del 28 de junio de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-IGEFA-OFINT ARSEP Asunto: Informe Medición de Percepción de Integridad de la FAC I SEMESTRE 2024 | 100 | Sin novedad
|  | Realizar la Medición de Percepción de Integridad de la FAC. II SEM | Informe o presentación de resultados de la Medición de Percepción de Integridad de la FAC |  | 2024-07-02 | 2024-12-31 | En el documento 0124013788202 del 28 de noviembre de 2024 del COGFM se evidencia el informe | 100 | Sin novedad
|  | Documentar estudios de caso por posibles hechos de corrupción I TRIM | Formato: Estudio de caso por posibles hechos de corrupción: Código: IS-IGEFA-FR 004 |  | 2024-01-02 | 2024-04-09 | En los siguientes documentos se evidencia cumplimiento de la actividad : 1 CATEDRA INTELIGENCIA.pdf 2 CHARLA INTEGRIDAD CLTES CLTAD.pdf 3 CHARLA INTEGRIDAD CUBAC.pdf 4 FAC-S-2024-017029-AG.pdf 5 FAC-S-2024-017085-AG.pdf 6 FAC-S-2024-017135-AG.pdf | 100 | Sin novedad
|  | Documentar estudios de caso por posibles hechos de corrupción II TRIM | Formato: Estudio de caso por posibles hechos de corrupción: Código: IS-IGEFA-FR 004 |  | 2024-04-10 | 2024-07-09 | El cumplimiento se evidencia en los documentos : FAC-S-2024-064163-AG/FAC-S-2024-064181-AG/ FAC-S-2024-051565-AG./FAC-S-2024-051532-AG/CRONOGRAMA OVA 2024.pdf | 100 | Sin novedad
|  | Documentar estudios de caso por posibles hechos de corrupción III TRIM | Formato: Estudio de caso por posibles hechos de corrupción: Código: IS-IGEFA-FR 004 |  | 2024-07-10 | 2024-10-09 | En los documentos : CURSO DE INTEGRIDAD 2024.pdf OVA DE INTEGRIDAD SOPORTES IIITRIMESTRE.pdf, se evidencia el cumplimiento de la actividad. | 100 | Sin novedad
|  | Documentar estudios de caso por posibles hechos de corrupción IV TRIM | Formato: Estudio de caso por posibles hechos de corrupción: Código: IS-IGEFA-FR 004 |  | 2024-10-10 | 2024-12-31 | En los documentos : CURSO DE INTEGRIDAD 2024.pdf OVA DE INTEGRIDAD SOPORTES IV TRIMESTRE.pdf, se evidencia el cumplimiento de la actividad. | 100 | Sin novedad