## Gestión Integral Riesgo Corrup
Programa de Transparencia y Ética Pública 2023
Entidad: | Fuerza Aérea Colombiana
Vigencia: | Año 2023
Fecha de publicación | Enero de 2023
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN -MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [6 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO -SEGUIMIENTO FECHA CORTE SEGUIMIENTO : Abril 30 de 2023
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA INICIAL PROGRAMADA | FECHA FINAL PROGRAMADA | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisión de la Política de Administración de Riesgos FAC | Política de Administración de Riesgos FAC revisada | Departamento Estrategia y Gestión Pública - DEGEP Sección Estratégica Gestión Pública- SEGEP | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Actividad en proceso de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad en proceso
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Estructuración del Mapa de Riesgos de Corrupción FAC 2023 | Mapa de Riesgos de Corrupción elaborado | Encargados Gestión del Riesgo Procesos | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Se estructura el mapa de riesgos para la vigencia 2023 , el mismo se encuentra en el formato Matriz Análisis Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital de la Fuerza Aérea Colombiana DE- SEMEP-FR-056, de igual para la administración y gestión , el mismo es cargado en la herramienta informática Suite Vision Empresarial-SVE | 100 | Actividad finalizada
| 2.2 | Socializar al interior de la FAC el mapa de riesgos de corrupción FAC. | Mapa de Riesgos socializado | Encargados Gestión del Riesgo Procesos | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Actividad en proceso de acuerdo a lo planificado, sin embargo a la fecha se han enviado correos masivos vía Outlook | 0 | Actividad en proceso
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 FAC | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado | Encargados Gestión del Riesgo Procesos | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Se evidencia la publicación en el link de transparencia de la institución en el formato Matriz Análisis Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital de la Fuerza Aérea Colombiana DE- SEMEP-FR-056, de igual para la administración y gestión , el mismo es publicado en la herramienta informática Suite Vision Empresarial-SVE | 100 | Actividad finalizada
| 3.2 | Cargue de información riesgos de Corrupción 2023 en la Suite Visión Empresarial- SVE | Mapa de Riesgos de Corrupción cargado en la SVE | Encargados Gestión del Riesgo Procesos | 2023-01-02 | 2023-03-31 | Se evidencia el cargue en el link de riesgos de la herramienta informática Suite Vision Empresarial-SVE | 100 | Actividad finalizada
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Monitoreo Riesgos de Corrupción vigencia 2023 | Riesgos de Corrupción monitoreados | Encargados Gestión del Riesgo Procesos | 2023-01-31 | 2024-01-10 | Actividad en proceso de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad en proceso
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1. | Consolidado seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública FAC 2023 - I Cuatrimestre | Publicación del seguimiento en la página WEB Institucional | IGEFA / SIDEM | 2023-05-01 | 12/05/2023 | Se realiza el respectivo seguimiento en los formatos definidos por el Departamento Administrativo de la Función Publica-DAFP. El mismo es publicado en el link de transparencia de la institución. | 100 | Actividad finalizada
| 5.2. | Consolidado seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública FAC 2023 - II Cuatrimestre | Publicación del seguimiento en la página WEB Institucional | IGEFA / SIDEM | 01/09/2023 | 14/09/2023 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
| 5.3. | Consolidado seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública FAC 2023 - III Cuatrimestre | Publicación del seguimiento en la página WEB Institucional | IGEFA / SIDEM | 03/01/2024 | 12/01/2024 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada

## Redes Inst y Cana Denuncia
Programa de Transparencia y Ética Pública FAC 2023
Entidad: | Fuerza Aérea Colombiana
Vigencia: | Año 2023
Fecha de publicación: | Enero de 2023
COMPONENTE 2: REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA | [5 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO -SEGUIMIENTO FECHA CORTE SEGUIMIENTO : Abril 30 de 2023
OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA INICIAL PROGRAMADA | FECHA FINAL PROGRAMADA | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Fortalecer la construcción, de la cultura de integridad | Análisis de las estadísticas de las PQRSD por actos de corrupción allegados a la Oficina de Integridad. I TRIM | Oficio | Oficina de Integridad | 2023-01-02 | 2023-04-14 | En el documento FAC-S-2023-010804-CE del 13 de abril de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-IGEFA-OFINT, se relaciona el ANEXO A : PRESUNTOS HECHOS CORRUPCIÓN O MALAS PRÁCTICAS CONSOLIDADO 2023.xlsx | 100 | Actividad finalizada
| Análisis de las estadísticas de las PQRSD por actos de corrupción allegados a la Oficina de Integridad. II TRIM | Oficio | Oficina de Integridad | 2023-04-15 | 2023-07-14 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
| Análisis de las estadísticas de las PQRSD por actos de corrupción allegados a la Oficina de Integridad. III TRIM | Oficio | Oficina de Integridad | 2023-07-15 | 2023-10-14 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
| Análisis de las estadísticas de las PQRSD por actos de corrupción allegados a la Oficina de Integridad. IV TRIM | Oficio | Oficina de Integridad | 2023-10-15 | 2023-12-29 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
| Evaluar y gestionar la participación en redes interinstitucionales en apoyo a la prevención, socialización e intercambio de información I SEM | Oficio | Oficina de Integridad | 2023-01-02 | 2023-06-30 | Actividad en proceso de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad en proceso
| Evaluar y gestionar la participación en redes interinstitucionales en apoyo a la prevención, socialización e intercambio de información II SEM | Oficio | Oficina de Integridad | 2023-07-04 | 2023-12-29 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada

## Legalidad e Integridad
Programa de Transparencia y Ética Pública FAC 2023
Entidad: | Fuerza Aérea Colombiana
Vigencia: | Año 2023
Fecha de publicación | Marzo de 2023 versión 2
COMPONENTE 3: LEGALIDAD E INTEGRIDAD | [6 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO -SEGUIMIENTO FECHA CORTE SEGUIMIENTO : Abril 30 de 2023
OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACTIVIDADES |  | PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA INICIAL PROGRAMADA | FECHA FINAL PROGRAMADA | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Fortalecer la doctrina y la gestión del conocimiento enfocadas a las estrategias enmarcadas en los principios valores y virtudes de todos los integrantes de la institución | Integridad | Estrategias de sensibilización y prevención enfocadas a fortalecer la integridad para evitar la materialización de riesgos que constituyen delitos contra la administración pública I SEM | Banners Digitales- cátedras-seminarios Informes Ejecutivos | Oficina de Integridad | 2023-01-02 | 2023-06-30 | Actividad en proceso de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad en proceso
|  | Estrategias de sensibilización y prevención enfocadas a fortalecer la integridad para evitar la materialización de riesgos que constituyen delitos contra la administración pública II SEM | Banners Digitales- cátedras-seminarios Informes Ejecutivos | Oficina de Integridad | 2023-07-04 | 2023-12-31 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
|  | Informe ejecutivo semestral del Plan Dédalo y del Plan de Integridad , sobre el análisis de las actividades más relevantes llevadas a cabo, con el propósito de establecer cursos de acción frente a las recomendaciones expuestas. I SEM | Informe | Oficina de Integridad | 2023-01-02 | 2023-06-30 | En el periodo objeto de seguimiento se evidencia el informe ejecutivo de acuerdo con el oficio Nº FAC-S-2023-029802-CI del 20 de febrero de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-IGEFA-OFINT, | 100 | Actividad finalizada
|  | Informe ejecutivo semestral del Plan Dédalo y del Plan de Integridad , sobre el análisis de las actividades más relevantes llevadas a cabo, con el propósito de establecer cursos de acción frente a las recomendaciones expuestas. II SEM | Informe | Oficina de Integridad | 2023-07-03 | 2023-12-30 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
|  | Informe ejecutivo bimestral del Plan Dédalo y del Plan de Integridad , sobre el análisis de las actividades más relevantes llevadas a cabo, con el propósito de establecer cursos de acción frente a las recomendaciones expuestas. V BIM | Informe | Oficina de Integridad | 2023-09-01 | 2023-10-31 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
|  | Informe ejecutivo bimestral del Plan Dédalo y del Plan de Integridad , sobre el análisis de las actividades más relevantes llevadas a cabo, con el propósito de establecer cursos de acción frente a las recomendaciones expuestas. VI BIM | Informe | Oficina de Integridad | 2023-11-01 | 2023-12-29 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
|  | Registro y seguimiento del Tablero de control de PQRSD, por posibles hechos de corrupción I TRIM | Acta | Oficina de Integridad | 2023-01-01 | 2023-04-04 | En el documento acta N° FAC-S-2023-014952-AG-oficina de integridad, del registro y seguimiento del tablero de control PQRSD, por posibles hechos de corrupción I TRIM Se evidencia cumplimiento de la actividad. | 100 | Actividad finalizada
|  | Registro y seguimiento del Tablero de control de PQRSD, por posibles hechos de corrupción II TRIM | Acta | Oficina de Integridad | 2023-04-05 | 2023-07-04 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
|  | Registro y seguimiento del Tablero de control de PQRSD, por posibles hechos de corrupción III TRIM | Acta | Oficina de Integridad | 2023-07-05 | 2023-10-04 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
|  | Registro y seguimiento del Tablero de control de PQRSD, por posibles hechos de corrupción IV TRIM | Acta | Oficina de Integridad | 2023-10-05 | 2023-12-29 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
|  | Seguimiento y evaluación a la estrategia y autodiagnóstico de la gestión del conflicto de interés en la FAC, I SEM | Informe | Oficina de Integridad | 2023-01-03 | 2023-07-07 | Actividad en proceso de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad en proceso
|  | Seguimiento y evaluación a la estrategia y autodiagnóstico de la gestión del conflicto de interés en la FAC. II SEM | Informe | Oficina de Integridad | 2023-07-08 | 2023-12-29 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada

## Iniciativas Adicionales
Programa de Transparencia y Ética Pública FAC 2023
Entidad: |  | Fuerza Aérea Colombiana
Vigencia: |  | Año 2023
Fecha de publicación |  | Marzo de 2023 versión 2
COMPONENTE 4: INICIATIVAS ADICIONALES | [6 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO -SEGUIMIENTO FECHA CORTE SEGUIMIENTO : Abril 30 de 2023
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | INDICADORES | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Revisar la Tabla Organización y Equipo "TOE" y capacidades de la Oficina Atención y Orientación Ciudadana dentro de la estructura organizacional de la Fuerza Aérea Colombiana | Acta con evidencias | Revisión de la Tabla Organización y Equipo "TOE" y capacidades de la Oficina Atención y Orientación Ciudadana | Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aérea Colombiana | Anual: 01 febrero de 2023 al 15 de diciembre de 2023 | Con oficio FAC-S-2023-070783-CI del 20 de abril de 2023 AYUGE solicitó a CODEH se analice la viabilidad de autorizar la asignación de una vacante (Oficial o Suboficial) que se encuentre disponible, con el propósito de continuar el procedimiento para ampliar la dotación de personal de OFAOC. Estar pendiente que se realice acta. | 0 | Actividad en proceso
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Difundir los canales de atención ciudadana de la Fuerza Aérea Colombiana, en los distintos medios dispuestos por la Institución. | Acta con evidencias | Número de actividades programadas / Número de actividades realizadas | Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aérea Colombiana | Semestral: Inicial: 01 de febrero de 2023 Final: 30 de junio de 2023 Inicial: 03 de julio de 2023 Final: 15 de diciembre de 2023 | Actividad en proceso de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad en proceso
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Incentivar al personal militar y civil que se destaque a nivel estratégico, operacional y táctico en el servicio al ciudadano o en el fortalecimiento del mismo. | Acta con evidencias | Número de militares y civiles incentivados | Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aérea Colombiana | Semestral: Inicial: 01 de febrero de 2023 Final: 30 de junio de 2023 Inicial: 03 de julio de 2023 Final: 15 de diciembre de 2023 | Actividad en proceso de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad en proceso
| 3.2 | Capacitar al personal militar y civil en la Política de Servicio al Ciudadano. | Acta con evidencias | Número de capacitaciones programadas / Número de capacitaciones realizadas | Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aérea Colombiana | Semestral: Inicial: 01 de febrero de 2023 Final: 30 de junio de 2023 Inicial: 03 de julio de 2023 Final: 15 de diciembre de 2023 | En el periodo objeto de medición se evidencia en la Suite Vision Empresarial la existencia de 29 documentos relacionados con la actividad , en los que se destacan: PRESENTACIÓN OFAOC.pdf PRESENTACIÓN OFAOC SUBDIRECCIÓN MEDICINA LABORAL.pdf PRESENTACIÓN OFAOC PERSONAL SECRETARIAS -CANAL TELEFÓNICO FAC (1).pdf Capacitación Secretarias Militares y Civiles FAC (1-338).pdf GUÍA ELABORACIÓN Actividades tendientes a dar cumplimiento a la Norma NTC 6047-13.pdf OFICINA ATENCIÓN AL USUARIO FAC JEFSA.pdf LINEAMIENTOS ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN CIUDADANA - GESTIÓN PQRSD.pdf | 50 | Actividad en proceso
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Revisar los procedimiento y/o formatos internos en materia de servicio al ciudadano. | Acta de revisión o actualización del procedimiento y/o formatos en materia de servicio al ciudadano | Número de procedimientos y/o formatos internos en materia de servicio al ciudadano revisados /Número total de procedimientos y/o formatos internos en materia de servicio al ciudadano. | Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aérea Colombiana / Subjetafura Estado Mayor Estrategia y Planeación | Anual: 01 febrero de 2023 al 15 de diciembre de 2023 | Se actualizó el procedimiento DE-AYUGE-PR-001, versión 6 de fecha 26/04/2023, de igual forma se modificó el formato de desistimiento tácito, formato encuesta de satisfacción de ciudadano | 25 | Actividad en proceso
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Analizar a nivel táctico (Unidades Militares Aéreas, Grupos Aéreos, Escuelas de Formación y Clubes FAC), las encuestas de percepción diligenciadas en forma voluntaria por la ciudadanía y grupos de valor durante el trimestre y gestión de las acciones de mejora cuando haya lugar. | Acta con el análisis de encuestas y/o evidencias gestión de acciones de mejora | Número de análisis encuestas programadas /Número de Análisis encuestas realizadas | Jefe Departamentos Jurídicos y DDHH / Especialista Jurídico Legal y/o Especialista Jurídico Disciplinario y Administrativo Grupos Aéreos / Subdirectores Clubes Fuerza Aérea Colombiana / Especialista Jurídico Comando Base Aérea COFAC | Trimestral Inicial: 01 de enero de 2023 Final: 05 de abril de 2023 Inicial: 01 de abril de 2023 Final: 05 de julio de 2023 Inicial: 01 de julio de 2023 Final: 05 de octubre de 2023 Inicial: 01 de octubre de 2023 Final: 05 de enero de 2024 | Las evidencias del cumplimiento de las actividades pueden ser consultadas en la Suite Vision Empresarial en el Programa de Transparencia y Ética Pública COMPONENTE 4: INICIATIVAS ADICIONALES, Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano A CARGO DE LA OFAOC LA APROBACIÓN DE LAS TAREAS A NIVEL TÁCTICO | 25 | Actividad en proceso
| 5.2 | Analizar a nivel estratégico y operacional (Comando Fuerza Aérea, Segundo Comandante Fuerza Aérea y Comandos Aéreos COAES-CODAF-CODEH), las encuestas de percepción diligenciadas en forma voluntaria por la ciudadanía y grupos de valor durante el trimestre y gestión de las acciones de mejora cuando haya lugar. Adicionalmente consolidar el análisis realizado a nivel táctico en numeral 5.1 | Acta con el análisis de encuestas y/o evidencias gestión de acciones de mejora | Número de análisis encuestas programadas /Número de Análisis encuestas realizadas | Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aérea Colombiana | Trimestral Inicial: 01 de enero de 2023 Final: 05 de abril de 2023 Inicial: 01 de abril de 2023 Final: 05 de julio de 2023 Inicial: 01 de julio de 2023 Final: 05 de octubre de 2023 Inicial: 01 de octubre de 2023 Final: 05 de enero de 2024 | Con acta No. FAC-S-2023-024527-AG de fecha 03 de abril de 2023, se realizó el análisis de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad del servicio recibido conforme a la encuesta de satisfacción I TRIMESTRE 2023 y acciones de mejora frente a las observaciones realizadas por los ciudadanos en caso de presentarse I TRIMESTRE 2023. En el primer trimestre de 2023, se obtuvo una calificación promedio de 4.6 del total de las 57 encuestas de ciudadanos que estuvieron dispuestos a realizar calificación del servicio en forma voluntaria. Al respecto, se procedió a realizar el análisis de la percepción de los ciudadanos frente al servicio y atención ofrecido por parte de la Fuerza. En dicho análisis se obtuvieron felicitaciones, opiniones positivas, agradecimientos y opiniones negativas en algunos procesos de la Fuerza Aérea | 25 | Actividad en proceso

## Part Ciudadana y Rend Cuentas
Programa de Transparencia y Ética Pública FAC 2023
Entidad: | Fuerza Aérea Colombiana
Vigencia: | Año 2023
Fecha de publicación | Enero de 2023
COMPONENTE No.5: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS | [6 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO -SEGUIMIENTO FECHA CORTE SEGUIMIENTO : Abril 30 de 2023
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA INICIAL PROGRAMADA | FECHA FINAL PROGRAMADA | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar y publicar el Informe de Gestión Institucional 2022. | Informe de la Gestión Institucional vigencia 2022 publicado y disponible para la consulta de los grupos de valor en el sitio web https://bit.ly/3okmzAv | Número de informes publicados y divulgados | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP)- Sección Estratégica y Gestión Pública (SEGEP) | 2023-01-03 | 2023-01-31 23:59 | En la SVE y pagina web de la institución se evidencia la existencia del Informe de Gestión de la vigencia 2022, el cual contiene los resultados y desempeño institucional obtenidos de acuerdo a los objetivos de su Plan Estratégico Institucional (PEI). INFORME GESTIÓN FAC 2022.pdf | 100 | Actividad finalizada
| Consolidar y publicar Indicadores de Gestión Trimestre IV 2022 | Reporte de la medición y cumplimiento de indicadores y metas para la vigencia, disponible para la consulta de los grupos de valor en el sitio web https://acortar.link/MsL1nf | Número de reportes consolidados y publicados | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP) - Sección Estratégica y Gestión (SEGES) | 2023-02-01 | 2023-02-28 23:59 | En la SVE y pagina web de la institución se evidencia el Reporte de la medición y cumplimiento de indicadores y metas para la vigencia, disponible para la consulta de los grupos de valor en el sitio web. | 100 | Actividad finalizada
| Consolidar y publicar Indicadores de Gestión Trimestre I 2023 | Reporte de la medición y cumplimiento de indicadores y metas para la vigencia, disponible para la consulta de los grupos de valor en el sitio web https://acortar.link/MsL1nf | Número de reportes consolidados y publicados | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP) - Sección Estratégica y Gestión (SEGES) | 2023-05-01 | 2023-05-31 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
| Consolidar y publicar Indicadores de Gestión Trimestre II 2023 | Reporte de la medición y cumplimiento de indicadores y metas para la vigencia, disponible para la consulta de los grupos de valor en el sitio web https://acortar.link/MsL1nf | Número de reportes consolidados y publicados | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP) - Sección Estratégica y Gestión (SEGES) | 2023-08-01 | 2023-08-31 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
| Consolidar y publicar Indicadores de Gestión Trimestre III 2023 | Reporte de la medición y cumplimiento de indicadores y metas para la vigencia, disponible para la consulta de los grupos de valor en el sitio web https://acortar.link/MsL1nf | Número de reportes consolidados y publicados | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP) - Sección Estratégica y Gestión (SEGES) | 2023-11-01 | 2023-11-30 23:59 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
| Estructurar y publicar el Plan de Acción FAC - Anual | Plan de Acción Anual FAC publicado y disponible para la consulta de de los grupos de valor en el sitio web https://bit.ly/3Hancp5 | Plan de Acción consolidado y publicado | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP)- Sección Estratégica y Gestión (SEGES) | 2023-01-03 | 2023-01-31 23:59 | En la pagina web de la institución y Suite Vision Empresarial se evidencia el documento plan_accion_2023_fn.pdf | 100 | Actividad finalizada
| Seguimiento a los ejercicios de participación ciudadana y rendición de cuentas desarrollados por la FAC. I Semestre | Informe consolidado de los ejercicios de participación ciudadana y rendición de cuentas publicado y disponible para la consulta de de los grupos de valor en el sitio web https://acortar.link/jfOCUy | Número de informes publicados y divulgados | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP)- Sección Estratégica y Gestión Pública (SEGEP) | 2023-01-01 | 2023-07-31 | Actividad en proceso de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad en proceso
| Seguimiento a los ejercicios de participación ciudadana y rendición de cuentas desarrollados por la FAC. II Semestre | Informe consolidado de los ejercicios de participación ciudadana y rendición de cuentas publicado y disponible para la consulta de de los grupos de valor en el sitio web https://acortar.link/jfOCUy | Número de informes publicados y divulgados | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP)- Sección Estratégica y Gestión Pública (SEGEP) | 2023-07-01 | 2024-01-05 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
| Publicar anualmente el Informe de Presupuesto Gastos Generales y Gastos de Inversión | Informe anual de presupuesto Gastos Generales y Gastos de Inversión FAC, disponible para la consulta de las partes interesadas en www.fac.mil.co | Informe consolidado y publicado | Comando de Apoyo a la Fuerza (CODAF) - Jefatura Administrativa (JEADA) -Dirección Programación Presupuestal (DIPRE) | 2023-01-01 | 2023-01-31 23:59 | En la pagina web de la Fuerza se evidencia el informe con corte 31 de diciembre 2022. PRESUPUESTO CONSOLIDADO A DICIEMBRE 2022.xlsx Informe Anual - DIPRE 2022.pdf | 100 | Actividad finalizada
| Publicar Informe de Ejecución Presupuestal Gastos Generales y Gastos de Inversión | Informe de Ejecución Presupuestal Gastos Generales y Gastos de Inversión | Informe consolidado y publicado | Comando de Apoyo a la Fuerza (CODAF) - Jefatura Administrativa (JEADA) -Dirección Financiera (DIFIN) | 2023-01-01 | 2023-12-31 23:59 | Actividad en proceso de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad en proceso
| Publicar Información Contractual - SECOP | Información de la Gestión Contractual en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP | Informe consolidado y publicado | Comando de Apoyo a la Fuerza (CODAF) - Jefatura Administrativa (JEADA) -Dirección Compras Públicas (DICOP) | 2023-01-01 | 2024-01-05 23:59 | Actividad en proceso de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad en proceso
| Publicar anualmente el Plan Anual de Adquisiciones FAC | Plan Anual de Adquisiciones publicado y disponible para la consulta de las partes interesadas en www.fac.mil.co | Plan Anual de Adquisiciones consolidado y publicado | Comando de Apoyo a la Fuerza (CODAF) - Jefatura Administrativa (JEADA) -Dirección Programación Presupuestal (DIPRE) | 2023-01-01 | 2023-01-31 23:59 | En la pagina web de la Fuerza se evidencia la existencia de los documentos:plan_anual_adquisiciones_inicial_2023.xlsx Plan Anual de Adquisiciones Inicial 2023.pdf | 100 | Actividad finalizada
| Actualizar permanentemente información institucional en la página web www.fac.mil.co Trimestre I | Información institucional disponible y actualizada para la consulta de los grupos de valor en www.fac.mil.co | Número de publicaciones realizadas | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2023-01-01 | 2023-04-01 23:59 | Se evidencian actividades como Boletines, comunicados, banner publicados, actualización videos, cargue y actualización de contenidos del link de transparencia, y actualización galería fotográfica | 100 | Actividad finalizada
| Actualizar permanentemente información institucional en la página web www.fac.mil.co Trimestre II | Información institucional disponible y actualizada para la consulta de los grupos de valor en www.fac.mil.co | Número de publicaciones realizadas | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2023-04-01 | 2023-07-01 23:59 | Actividad en proceso de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad en proceso
| Actualizar permanentemente información institucional en la página web www.fac.mil.co Trimestre III | Información institucional disponible y actualizada para la consulta de los grupos de valor en www.fac.mil.co | Número de publicaciones realizadas | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2023-07-01 | 2023-10-03 23:59 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
| Actualizar permanentemente información institucional en la página web www.fac.mil.co Trimestre IV | Información institucional disponible y actualizada para la consulta de los grupos de valor en www.fac.mil.co | Número de publicaciones realizadas | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2023-10-01 | 2023-12-31 23:59 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
| Emitir Programa A Volar Trimestre I | Información institucional emitida en el Programa de Televisión "A Volar" para los grupos de valor de la FAC | Número de programas emitidos | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2023-01-01 | 2023-04-01 23:59 | El cumplimiento se ve reflejado en el Resumen I, resumen II lo mejor del 2022, compromiso de la FAC en la protección del medio ambiente, especial antártica, transporte de cacao y su proceso para convertirlo en chocolate, y especial mujeres FAC. | 100 | Actividad finalizada
| Emitir Programa A Volar Trimestre II | Información institucional emitida en el Programa de Televisión "A Volar" para los grupos de valor de la FAC | Número de programas emitidos | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2023-04-01 | 2023-07-01 23:59 | Actividad en proceso de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad en proceso
| Emitir Programa A Volar Trimestre III | Información institucional emitida en el Programa de Televisión "A Volar" para los grupos de valor de la FAC | Número de programas emitidos | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2023-07-01 | 2023-10-03 23:59 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
| Emitir Programa A Volar Trimestre IV | Información institucional emitida en el Programa de Televisión "A Volar" para los grupos de valor de la FAC | Número de programas emitidos | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2023-10-01 | 2023-12-31 23:59 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
| Publicar Revista Aeronáutica Trimestre I | Revista Aeronáutica | Número de publicaciones realizadas | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2023-01-01 | 2023-04-01 23:59 | En la Edición 308 - ESTRATEGIA INTERNACIONAL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, se evidencia el cumplimiento. | 100 | Actividad finalizada
| Publicar Revista Aeronáutica Trimestre II | Revista Aeronáutica | Número de publicaciones realizadas | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2023-04-01 | 2023-07-01 23:59 | Actividad en proceso de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad en proceso
| Publicar Revista Aeronáutica Trimestre III | Revista Aeronáutica | Número de publicaciones realizadas | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2023-07-01 | 2023-10-03 23:59 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
| Publicar Revista Aeronáutica Trimestre IV | Revista Aeronáutica | Número de publicaciones realizadas | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2023-10-01 | 2023-12-31 23:59 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
| Producción radial del programa A Volar Trimestre I | Radio Fuerza Aérea Colombiana | Número de programas realizados | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2023-01-01 | 2023-04-01 23:59 | Las producciones radiales realizadas son Modo Avión, Caja Honor, Magazín a Volar, Songoro Cosongo, Punto de Encuentro, Salud a la Altura, Franja Informativa, y Franja Alerta Ciudadano. | 100 | Actividad finalizada
| Producción radial del programa A Volar Trimestre II | Radio Fuerza Aérea Colombiana | Número de programas realizados | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2023-04-01 | 2023-07-01 23:59 | Actividad en proceso de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad en proceso
| Producción radial del programa A Volar Trimestre III | Radio Fuerza Aérea Colombiana | Número de programas realizados | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2023-07-01 | 2023-10-03 23:59 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
| Producción radial del programa A Volar Trimestre IV | Radio Fuerza Aérea Colombiana | Número de programas realizados | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2023-10-01 | 2023-12-31 23:59 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
| Publicación de información de interés por correo masivo Trimestre I | Comunicación Interna Fuerza Aérea Colombiana | Número de publicaciones realizadas | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2023-01-01 | 2023-04-01 23:59 | Se publica información como :Operación Ad Astra 2.0, Líderes Visionarios; Plan Dédalo, Siempre Firmes, Conflicto de Intereses, Integridad y Protección Animal. | 100 | Actividad finalizada
| Publicación de información de interés por correo masivo Trimestre II | Comunicación Interna Fuerza Aérea Colombiana | Número de publicaciones realizadas | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2023-04-01 | 2023-07-01 23:59 | Actividad en proceso de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad en proceso
| Publicación de información de interés por correo masivo Trimestre III | Comunicación Interna Fuerza Aérea Colombiana | Número de publicaciones realizadas | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2023-07-01 | 2023-10-03 23:59 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
| Publicación de información de interés por correo masivo Trimestre IV | Comunicación Interna Fuerza Aérea Colombiana | Número de publicaciones realizadas | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2023-10-01 | 2023-12-31 23:59 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
| Publicar información institucional permanentemente en redes sociales Trimestre I | Información institucional disponible para la consulta de los grupos de valor en Twitter /Facebook/ Instagram | Alcance e impresiones de la publicaciones en las redes sociales | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) - Área Prensa - (APREN) | 2023-01-01 | 2023-04-01 23:59 | Se publico la siguiente información: Incorporación EMAVI,día del camarógrafo y fotógrafo, mujer militar, retorno del deportivo pasto, Colombia en la Antártida, ascenso suboficiales, incorporación ESUFA, entrenamiento alféreces T27, movilización desde San Andrés y Santa Marta. | 100 | Actividad finalizada
| Publicar información institucional permanentemente en redes sociales Trimestre II | Información institucional disponible para la consulta de los grupos de valor en Twitter /Facebook/ Instagram | Alcance e impresiones de la publicaciones en las redes sociales | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) - Área Prensa - (APREN) | 2023-04-01 | 2023-07-01 23:59 | Actividad en proceso de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad en proceso
| Publicar información institucional permanentemente en redes sociales Trimestre III | Información institucional disponible para la consulta de los grupos de valor en Twitter /Facebook/ Instagram | Alcance e impresiones de la publicaciones en las redes sociales | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) - Área Prensa - (APREN) | 2023-07-01 | 2023-10-03 23:59 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
| Publicar información institucional permanentemente en redes sociales Trimestre IV | Información institucional disponible para la consulta de los grupos de valor en Twitter /Facebook/ Instagram | Alcance e impresiones de la publicaciones en las redes sociales | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) - Área Prensa - (APREN) | 2023-10-01 | 2023-12-31 23:59 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Sectorial (Ministerio de Defensa Nacional) | Presentación y dialogo con las partes interesadas sobre el desempeño y gestión institucional | Una audiencia pública realizada en el marco de los ejercicios de Rendición de cuentas | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP)- Sección Estratégica y Gestión Pública (SEGEP) | 2023-01-03 | 2023-12-31 23:59 | Actividad en proceso de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad en proceso
| Realizar un ejercicio Rendición de cuentas del avance en la gestión y el cumplimiento a los acuerdos de paz de la Fuerza Aérea Colombiana mediante la convocatoria y participación de grupos de interés | Informe consolidado, publicado y disponible para la consulta de de los grupos de valor en el sitio web https://bit.ly/3F5FJAY | Número de informes publicados y divulgados | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP)- Sección Estratégica y Gestión Pública (SEGEP) | 2023-01-03 | 2023-12-31 23:59 | Actividad en proceso de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad en proceso
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Felicitar a los servidores públicos respecto su desempeño frente a la Rendición de Cuentas - I Semestre | Felicitación como incentivo a los funcionarios FAC para fortalecer y mejorar el proceso de rendición de cuentas institucional. | Cumplimiento a las actividades asignadas | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP)- Sección Estratégica y Gestión Pública (SEGEP) | 2023-01-03 | 2023-07-31 23:59 | Actividad en proceso de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad en proceso
| Felicitar a los servidores públicos respecto su desempeño frente a la Rendición de Cuentas - II Semestre | Felicitación como incentivo a los funcionarios FAC para fortalecer y mejorar el proceso de rendición de cuentas institucional. | Cumplimiento a las actividades asignadas | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP)- Sección Estratégica y Gestión Pública (SEGEP) | 2023-07-01 | 2024-01-05 23:59 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Implementar acciones de mejora o lecciones aprendidas con base en los resultados del informe de participación ciudadana | Informe de Participación ciudadana vigencia 2022 publicado y disponible para la consulta de de los grupos de valor en el sitio web https://bit.ly/3F5FJAY | Número de informes publicados y divulgados | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP)- Sección Estratégica y Gestión Pública (SEGEP) | 2023-01-03 | 2023-12-31 23:59 | Actividad en proceso de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad en proceso
| Elaborar informe de seguimiento, control y cumplimiento a la ley 1712 transparencia y acceso a la información pública | Informe de seguimiento, control y cumplimiento a la ley 1712 transparencia y acceso a la información pública | Cumplimiento a las actividades asignadas | Inspección General FAC | ​15/07/2023 | 2023-08-30 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada

## Transpar y Acces Información
Programa de Transparencia y Ética Pública FAC 2023
Entidad: |  | Fuerza Aérea Colombiana
Vigencia: |  | Año 2023
Fecha de publicación |  | Marzo de 2023 versión 2
COMPONENTE 6: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [7 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO -SEGUIMIENTO FECHA CORTE SEGUIMIENTO : Abril 30 de 2023
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | INDICADORES | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIAL PROGRAMADA | FECHA FINAL PROGRAMADA | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa. (Gobierno Digital) | 1.1 | Publicación de los datos abiertos FAC. I SEMESTRE | Oficio de AYUGE informando la publicación de datos abiertos del Índice de Información Clasificado y/o Reservado y el Registro de Activo de Información en la pagina web www.fac.mil.co | No. de datos publicados/ Total de datos abiertos FAC programados en el periodo | Ayudantía General (AYUGE) - Sección Estratégica Gestión Documental- SEGDO | 2023-01-01 | 2023-06-30 | Actividad en proceso de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad en proceso
|  | Seguimiento de los datos abiertos FAC. II SEMESTRE | Oficio de AYUGE informando la publicación de datos abiertos del Índice de Información Clasificado y/o Reservado y el Registro de Activo de Información en la pagina web www.fac.mil.co | Total de datos publicados/ Total de datos abiertos FAC programados en el periodo | Ayudantía General (AYUGE) - Sección Estratégica Gestión Documental- SEGDO | 2023-07-01 | 2023-12-31 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
| 1.2 | Publicación y seguimiento de los datos abiertos OFAOC. I SEMESTRE | Enlace publicación de datos abiertos OFAOC en el portal www.datos.gov.co | Enlace publicación de datos abiertos OFAOC | Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aérea Colombiana | 2023-01-01 | 2023-07-05 | Actividad en proceso de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad en proceso
|  | Publicación y seguimiento de los datos abiertos OFAOC. II SEMESTRE |  |  |  | 2023-07-01 | 2024-01-05 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
| 1.3 | Realizar revistas de control a los sistemas de información de la FAC. I SEMESTRE | Oficio a GOCOP con el Informe de diagnóstico realizado en las revistas. | No. De informes de diagnóstico/ Total de diagnósticos Planeados | Comando de Apoyo a la Fuerza (CODAF) - Jefatura Tecnologías de la Información y Comunicaciones (JETIC) | 2023-01-01 | 2023-06-30 23:59 | Actividad en proceso de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad en proceso
|  | Realizar revistas de control a los sistemas de información de la FAC. II SEMESTRE |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-12-31 23:59 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
| 1.4 | Publicación de Información en el Link de Transparencia del portal www.fac.mil.co I Trimestre | Información institucional disponible y actualizada para la consulta de las partes interesadas en www.fac.mil.co | Informe trimestral de actualización | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2023-01-01 | 2023-03-31 23:59 | Se evidenció durante el primer trimestre de 2023, mediante de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas y a través de sus diferentes Secciones y Subsecciones han dado cumplimiento a lo ordenado en la Ley 1712 de 2014 “Transparencia y Acceso a la Información Pública” destacando la permanente actualización de los contenidos de la siguiente manera: 1. La Subsección Página Web del Departamento Estratégico de Comunicaciones, realizó la actualización de los contenidos del Link de Transparencia, para ello recibe periódicamente a través del correo linktransparencia@fac.mil.co con base en la Resolución MINTIC 1519 de 2020, la información de responsabilidad de diferentes dependencias y esta es cargada en el portal www.fac.mil.co en la URL https://www.fac.mil.co/transparencia-y-accesoinformacion-publica. 2.Se realiza el cargue de la información en el Link de Transparencia, el cual puede ser consultado en Transparencia y acceso a la información pública ¦ Fuerza Aérea Colombiana (fac.mil.co). 3.Se ha dado continuidad al cargue de los diferentes contenidos enviados por las dependencias delas Fuerza, según lo establecido en la Directiva Permanente 023 de 2022. a) La Subárea Página Web de la Oficina Estratégica de Comunicaciones, realizó la actualización delos contenidos del Link de Transparencia, recibiendo periódicamente a través del correo la información de responsabilidad de diferentes dependencias, Evidencia de publicación y actualización en Página Web, Actualización del cronograma de participación ciudadana 2023, Informes PQRSDF 2022 – 2023 y Preguntas Frecuentes. " | 100 | Actividad finalizada
|  | Publicación de Información en el Link de Transparencia del portal www.fac.mil.co II Trimestre |  |  |  | 2023-04-01 | 2023-06-30 23:59 | Actividad en proceso de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad en proceso
|  | Publicación de Información en el Link de Transparencia del portal www.fac.mil.co III Trimestre |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
|  | Publicación de Información en el Link de Transparencia del portal www.fac.mil.co IV Trimestre |  |  |  | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
| 1.5 | Realizar campañas informativas en temas de seguridad de la información. I BIMESTRE | Oficio a GOCOP con el Informe de las campañas informativas realizadas. | No. Campañas realizadas/Total campañas programadas | Comando de Apoyo a la Fuerza (CODAF) - Jefatura Tecnologías de la Información y Comunicaciones (JETIC) | 2023-01-01 | 2023-02-28 23:59 | En la Suite Vision Empresarial, se evidencia el documento Soporte campañas informativas en temas de seguridad de la información. I BIMESTRE.pdf | 100 | Actividad finalizada
|  | Realizar campañas informativas en temas de seguridad de la información. II BIMESTRE |  |  |  | 2023-03-01 | 2023-04-30 23:59 | En la Suite Vision Empresarial, se evidencia el documento Soporte campañas informativas en temas de seguridad de la información. II BIMESTRE.pdf | 100 | Actividad finalizada
|  | Realizar campañas informativas en temas de seguridad de la información. III BIMESTRE |  |  |  | 2023-05-01 | 2023-06-30 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
|  | Realizar campañas informativas en temas de seguridad de la información. IV BIMESTRE |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-08-30 23:59 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
|  | Realizar campañas informativas en temas de seguridad de la información. V BIMESTRE |  |  |  | 2023-09-01 | 2023-10-30 23:59 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
|  | Realizar campañas informativas en temas de seguridad de la información. VI BIMESTRE |  |  |  | 2023-11-01 | 2023-12-31 23:59 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
| 1.6 | Seguimiento del proceso de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información de la FAC, en la fase de identificación en un 25% . I TRIM | Oficio a la Jefatura Tecnologías de la Información y Comunicaciones (JETIC) /Dirección Seguridad Informática (GOCOP) en el cual se relacione la información producida | Informe trimestral de actualización | Comando de Apoyo a la Fuerza (CODAF) - Jefatura Tecnologías de la Información y Comunicaciones (JETIC) - Dirección Seguridad Informática (DISEI) | 2023-01-01 | 2023-04-10 | El cumplimiento se ve reflejado en el oficio No FAC-S-2023-055788-CI del 27 de marzo de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF- JETIC-DISIE Asunto: Proceso de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información de la FAC I TRIMESTRE - FASE IDENTIFICACIÓN | 100 | Actividad finalizada
|  | Seguimiento del proceso de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información de la FAC, en la fase de estimación en un 25% II TRIM |  |  |  | 2023-04-01 | 2023-07-10 23:59 | Actividad en proceso de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad en proceso
|  | Seguimiento del proceso de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información de la FAC, en la fase de evaluación en un 25%. III TRIM |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-10-10 23:59 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
|  | Seguimiento del proceso de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información de la FAC, en la fase de tratamiento en un 25% . IV TRIM |  |  |  | 2023-10-01 | 2023-12-19 23:59 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
| 1.7 | Estudiar los casos de solicitudes de descarga de documentos en el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivos SGDEA HERMES y autorizar únicamente aquellos donde sea necesarios el trámite del documento en físico de acuerdo al Formato Permiso y Autorización Descargas Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo DE-AYUGE-FR-039, dando cumplimento a la Directiva Presidencial No 04 del 2012 "EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y LINEAMIENTOS DE LA Política CERO PAPEL EN LA Administración PÚBLICA". I SEMESTRE | Informe Consolidado | No. Casos revisados/Total de casos autorizados. | Ayudantía General (AYUGE) - Sección Estratégica Gestión Documental- SEGDO | 2023-01-01 | 2023-06-30 | Actividad en proceso de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad en proceso
|  | Estudiar los casos de solicitudes de descarga de documentos en el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivos SGDEA HERMES y autorizar únicamente aquellos donde sea necesarios el trámite del documento en físico de acuerdo al Formato Permiso y Autorización Descargas Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo DE-AYUGE-FR-039, dando cumplimento a la Directiva Presidencial No 04 del 2012 "EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y LINEAMIENTOS DE LA Política CERO PAPEL EN LA Administración PÚBLICA". II SEMESTRE |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-12-31 23:59 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Actualización de la información consolidada en el Formato Instrumentos de Gestión de Información Pública DE-AYUGE-FR-016, con relación al listado de toda la información calificada como pública clasificada y pública reservada según Ley Estatutaria de 1712 de 2014 y Decreto Reglamentario 103 de 2015 teniendo en cuenta el índice de información ordenada por mencionada ley. | Formatos consolidados. | No. Formatos recibidos / Total de procesos consolidados que cumplen la Ley 1712 de 2014 | Ayudantía General (AYUGE) - Sección Estratégica Gestión Documental- SEGDO | 2023-07-01 | 2023-12-31 23:59 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
| 2.2 | Consolidación y publicación del informe trimestral PQRSD de la Fuerza Aérea Colombiana en la página web institucional (sede electrónica). I TRIMESTRE | Enlace publicación del informe trimestral PQRSD de la Fuerza Aérea Colombiana | Número de informes PQRSD programados / Número de informes PQRSD publicados en el periodo | Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aérea Colombiana | 2023-01-01 | 2023-04-05 | La evidencia del cumplimiento de la actividad puede ser consultada en la página web de la FAC, en el Programa de Transparencia y Ética Pública, COMPONENTE 6: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva. | 25 | Actividad finalizada
|  | Consolidación y publicación del informe trimestral PQRSD de la Fuerza Aérea Colombiana en la página web institucional (sede electrónica). II TRIMESTRE |  |  |  | 2023-04-01 | 2023-07-05 | Actividad en proceso de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad en proceso
|  | Consolidación y publicación del informe trimestral PQRSD de la Fuerza Aérea Colombiana en la página web institucional (sede electrónica). III TRIMESTRE |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-10-05 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
|  | Consolidación y publicación del informe trimestral PQRSD de la Fuerza Aérea Colombiana en la página web institucional (sede electrónica). IV TRIMESTRE |  |  |  | 2023-10-01 | 2024-01-05 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Realizar una charla de sensibilización, a los funcionarios responsables del cargue de la información en el link de trasparencia, sobre la importancia que se debe tener en relación con el manejo de la información que se publica de forma abierta, de igual forma solucionar dudas referentes a la implementación de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y protección que se puede implementar en los medios abiertos de la FAC. I SEMESTRE | Acta con temas tratados y asistentes | Número de funcionarios encargados de subir información al link de trasparencia asistente a la charla / Número total de funcionarios encargados de subir información al link de trasparencia | Comando de Operaciones Aéreas y Espaciales (COAES) - Jefatura Inteligencia Aérea, Espacial y Ciberespacial (JIAEC) - Dirección de Contrainteligencia Aérea (DICOI) - Subdirección de Gestión de Seguridad de la Información (SUGSI), Jefe Área Seguridad de Información | 2023-01-01 | 2023-06-30 | Actividad en proceso de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad en proceso
|  | Realizar una charla de sensibilización, a los funcionarios responsables del cargue de la información en el link de trasparencia, sobre la importancia que se debe tener en relación con el manejo de la información que se publica de forma abierta, de igual forma solucionar dudas referentes a la implementación de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y protección que se puede implementar en los medios abiertos de la FAC. II SEMESTRE |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-12-31 23:59 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
| 3.2 | Implementación Programa de Gestión Documental. I SEMESTRE | Actas de avance de la implementación del PGD | % de implementación del programa de gestión documental | Ayudantía General (AYUGE) - Sección Estratégica Gestión Documental- SEGDO | 2023-01-01 | 2023-06-30 23:59 | Actividad en proceso de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad en proceso
|  | Implementación Programa de Gestión Documental. II SEMESTRE |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-12-31 23:59 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
| 3.3 | Actualización de la información consolidada en el Formato Instrumentos de Gestión de Información Pública DE-AYUGE-FR-016, con relación al registro de activos de información según Ley Estatutaria de 1712 de 2014 y Decreto Reglamentario 103 de 2015 teniendo en cuenta el índice de información ordenada por mencionada ley. | Formatos consolidados | Total de formatos consolidados que cumplen la Ley 1712 de 2014 /No. Formatos recibidos | Ayudantía General (AYUGE) - Sección Estratégica- Gestión Documental- SEGDO | 2023-07-01 | 2023-12-31 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Gestionar con las dependencias competentes las actividades tendientes a dar cumplimiento a la Norma NTC 6047-13 "Accesibilidad al medio físico Espacios de servicio al ciudadano en la Administración Pública, incluyendo personal en condición de discapacidad" I SEMESTRE | Acta con evidencias | Número de actividades de gestión realizadas/ Número de actividades de gestión programadas | Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aérea Colombiana / Jefes Departamentos Jurídicos y DDHH / Especialista Jurídico Legal y/o Especialista Jurídico Disciplinario y Administrativo Grupos Aéreos / Subdirectores Clubes Fuerza Aérea Colombiana | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Actividad en proceso de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad en proceso
|  | Gestionar con las dependencias competentes las actividades tendientes a dar cumplimiento a la Norma NTC 6047-13 "Accesibilidad al medio físico Espacios de servicio al ciudadano en la Administración Pública, incluyendo personal en condición de discapacidad" II SEMESTRE |  |  |  | 2023-07-03 | 2023-12-15 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Verificar que la información a cargar en el link de transparencia corresponda únicamente a información PUBLICA, de acuerdo al Índice de Información Clasificada y Reservada, no se podrá cargar información CLASIFICADA O CALIFICADA de ninguna dependencia, con el fin de conservar la confidencialidad e integridad de esta información. I TRIMESTRE | Acta de las Reuniones donde se relacione la información verificada | No. de ítems con información que presenta novedades/ No. total de ítems verificados | Comando de Operaciones Aéreas y Espaciales (COAES) - Jefatura Inteligencia Aérea, Espacial y Ciberespacial (JIAEC) - Dirección de Contrainteligencia Aérea (DICOI) - Subdirección de Gestión de Seguridad de la Información (SUGSI), Jefe Área Seguridad de Información | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Se verifica el acta N FAC-S-2023-023683-AG de revisión de actividad del I trimestre de 2023, donde manifiesta que el contenido de los link, con archivos cargados, no se encuentra información que goce de reserva legal, publicada en la página oficial de la FAC. | 100 | Actividad finalizada
|  | Verificar que la información a cargar en el link de transparencia corresponda únicamente a información PUBLICA, de acuerdo al Índice de Información Clasificada y Reservada, no se podrá cargar información CLASIFICADA O CALIFICADA de ninguna dependencia, con el fin de conservar la confidencialidad e integridad de esta información. II TRIMESTRE |  |  |  | 2023-04-01 | 2023-06-30 23:59 | Actividad en proceso de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad en proceso
|  | Verificar que la información a cargar en el link de transparencia corresponda únicamente a información PUBLICA, de acuerdo al Índice de Información Clasificada y Reservada, no se podrá cargar información CLASIFICADA O CALIFICADA de ninguna dependencia, con el fin de conservar la confidencialidad e integridad de esta información. III TRIMESTRE |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-09-30 23:59 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
|  | Verificar que la información a cargar en el link de transparencia corresponda únicamente a información PUBLICA, de acuerdo al Índice de Información Clasificada y Reservada, no se podrá cargar información CLASIFICADA O CALIFICADA de ninguna dependencia, con el fin de conservar la confidencialidad e integridad de esta información. IV TRIMESTRE |  |  |  | 2023-10-01 | 2023-12-31 23:59 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
| 5.2 | Realizar informe de cumplimiento a términos de Ley, indicando tipo de solicitud, asunto, número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información I TRIMESTRE | Informe de cumplimiento a términos de Ley | No. Informes realizados/ Total de informes programados en el periodo | Jefe Departamentos Jurídicos y DDHH / Especialista Jurídico Legal y/o Especialista Jurídico Disciplinario y Administrativo Grupos Aéreos / Clubes Fuerza Aérea Colombiana / Especialista Jurídico Comando Base Aérea COFAC. Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aérea Colombiana | 2023-01-01 | 2023-04-05 | Se realizó informe de cumplimiento a términos de Ley, indicando tipo de solicitud, asunto, número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. I TRIMESTRE | 100 | Actividad finalizada
|  | Realizar informe de cumplimiento a términos de Ley, indicando tipo de solicitud, asunto, número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información II TRIMESTRE |  |  |  | 2023-04-01 | 2023-07-05 | Actividad en proceso de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad en proceso
|  | Realizar informe de cumplimiento a términos de Ley, indicando tipo de solicitud, asunto, número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información III TRIMESTRE |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-10-05 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
|  | Realizar informe de cumplimiento a términos de Ley, indicando tipo de solicitud, asunto, número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información IV TRIMESTRE |  |  |  | 2023-10-01 | 2024-01-05 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada

## Estado Abierto
Programa de Transparencia y Ética FAC 2023
Entidad: | Fuerza Aérea Colombiana
Vigencia: | Año 2023
Fecha de publicación | Marzo de 2023 versión 2
COMPONENTE 7: ESTADO ABIERTO | [6 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO -SEGUIMIENTO FECHA CORTE SEGUIMIENTO : Abril 30 de 2023
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | PRODUCTO | DEPENDENCIA | FECHA INICIAL PROGRAMADA | FECHA FINAL PROGRAMADA | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Elemento 1: Transparencia y acceso a la información | 7.1 | Realizar seguimiento a la actualización del Menú Participa de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Resolución 1519 de 2020 - I SEMESTRE | Informe semestral, actas de reunión donde se relacionen los seguimiento desarrollados al Menú Participa | SEMEP / SEGEP | 2023-01-02 | 2023-06-30 | Actividad en proceso de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad en proceso
|  | Realizar seguimiento a la actualización del Menú Participa de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Resolución 1519 de 2020 - II SEMESTRE | Informe semestral, actas de reunión donde se relacionen los seguimiento desarrollados al Menú Participa |  | 2023-07-03 | 2023-12-29 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
Elemento 2: Fomentar la cultura de integridad pública | 7.2 | Tramitar y dar respuesta oportuna de la información allegada del ciudadano sobre la PQRSD - I SEMESTRE | Informe semestral de las gestiones realizadas, con respecto a los canales de denuncias dispuestas por la institución | IGEFA / OFINT | 2023-01-02 | 2023-06-30 | Actividad en proceso de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad en proceso
|  | Tramitar y dar respuesta oportuna de la información allegada del ciudadano sobre la PQRSD - II SEMESTRE | Informe semestral de las gestiones realizadas, con respecto a los canales de denuncias dispuestas por la institución |  | 2023-07-03 | 2023-12-29 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
|  | Programar actividades académicas extracurriculares en articulación con el MDN - I SEMESTRE | Informe semestral de registros de actividades extracurriculares en articulación con el ministerio de defensa nacional |  | 2023-01-02 | 2023-06-30 | Se realizo capacitación de BI, en coordinación con el MDN BIIP OF INSIGNIA.jpg Informe a AYCOGFM curso BIPP.pdf 03 generales FAC asistieron al curso diseñado para Senior Leaders en jornada de 0800 a 1700 horas del 22 de abril de 2023. | 100 | Actividad finalizada
|  | Programar actividades académicas ext curriculares en articulación con el MDN - II SEMESTRE | Informe semestral de registros de actividades extracurriculares en articulación con el ministerio de defensa nacional |  | 2023-07-03 | 2023-12-29 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
Elemento 3: Incrementar la lucha contra la corrupción y promocionar la cultura de la legalidad | 7.3 | Realizar la promoción de los canales institucionales dispuestos para la realización de PQRSDF por presuntos actos de corrupción - I SEMESTRE | Acta semestral de la realización de campañas internas institucionales , con registros fotográficos | IGEFA / OFINT | 2023-01-02 | 2023-06-30 | Actividad en proceso de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad en proceso
|  | Realizar la promoción de los canales institucionales dispuestos para la realización de PQRSDF por presuntos actos de corrupción - II SEMESTRE | Acta semestral de la realización de campañas internas institucionales , con registros fotográficos |  | 2023-07-03 | 2023-12-29 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
|  | Realizar la Medición de Percepción de Integridad de la FAC - I ANUAL | Informe semestral de resultados de la Medición de Percepción de Integridad de la FAC |  | 2023-07-03 | 2023-12-29 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
|  | Elaborar estudios de caso y alertas preventivas I cuatrimestre | Oficio-socialización y formato de alerta-formato estudio de caso |  | 2023-01-02 | 2023-04-28 | Se evidencia la existencia del estudio de caso en donde se identifica malas prácticas se pueden materializar en hechos de corrupción. Éstos servirán de insumo para el Área de Prevención y Sensibilización. Se realiza la alerta preventiva para prevenir presuntos actos de corrupción en la institución. IS-IGEFA-FR-006 FORMATO ALERTAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCION I.pdf ESTUDIO DE CASO I.pdf | 100 | Actividad finalizada
|  | Elaborar estudios de caso y alertas preventivas II cuatrimestre | Oficio-socialización y formato de alerta-formato estudio de caso |  | 2023-05-02 | 2023-08-31 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
|  | Elaborar estudios de caso y alertas preventivas III cuatrimestre | Oficio-socialización y formato de alerta-formato estudio de caso |  | 2023-09-01 | 2023-12-29 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
Elemento 4: Dialogo y corresponsabilidad | 7.4 | Formular la Estrategia Anual de Participación Ciudadana FAC (Cronograma de Participación Ciudadana). | Estrategia de Participación Ciudadana FAC publicada en el link de transparencia de la página web Institucional. |  | 2023-01-02 | 2023-02-15 | Se evidencia en la página web de la institución el cronograma de Participación Ciudadana correspondiente a la vigencia 2023 en el subsitio web del link de transparencia y acceso a la información pública, el cual se encuentra disponible para consulta por parte de la ciudadanía y grupos de valor. https://www.fac.mil.co/planeacion/participacion-en-la-formulacion-de-politicas | 100 | Actividad finalizada
|  | Realizar seguimiento semestrales al resultado de los ejercicios de Participación Ciudadana de la FAC - I SEMESTRE | Informe semestral de Participación Ciudadana FAC publicado en el link de transparencia de la página web Institucional. |  | 2023-01-02 | 2023-06-30 | Actividad en proceso de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad en proceso
|  | Realizar seguimiento semestrales al resultado de los ejercicios de Participación Ciudadana de la FAC - II SEMESTRE | Informe semestral de Participación Ciudadana FAC publicado en el link de transparencia de la página web Institucional. |  | 2023-07-03 | 2023-12-29 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
|  | Realizar alianzas estratégicas a nivel nacional e internacional para el desarrollo de capacidades en el marco de los proyectos I+D+i del centro y/o alianza triple hélice (Estado - Universidades - Empresas) para el desarrollo y ejecución de actividades I+D+i | *Documentos soportes o convenios o alianzas tales como: minutas, formulación de proyectos. | CODEH / CITAE | 2023-01-02 | 2023-06-30 | Actividad en proceso de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad en proceso
Elemento 5: Innovación pública | 7.5 | Divulgar actividades referente a los avances y resultados de las actividades de investigación - I SEMESTRE | * Certificados de ponencias y socialización de resultados de proyectos desarrolladas en el semestre * Boletines de divulgación de avances y/o resultados de proyectos |  | 2023-01-02 | 2023-06-30 | Actividad en proceso de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad en proceso
|  | Divulgar actividades referente a los avances y resultados de las actividades de investigación - II SEMESTRE | * Certificados de ponencias y socialización de resultados de proyectos desarrolladas en el semestre * Boletines de divulgación de avances y/o resultados de proyectos |  | 2023-07-03 | 2023-12-29 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
|  | Realizar reportes referentes al avance de actividades técnicas, contractuales y financieras del proyecto ante la FAC y MINCIENCIAS - I TRIMESTRE | * Formatos de informes trimestrales soportes de la ejecución y avance de proyectos SCTel FAC. |  | 2023-01-02 | 2023-03-31 | Se presentan como cumplimiento los Informes mensuales de los proyectos I+D+I FAC-MINCIENCIAS, donde se evidencian las actividades técnicas, contractuales y financieras de los proyectos liderados por el Centro de Investigación en Tecnologías aeroespaciales CITAE. Informe_tecnico_avance_Proyecto 79764 FACSAT-2 Diseño Crítico FACSAT-2.5 MAR2023 (1).pdf Informe_tecnico_avance Proyecto 75083 FACSAT-2 Diseño y análisis FACSAT-2.3 MAR2023 (1).pdf Informe tecnico_avance_proyecto MISC-3 (75079) -MAR2023.pdf | 100 | Actividad finalizada
|  | Realizar reportes referentes al avance de actividades técnicas, contractuales y financieras del proyecto ante la FAC y MINCIENCIAS - II TRIMESTRE | * Formatos de informes trimestrales soportes de la ejecución y avance de proyectos SCTel FAC. |  | 2023-04-03 | 2023-06-30 | Actividad en proceso de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad en proceso
|  | Realizar reportes referentes al avance de actividades técnicas, contractuales y financieras del proyecto ante la FAC y MINCIENCIAS - III TRIMESTRE | * Formatos de informes trimestrales soportes de la ejecución y avance de proyectos SCTel FAC. |  | 03/07/2023/ | 2023-09-29 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
|  | Realizar reportes referentes al avance de actividades técnicas, contractuales y financieras del proyecto ante la FAC y MINCIENCIAS - IV TRIMESTRE | * Formatos de informes trimestrales soportes de la ejecución y avance de proyectos SCTel FAC. |  | 2023-10-02 | 2023-12-29 | Actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad no iniciada
|  | Vincular personal experto, contratistas, estudiantes, pasantes y/o jóvenes investigadores para participar en las actividades I+D+i. | * Contratos y/o Actas de vinculación que soporten la ejecución de la actividad. |  | 2023-01-02 | 2023-06-30 | Actividad en proceso de acuerdo a lo planificado | 0 | Actividad en proceso