## Gestión Integral Riesgo Corrup
Programa de Transparencia y Ética Pública 2023
Entidad: | Fuerza Aérea Colombiana
Vigencia: | Año 2023
Fecha de publicación | Enero de 2023
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN -MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [6 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO -SEGUIMIENTO FECHA CORTE SEGUIMIENTO : Diciembre 31 de 2023
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA INICIAL PROGRAMADA | FECHA FINAL PROGRAMADA | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisión de la Política de Administración de Riesgos FAC | Política de Administración de Riesgos FAC revisada | Departamento Estrategia y Gestión Pública - DEGEP Sección Estratégica Gestión Pública- SEGEP | 2023-01-02 | 2023-12-31 | La Política de Administración del Riesgo FAC, se encuentra a la fecha en proceso de actualización, teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas Versión 6.0 (DAFP) emitida en el mes de noviembre de 2022, toda vez que se debe incluir un nuevo capítulo donde se aborde el concepto de "Riesgo Fiscal" y su aplicabilidad dentro de la Institución. La actualización será efectuada con corte 31 de enero de 2024, una vez sea aprobado el Mapa de Riesgos de dicha vigencia y los lineamientos para la Gestión del Riesgo 2024, por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño IV FAC 2023. | 100 | Actividad finalizada
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Estructuración del Mapa de Riesgos de Corrupción FAC 2023 | Mapa de Riesgos de Corrupción elaborado | Encargados Gestión del Riesgo Procesos | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Se estructura el mapa de riesgos para la vigencia 2023 , el mismo se encuentra en el formato Matriz Análisis Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital de la Fuerza Aérea Colombiana DE- SEMEP-FR-056, de igual para la administración y gestión , el mismo es cargado en la herramienta informática Suite Vision Empresarial-SVE | 100 | Actividad finalizada
| 2.2 | Socializar al interior de la FAC el mapa de riesgos de corrupción FAC. | Mapa de Riesgos socializado | Encargados Gestión del Riesgo Procesos | 2023-02-01 | 2023-06-30 | En los documentos: Acta Consecutivo No. FAC-S-2023-021550-AG Lugar y Fecha SEMEP - Oficina 235,24 de marzo de 2023 Acta Consecutivo No. FAC-S-2023-045509-AG Lugar y Fecha SEMEP,2 de junio de 2023 Socialización Mapa completo de Riesgos de Corrupción y Gestión de la vigencia 2023 de la FAC. Reentrenamiento _Semana de la Gestión Pública_, Informe de asistencia (2-6-23).xlsx. Gestión y Admón. de Riesgos.pdf | 100 | Actividad finalizada
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 FAC | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado | Encargados Gestión del Riesgo Procesos | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Se evidencia la publicación en el link de transparencia de la institución en el formato Matriz Análisis Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital de la Fuerza Aérea Colombiana DE- SEMEP-FR-056, de igual para la administración y gestión , el mismo es publicado en la herramienta informática Suite Vision Empresarial-SVE | 100 | Actividad finalizada
| 3.2 | Cargue de información riesgos de Corrupción 2023 en la Suite Visión Empresarial- SVE | Mapa de Riesgos de Corrupción cargado en la SVE | Encargados Gestión del Riesgo Procesos | 2023-01-02 | 2023-03-31 | Se evidencia el cargue en el link de riesgos de la herramienta informática Suite Vision Empresarial-SVE | 100 | Actividad finalizada
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Monitoreo Riesgos de Corrupción vigencia 2023 | Riesgos de Corrupción monitoreados | Encargados Gestión del Riesgo Procesos | 2023-01-31 | 2024-01-10 | Se evidencia en la herramienta informática Suite Vision Empresarial-SVE , los monitoreso correspondientes a los trimestres 1.2,3 y 4 del año 2023. | 100 | Actividad finalizada
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1. | Consolidado seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública FAC 2023 - I Cuatrimestre | Publicación del seguimiento en la página WEB Institucional | IGEFA / SIDEM | 2023-05-01 | 12/05/2023 | Se realiza el respectivo seguimiento en los formatos definidos por el Departamento Administrativo de la Función Publica-DAFP. El mismo es publicado en el link de transparencia de la institución. | 100 | Actividad finalizada
| 5.2. | Consolidado seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública FAC 2023 - II Cuatrimestre | Publicación del seguimiento en la página WEB Institucional | IGEFA / SIDEM | 01/09/2023 | 14/09/2023 | Se realiza el respectivo seguimiento en los formatos definidos por el Departamento Administrativo de la Función Publica-DAFP. El mismo es publicado en el link de transparencia de la institución. | 100 | Actividad finalizada
| 5.3. | Consolidado seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública FAC 2023 - III Cuatrimestre | Publicación del seguimiento en la página WEB Institucional | IGEFA / SIDEM | 03/01/2024 | 12/01/2024 | Se realiza el respectivo seguimiento en los formatos definidos por el Departamento Administrativo de la Función Publica-DAFP. El mismo es publicado en el link de transparencia de la institución. | 100 | Actividad finalizada

## Redes Inst y Cana Denuncia
Programa de Transparencia y Ética Pública FAC 2023
Entidad: | Fuerza Aérea Colombiana
Vigencia: | Año 2023
Fecha de publicación: | Enero de 2023
COMPONENTE 2: REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA | [5 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO -SEGUIMIENTO FECHA CORTE SEGUIMIENTO : Diciembre 31 de 2023
OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA INICIAL PROGRAMADA | FECHA FINAL PROGRAMADA | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Fortalecer la construcción, de la cultura de integridad | Análisis de las estadísticas de las PQRSD por actos de corrupción allegados a la Oficina de Integridad. I TRIM | Oficio | Oficina de Integridad | 2023-01-02 | 2023-04-14 | En el documento FAC-S-2023-010804-CE del 13 de abril de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-IGEFA-OFINT, se relaciona el ANEXO A : PRESUNTOS HECHOS CORRUPCIÓN O MALAS PRÁCTICAS CONSOLIDADO 2023.xlsx | 100 | Actividad finalizada
| Análisis de las estadísticas de las PQRSD por actos de corrupción allegados a la Oficina de Integridad. II TRIM | Oficio | Oficina de Integridad | 2023-04-15 | 2023-07-14 | En documento No FAC-S-2023-020861-CE del 13/07/2023 4:01:26 p. m. / MDN-COGFM-FAC-COFAC-IGEFA, Adicionalmente, a nivel FAC, en IGEFA se realiza el análisis estadístico mediante el indicador de proceso recientemente creado y revisado en las RAE trimestrales. Se evidencia cumplimiento | 100 | Actividad finalizada
| Análisis de las estadísticas de las PQRSD por actos de corrupción allegados a la Oficina de Integridad. III TRIM | Oficio | Oficina de Integridad | 2023-07-15 | 2023-10-14 | En el oficio No FAC-S-2023-030070-CE del 6 de octubre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-IGEFA-DIIN el consolidado del “ANEXO A, se evidencia el cumplimiento de la actividad. | 100 | Actividad finalizada
| Análisis de las estadísticas de las PQRSD por actos de corrupción allegados a la Oficina de Integridad. IV TRIM | Oficio | Oficina de Integridad | 2023-10-15 | 2023-12-29 | En el oficio No FAC-S-2023-037366-CE del 14 de diciembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-IGEFA-DIINS se envía el consolidado del "ANEXO A" se evidencia el cumplimiento de la actividad. | 100 | Actividad finalizada
| Evaluar y gestionar la participación en redes interinstitucionales en apoyo a la prevención, socialización e intercambio de información I SEM | Oficio | Oficina de Integridad | 2023-01-02 | 2023-06-30 | Se evidencia el cumplimiento en : Acta FAC-S-2023-041584-AG de fecha OFINT-IGEFA,08/06/2023 asunto: Revisión y actualización de las estrategias realizadas para prevenir la corrupción II TRIM. En oficio No FAC-S-2023-108639-CI del 13 de junio de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-IGEFA-OFINT-ARSEP asunto Programa de Transparencia y Ética Pública 2023 FAC, componente 2. el resultado de la evaluación y gestión de las actividades realizadas Intercambio de información interinstitucional se ha realizado a la fecha, entre EJC, ARC y FAC a través de COGFM quien con su observatorio recoge, analiza y socializa las conclusiones al respecto de la construcción de integridad en las fuerzas. También a través de COGFM- DANTE se tuvo acceso a la asesoría/capacitación brindada por personal del Reino Unido a un personal militar y civil de EJC-ARC-FAC- PONAL y COGFM, en el marco del estándar Buildng Integrity de la OTAN. Otro intercambio de información interinstitucional se refleja en el informe final de la visita de pares de la OTAN a FM Colombianas entregado a la oficina de control interno del MDN y dado a conocer en el mes de mayo de 2023 por esta, para análisis e implementación de las recomendaciones. | 100 | Actividad finalizada
| Evaluar y gestionar la participación en redes interinstitucionales en apoyo a la prevención, socialización e intercambio de información II SEM | Oficio | Oficina de Integridad | 2023-07-04 | 2023-12-29 | El cumplimiento de la actividad es evidenciado en el oficio No FAC-S-2023-204758-CI del 9 de noviembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-IGEFA Asunto: Informe Ejecutivo II Semestre 2023, Plan de Integridad. En donde se relacionan : La Creación de dos programas de entrenamiento (educación informal), que tienen como objetivo afianzar los principios, valores y virtudes institucionales, como eje fundamental para el comportamiento integro por parte del personal de Oficiales, Suboficiales y Civiles de la FAC y se realizó análisis, evaluación y seguimiento a las quejas recibidas mediante los canales de denuncia (Línea de Honor, Hermes y Formulario anticorrupción) | 100 | Actividad finalizada

## Legalidad e Integridad
Programa de Transparencia y Ética Pública FAC 2023
Entidad: | Fuerza Aérea Colombiana
Vigencia: | Año 2023
Fecha de publicación | Marzo de 2023 versión 2
COMPONENTE 3: LEGALIDAD E INTEGRIDAD | [6 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO -SEGUIMIENTO FECHA CORTE SEGUIMIENTO : Diciembre 31 de 2023
OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACTIVIDADES |  | PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA INICIAL PROGRAMADA | FECHA FINAL PROGRAMADA | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Fortalecer la doctrina y la gestión del conocimiento enfocadas a las estrategias enmarcadas en los principios valores y virtudes de todos los integrantes de la institución | Integridad | Estrategias de sensibilización y prevención enfocadas a fortalecer la integridad para evitar la materialización de riesgos que constituyen delitos contra la administración pública I SEM | Banners Digitales- cátedras-seminarios Informes Ejecutivos | Oficina de Integridad | 2023-01-02 | 2023-06-30 | En lo corrido del semestre la Oficina de Integridad a realizado las siguientes actividades : Seguimiento y control actividades de prevención 2023 7 JUN 2023.pdf WhatsApp Imagen 2023-05-11 at 7.00.54 PM (5).jpeg Semana de la integridad 15 mayo.pptx Semana de la integridad 17 mayo.pptx Semana de la Integridad marzo.pptx Thumbnail_integridad10.jpg Thumbnail_plan dedalo.jpg Banner Conferencia.jpg | 100 | Actividad finalizada
|  | Estrategias de sensibilización y prevención enfocadas a fortalecer la integridad para evitar la materialización de riesgos que constituyen delitos contra la administración pública II SEM | Banners Digitales- cátedras-seminarios Informes Ejecutivos | Oficina de Integridad | 2023-07-04 | 2023-12-31 | En lo corrido del semestre la Oficina de Integridad a realizado las siguientes actividades seguimiento actividades de prevención DIC 2023.pdf banner-anticorrupcion.jpg campaña integridad.jpg thumbnail_Integridad Octubre0.jpg thumbnail_integridad10.jpg thumbnail_Plantilla Integridad.jpg | 100 | Actividad finalizada
|  | Informe ejecutivo semestral del Plan Dédalo y del Plan de Integridad , sobre el análisis de las actividades más relevantes llevadas a cabo, con el propósito de establecer cursos de acción frente a las recomendaciones expuestas. I SEM | Informe | Oficina de Integridad | 2023-01-02 | 2023-06-30 | En el periodo objeto de seguimiento se evidencia el informe ejecutivo de acuerdo con el oficio Nº FAC-S-2023-029802-CI del 20 de febrero de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-IGEFA-OFINT, | 100 | Actividad finalizada
|  | Informe ejecutivo semestral del Plan Dédalo y del Plan de Integridad , sobre el análisis de las actividades más relevantes llevadas a cabo, con el propósito de establecer cursos de acción frente a las recomendaciones expuestas. II SEM | Informe | Oficina de Integridad | 2023-07-03 | 2023-12-30 | En el periodo objeto de seguimiento se evidencia el informe ejecutivo de acuerdo con el oficio No FAC-S-2023-204758-CI del 9 de noviembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-IGEFA | 100 | Actividad finalizada
|  | Registro y seguimiento del Tablero de control de PQRSD, por posibles hechos de corrupción I TRIM | Acta | Oficina de Integridad | 2023-01-01 | 2023-04-04 | En el documento acta N° FAC-S-2023-014952-AG-oficina de integridad, del registro y seguimiento del tablero de control PQRSD, por posibles hechos de corrupción I TRIM Se evidencia cumplimiento de la actividad. | 100 | Actividad finalizada
|  | Registro y seguimiento del Tablero de control de PQRSD, por posibles hechos de corrupción II TRIM | Acta | Oficina de Integridad | 2023-04-05 | 2023-07-04 | En el presente seguimiento se encuentra como documento de cumplimiento el Acta Consecutivo No. FAC-S-2023-041325-AG Lugar y Fecha IGEFA-OFICINA DE INTEGRIDAD-OFINT,13/06/2023 Asunto Seguimiento actualizado de expedientes activos por los canales de la institución II TRIMESTRE 2023. | 100 | Actividad finalizada
|  | Registro y seguimiento del Tablero de control de PQRSD, por posibles hechos de corrupción III TRIM | Acta | Oficina de Integridad | 2023-07-05 | 2023-10-04 | En el presente seguimiento se encuentra como documento de cumplimiento el Acta Consecutivo No. FAC-S-2023-067003-AG Lugar y Fecha IGEFA-OFICINA DE INTEGRIDAD-OFINT,13- 09-2023 Asunto Seguimiento actualizado de expedientes activos por los canales de la institución III TRIMESTRE 2023. | 100 | Actividad finalizada
|  | Registro y seguimiento del Tablero de control de PQRSD, por posibles hechos de corrupción IV TRIM | Acta | Oficina de Integridad | 2023-10-05 | 2023-12-29 | En el presente seguimiento se encuentra como documento de cumplimiento actas de seguimiento con sus diferentes números de radicados FAC-S-2023-040949-AG; FAC-S-2023-058354-AG; FAC-S-2023-069144-AG;FAC-S-2023-078387-AG | 100 | Actividad finalizada
|  | Seguimiento y evaluación a la estrategia y autodiagnóstico de la gestión del conflicto de interés en la FAC, I SEM | Informe | Oficina de Integridad | 2023-01-03 | 2023-07-07 | En el informe de inspección con fecha 15-06-2023 realizado por la OFINT con objetivo de Realizar seguimiento y verificación de las acciones realizadas por parte de la Fuerza para dar cumplimiento a la ley 2013 de 2019, se puede evidenciar cumplimiento de la actividad. | 100 | Actividad finalizada
|  | Seguimiento y evaluación a la estrategia y autodiagnóstico de la gestión del conflicto de interés en la FAC. II SEM | Informe | Oficina de Integridad | 2023-07-08 | 2023-12-29 | Se realiza el seguimiento y evaluación a la estrategia y autodiagnóstico de la gestión del conflicto de interés en la FAC II SEM, y se socializa mediante circular No FAC-S-2023-013122-CR del 27 de diciembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-IGEFA-DIINS. | 100 | Actividad finalizada

## Iniciativas Adicionales
Programa de Transparencia y Ética Pública FAC 2023
Entidad: |  | Fuerza Aérea Colombiana
Vigencia: |  | Año 2023
Fecha de publicación |  | Marzo de 2023 versión 2
COMPONENTE 4: INICIATIVAS ADICIONALES | [6 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO -SEGUIMIENTO FECHA CORTE SEGUIMIENTO : Diciembre 31 de 2023
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | INDICADORES | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Revisar la Tabla Organización y Equipo "TOE" y capacidades de la Oficina Atención y Orientación Ciudadana dentro de la estructura organizacional de la Fuerza Aérea Colombiana | Acta con evidencias | Revisión de la Tabla Organización y Equipo "TOE" y capacidades de la Oficina Atención y Orientación Ciudadana | Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aérea Colombiana | Anual: 01 febrero de 2023 al 15 de diciembre de 2023 | Mediante acta N° FAC-S-2023-092213-AG del 14 de diciembre de 2023, se plasma el Estado de la Acción de mejora relacionado con la Tabla Organización y Equipo (TOE) y capacidades de la Oficina Atención y Orientación Ciudadana dentro de la estructura organizacional de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, relacionando las diferentes gestiones realizadas por parte dela Oficina de Atención y Orientación Ciudadana. La TOE de la Oficina de Atención y Orientación Ciudadana se encuentra integrada en la actualidad así: 01 Oficial, 01 Suboficial y 01 Civil, y como quiera que se ampliaron las capacidades y la carga laboral de la dependencia que lidera la Política de Servicio al Ciudadano en la FAC, es necesario fortalecer la dotación con un Suboficial Técnico Asesor Jurídico, para dar cumplimiento a las distintas actividades y requerimientos del Ministerio de Defensa Nacional, Función Pública, etc. | 100 | Actividad finalizada
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Difundir los canales de atención ciudadana de la Fuerza Aérea Colombiana, en los distintos medios dispuestos por la Institución. | Acta con evidencias | Número de actividades programadas / Número de actividades realizadas | Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aérea Colombiana | Semestral: Inicial: 01 de febrero de 2023 Final: 30 de junio de 2023 Inicial: 03 de julio de 2023 Final: 15 de diciembre de 2023 | Mediante Acta No. FAC-S-2023-032472-AG del 04 de mayo de 2023 se realizó el resumen difusión canales de atención ciudadana de la Fuerza Aérea Colombiana, en los distintos medios dispuestos por la Institución. I SEMESTRE 2023. Mediante Acta No. FAC-S-2023-091780-AG, se realizó la difusión de los canales de atención ciudadana de la Fuerza Aérea Colombiana, en los distintos medios dispuestos por la Institución. Son los siguientes: 1. Mejora la Comunicación Interna: Facilita la comunicación efectiva de información entre los diferentes niveles de la institución (Militar y Civil) y Garantiza que todo el personal que integra la institución estén al tanto de los canales de atención disponibles, lo que favorece la resolución rápida y eficiente de problemas internos. 2. Optimiza la Atención al Ciudadano: Informa a la población civil sobre los canales disponibles para acceder a los diferentes trámites y servicios que se prestan, (PQRSDF) y permite una comunicación más fluida y accesible entre la institución y los ciudadanos, fortaleciendo la confianza y la satisfacción del cliente. 3. Socialización Interna: El miércoles 06 de diciembre de 2023, se llevó a cabo la socialización interna a nivel institucional mediante el empleo del correo institucional. Este enfoque se diseñó para asegurar que todos los miembros de la institución estén debidamente informados sobre los diferentes canales de atención disponibles, en la difusión realizada, se proporcionó material informativo y se fomentó la participación activa para garantizar una comprensión exhaustiva de los servicios y recursos a su disposición. 4. Publicación Constante: Los canales de Atención y Orientación Ciudadana en nuestra página web de la institución son constantemente monitoreados con el fin de poder tener la certeza que sean los canales de atención ciudadana destinados para tal fin, esto obedece a nuestro compromiso continuo de mejorar la accesibilidad y la transparencia en la prestación de servicios a nuestra comunidad interna y externa. La información detallada sobre los canales de atención, así como los recursos y servicios asociados, puede ser consultada en cualquier momento a través de nuestra página web. (https://www.fac.mil.co/) | 100 | Actividad finalizada
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Incentivar al personal militar y civil que se destaque a nivel estratégico, operacional y táctico en el servicio al ciudadano o en el fortalecimiento del mismo. | Acta con evidencias | Número de militares y civiles incentivados | Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aérea Colombiana | Semestral: Inicial: 01 de febrero de 2023 Final: 30 de junio de 2023 Inicial: 03 de julio de 2023 Final: 15 de diciembre de 2023 | Mediante Acta I Semestre No. FAC-S-2023-046549-AG de fecha 28 de junio de 2023 se realizan las actividades establecidas en el Programa de Transparencia y Ética Pública, consistente en "Incentivar al personal militar y civil que se destaque a nivel estratégico, operacional y táctico en el servicio al ciudadano o en el fortalecimiento del mismo. Son las siguientes: 1. Cumplir profesionalmente, oportuna y en forma sobresaliente, las funciones propias de su cargo, alineados con la "Política Pública de Servicio al Ciudadano", "Ponte en los Zapatos del Otro". 2.La implementación de acciones de mejora del canal telefónico de la FAC, así como la puesta en funcionamiento del Conmutador de la FAC, asesoría técnicas para la gestión de las recomendaciones por inspección de IGEFA. 3. resultados obtenidos en el cuarto trimestre 2022 en el análisis de percepción de los ciudadanos y grupos de valor frente al servicio recibido y obteniendo la FAC 4.7. Excelente, la gestión oportuna de los planes de mejoramiento y acciones de mejora por inspecciones, la gestión y seguimiento de las PQRSD recibidas en la FAC. 4. se formalizan permisos personales al personal militar y civil orgánico de la Oficina Atención y Orientación Ciudadana, por los resultados obtenidos en la inspección realizada a la Oficina Atención y Orientación Ciudadana del 20 al 24 de febrero de 2023, por parte de la Inspección General COFAC. II SEMESTRE. Mediante Acta FAC-S-2023-092454-AG del 15-12-2023 se deja constancia de los incentivos llevados a cabo al personal militar y civil durante el II semestre, relacionado con el servicio al ciudadano. | 100 | Actividad finalizada
| 3.2 | Capacitar al personal militar y civil en la Política de Servicio al Ciudadano. | Acta con evidencias | Número de capacitaciones programadas / Número de capacitaciones realizadas | Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aérea Colombiana | Semestral: Inicial: 01 de febrero de 2023 Final: 30 de junio de 2023 Inicial: 03 de julio de 2023 Final: 15 de diciembre de 2023 | De acuerdo a anexos, se cumple tarea denominada en: Capacitar al personal militar y civil en la Política de Servicio al Ciudadano. I SEMESTRE. Son los siguientes: Listado de asistencia, presentación presentación medicina laboral, presentación funcionamiento teléfonos FAC, presentación secretarias de la OFAOC guía elaboración actividades para dar cumplimiento a la Norma NTC 6047 CRONOGRAMA ATIVIDADES SVE análisis de resultado encuesta de recepción y acciones de mejora, informe trimestral PQRSD, lecciones aprendidas, video conferencia capacitación política servicio al ciudadano y lineamientos de atención y orientación ciudadana. II SEMESTRE :Mediante acta N° FAC-S-2023-091811-AG de fecha 25 de octubre de 2023, la cual trata de Capacitación Personal Militar y Civil en la Política de Servicio al Ciudadano II semestre, dirigida al personal de Oficiales y Suboficiales Especialistas y Técnicos Jurídicos de la FAC, a través del cual se dan las instrucciones necesarios para aplicar la política pública de Servicio al Ciudadano a través de los casos puntuales evidenciados en la institución, mencionada capacitación se realizo a través de la plataforma TEAMS. | 100 | Actividad finalizada
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Revisar los procedimiento y/o formatos internos en materia de servicio al ciudadano. | Acta de revisión o actualización del procedimiento y/o formatos en materia de servicio al ciudadano | Número de procedimientos y/o formatos internos en materia de servicio al ciudadano revisados /Número total de procedimientos y/o formatos internos en materia de servicio al ciudadano. | Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aérea Colombiana / Subjetafura Estado Mayor Estrategia y Planeación | Anual: 01 febrero de 2023 al 15 de diciembre de 2023 | En lo corrido del año se a realizado la actualización y socialización de los siguientes documentos: Mediante Acta FAC-S-2023-033492-AG de fecha 09 de mayo de 2023, se evidencia la revisión de los procedimiento y/o formatos internos en materia de servicio al ciudadana PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN CIUDADANA TRÁMITE PQRSDF, código (DE-AYUGE-PR-001), versión 06, vigencia, 03/05/2023. (ver anexos) FORMATO PLANILLA REGISTRO PQRSDF CANAL TELEFÓNICO, código (DE-AYUGE-FR- 001), versión 03, vigencia 02/05/2023. FORMATO PRESENTACIÓN PERSONAL, VERBAL Y/O VÍA TELEFÓNICA PQRSDF,código (DE-AYUGE-FR-002), versión 04, vigencia 02/05/2023. FORMATO: DESISTIMIENTO TÁCITO, código (DE-AYUGE-FR-037), versión 02,vigencia 02/05/2023FAC-S-2023-005031-CR Con Circular No FAC-S-2023-005031-CR del 8 de mayo de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC- AYUGE, se difundió a la Fuerza Aérea Colombiana la actualización del Procedimiento Atención y Orientación Ciudadana Trámite PQRSDF y Formatos. (ver anexos). Con Circular No FAC-S-2023-005066-CR del 8 de mayo de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC- AYUGE, se programó videoconferencia que tiene como objetivo difundir los lineamientos en el trámite de PQRSDF, socialización hallazgos y recomendaciones por inspección, temas de | 100 | Actividad finalizada
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Analizar a nivel táctico (Unidades Militares Aéreas, Grupos Aéreos, Escuelas de Formación y Clubes FAC), las encuestas de percepción diligenciadas en forma voluntaria por la ciudadanía y grupos de valor durante el trimestre y gestión de las acciones de mejora cuando haya lugar. | Acta con el análisis de encuestas y/o evidencias gestión de acciones de mejora | Número de análisis encuestas programadas /Número de Análisis encuestas realizadas | Jefe Departamentos Jurídicos y DDHH / Especialista Jurídico Legal y/o Especialista Jurídico Disciplinario y Administrativo Grupos Aéreos / Subdirectores Clubes Fuerza Aérea Colombiana / Especialista Jurídico Comando Base Aérea COFAC | Trimestral Inicial: 01 de enero de 2023 Final: 05 de abril de 2023 Inicial: 01 de abril de 2023 Final: 05 de julio de 2023 Inicial: 01 de julio de 2023 Final: 05 de octubre de 2023 Inicial: 01 de octubre de 2023 Final: 05 de enero de 2024 | La institución analiza las encuestas , reflejado esto en el documento Acta Consecutivo No. FAC-S-2023-024527-AG Lugar y Fecha OFAOC,3 de abril de2023 Asunto Análisis de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad del servicio recibido conforme a la encuesta de satisfacción I TRIMESTRE 2023 y acciones de mejora frente a las observaciones realizadas por los ciudadanos en caso de presentarse I TRIMESTRE 2023. Acta No. FAC-S-2023-048039-AG de fecha 02 de julio de 2023 Asunto Análisis de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad del servicio recibido conforme a las encuestas de percepción II TRIMESTRE 2023 y acciones de mejora frente a las observaciones realizadas por los ciudadanos y grupos de valor en caso de presentarse II TRIMESTRE 2023. III TRIM. Son las siguientes evidencias: FAC- S- 2023-062663-AG, FAC-S-2023-071462-AG, FAC-S-2023-072050-AG, FAC-S-2023-072303-AG, Análisis satisfacción al usuario II trimestre GAAMA, FAC-S-2023-010440-CR e Informe Tercer Trimestre. | 100 | Actividad en proceso
| 5.2 | Analizar a nivel estratégico y operacional (Comando Fuerza Aérea, Segundo Comandante Fuerza Aérea y Comandos Aéreos COAES-CODAF-CODEH), las encuestas de percepción diligenciadas en forma voluntaria por la ciudadanía y grupos de valor durante el trimestre y gestión de las acciones de mejora cuando haya lugar. Adicionalmente consolidar el análisis realizado a nivel táctico en numeral 5.1 | Acta con el análisis de encuestas y/o evidencias gestión de acciones de mejora | Número de análisis encuestas programadas /Número de Análisis encuestas realizadas | Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aérea Colombiana | Trimestral Inicial: 01 de enero de 2023 Final: 05 de abril de 2023 Inicial: 01 de abril de 2023 Final: 05 de julio de 2023 Inicial: 01 de julio de 2023 Final: 05 de octubre de 2023 Inicial: 01 de octubre de 2023 Final: 05 de enero de 2024 | Con acta No. FAC-S-2023-024527-AG de fecha 03 de abril de 2023, se realizó el análisis de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad del servicio recibido conforme a la encuesta de satisfacción I TRIMESTRE 2023 y acciones de mejora frente a las observaciones realizadas por los ciudadanos en caso de presentarse I TRIMESTRE 2023. En el primer trimestre de 2023, se obtuvo una calificación promedio de 4.6 del total de las 57 encuestas de ciudadanos que estuvieron dispuestos a realizar calificación del servicio en forma voluntaria. Al respecto, se procedió a realizar el análisis de la percepción de los ciudadanos frente al servicio y atención ofrecido por parte de la Fuerza. En dicho análisis se obtuvieron felicitaciones, opiniones positivas, agradecimientos y opiniones negativas en algunos procesos de la Fuerza Aérea. Acta No. FAC-S-2023-048039-AG de fecha 02 de julio de 2023 Asunto Análisis de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad del servicio recibido conforme a las encuestas de percepción II TRIMESTRE 2023 y acciones de mejora frente a las observaciones realizadas por los ciudadanos y grupos de valor en caso de presentarse II TRIMESTRE 2023. CUARTO TRIMESTRE: Mediante acta N° FAC-S-2024-000333-AG de 02 de enero de 2024, se evidenció el análisis de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad del servicio recibido conforme a la encuesta de percepción IV TRIMESTRE 2023 y acciones de mejora frente a las observaciones realizadas por los ciudadanos en caso de presentarse para mencionado Trimestre de 2023. Enlace encuesta de percepción. | 100 | Actividad finalizada

## Part Ciudadana y Rend Cuentas
Programa de Transparencia y Ética Pública FAC 2023
Entidad: | Fuerza Aérea Colombiana
Vigencia: | Año 2023
Fecha de publicación | Enero de 2023
COMPONENTE No.5: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS | [6 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO -SEGUIMIENTO FECHA CORTE SEGUIMIENTO : Diciembre 31 de 2023
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA INICIAL PROGRAMADA | FECHA FINAL PROGRAMADA | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar y publicar el Informe de Gestión Institucional 2022. | Informe de la Gestión Institucional vigencia 2022 publicado y disponible para la consulta de los grupos de valor en el sitio web https://bit.ly/3okmzAv | Número de informes publicados y divulgados | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP)- Sección Estratégica y Gestión Pública (SEGEP) | 2023-01-03 | 2023-01-31 23:59 | En la SVE y pagina web de la institución se evidencia la existencia del Informe de Gestión de la vigencia 2022, el cual contiene los resultados y desempeño institucional obtenidos de acuerdo a los objetivos de su Plan Estratégico Institucional (PEI). INFORME GESTIÓN FAC 2022.pdf | 100 | Actividad finalizada
| Consolidar y publicar Indicadores de Gestión Trimestre IV 2022 | Reporte de la medición y cumplimiento de indicadores y metas para la vigencia, disponible para la consulta de los grupos de valor en el sitio web https://acortar.link/MsL1nf | Número de reportes consolidados y publicados | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP) - Sección Estratégica y Gestión (SEGES) | 2023-02-01 | 2023-02-28 23:59 | En la SVE y pagina web de la institución se evidencia el Reporte de la medición y cumplimiento de indicadores y metas para la vigencia, disponible para la consulta de los grupos de valor en el sitio web. | 100 | Actividad finalizada
| Consolidar y publicar Indicadores de Gestión Trimestre I 2023 | Reporte de la medición y cumplimiento de indicadores y metas para la vigencia, disponible para la consulta de los grupos de valor en el sitio web https://acortar.link/MsL1nf | Número de reportes consolidados y publicados | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP) - Sección Estratégica y Gestión (SEGES) | 2023-05-01 | 2023-05-31 | En la SVE y pagina web de la institución se evidencia el Reporte de la medición y cumplimiento de indicadores y metas para la vigencia, disponible para la consulta de los grupos de valor en el sitio web. evidencia Consolidación y publicación indicadores de gestión II Trimestre 2023 en la siguiente ruta: https://www.fac.mil.co/es - Transparencia - 4. Planeación, presupuesto e informes - 4.3. Plan de acción - 4.3.1. Plan de acción institucional - Indicadores de Gestión - Indicadores de Gestión 2023. Enlace directo: https://www.fac.mil.co/planeacion/indicadores-de-gestion-fac | 100 | Actividad finalizada
| Consolidar y publicar Indicadores de Gestión Trimestre II 2023 | Reporte de la medición y cumplimiento de indicadores y metas para la vigencia, disponible para la consulta de los grupos de valor en el sitio web https://acortar.link/MsL1nf | Número de reportes consolidados y publicados | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP) - Sección Estratégica y Gestión (SEGES) | 2023-08-01 | 2023-08-31 | En la SVE y pagina web de la institución se evidencia el Reporte de la medición y cumplimiento de indicadores y metas para la vigencia, disponible para la consulta de los grupos de valor en el sitio web. evidencia Consolidación y publicación indicadores de gestión II Trimestre 2023 en la siguiente ruta: https://www.fac.mil.co/es - Transparencia - 4. Planeación, presupuesto e informes - 4.3. Plan de acción - 4.3.1. Plan de acción institucional - Indicadores de Gestión - Indicadores de Gestión 2023. Enlace directo: https://www.fac.mil.co/planeacion/indicadores-de-gestion-fac | 100 | Actividad finalizada
| Consolidar y publicar Indicadores de Gestión Trimestre III 2023 | Reporte de la medición y cumplimiento de indicadores y metas para la vigencia, disponible para la consulta de los grupos de valor en el sitio web https://acortar.link/MsL1nf | Número de reportes consolidados y publicados | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP) - Sección Estratégica y Gestión (SEGES) | 2023-11-01 | 2023-11-30 23:59 | En la SVE y pagina web de la institución se evidencia el Reporte de la medición y cumplimiento de indicadores y metas para la vigencia, disponible para la consulta de los grupos de valor en el sitio web. evidencia Consolidación y publicación indicadores de gestión III Trimestre 2023 en la siguiente ruta: https://www.fac.mil.co/es - Transparencia - 4. Planeación, presupuesto e informes - 4.3. Plan de acción - 4.3.1. Plan de acción institucional - Indicadores de Gestión - Indicadores de Gestión 2023. Enlace directo: https://www.fac.mil.co/planeacion/indicadores-de-gestion-fac | 100 | Actividad finalizada
| Estructurar y publicar el Plan de Acción FAC - Anual | Plan de Acción Anual FAC publicado y disponible para la consulta de de los grupos de valor en el sitio web https://bit.ly/3Hancp5 | Plan de Acción consolidado y publicado | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP)- Sección Estratégica y Gestión (SEGES) | 2023-01-03 | 2023-01-31 23:59 | En la pagina web de la institución y Suite Vision Empresarial se evidencia el documento plan_accion_2023_fn.pdf | 100 | Actividad finalizada
| Seguimiento a los ejercicios de participación ciudadana y rendición de cuentas desarrollados por la FAC. I Semestre | Informe consolidado de los ejercicios de participación ciudadana y rendición de cuentas publicado y disponible para la consulta de de los grupos de valor en el sitio web https://acortar.link/jfOCUy | Número de informes publicados y divulgados | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP)- Sección Estratégica y Gestión Pública (SEGEP) | 2023-01-01 | 2023-07-31 | En el documento Informe de Ejercicio de Participación Ciudadana I semestre 2023.pdf, se evidencia cumplimiento | 100 | Actividad finalizada
| Seguimiento a los ejercicios de participación ciudadana y rendición de cuentas desarrollados por la FAC. II Semestre | Informe consolidado de los ejercicios de participación ciudadana y rendición de cuentas publicado y disponible para la consulta de de los grupos de valor en el sitio web https://acortar.link/jfOCUy | Número de informes publicados y divulgados | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP)- Sección Estratégica y Gestión Pública (SEGEP) | 2023-07-01 | 2024-01-05 | Se evidencia cumplimiento en el documento Informe de Ejercicio de Participación Ciudadana II semestre 2023.docx | 100 | Actividad finalizada
| Publicar anualmente el Informe de Presupuesto Gastos Generales y Gastos de Inversión | Informe anual de presupuesto Gastos Generales y Gastos de Inversión FAC, disponible para la consulta de las partes interesadas en www.fac.mil.co | Informe consolidado y publicado | Comando de Apoyo a la Fuerza (CODAF) - Jefatura Administrativa (JEADA) -Dirección Programación Presupuestal (DIPRE) | 2023-01-01 | 2023-01-31 23:59 | En la pagina web de la Fuerza se evidencia el informe con corte 31 de diciembre 2022. PRESUPUESTO CONSOLIDADO A DICIEMBRE 2022.xlsx Informe Anual - DIPRE 2022.pdf | 100 | Actividad finalizada
| Publicar Informe de Ejecución Presupuestal Gastos Generales y Gastos de Inversión | Informe de Ejecución Presupuestal Gastos Generales y Gastos de Inversión | Informe consolidado y publicado | Comando de Apoyo a la Fuerza (CODAF) - Jefatura Administrativa (JEADA) -Dirección Financiera (DIFIN) | 2023-01-01 | 2023-12-31 23:59 | Se evidenció la publicación del Estado Ejecución Apropiación Total FAC Año 2023 en la página web de la Fuerza Aérea Colombiana, en la ruta: TRANSPARENCIA/ 4. PLANEACIÓN, PRESUPUESTO E INFORMES / 4.2 Ejecución Presupuestal / 4.2.1 Ejecución Presupuestal / PRESUPUESTO GENERAL AÑO 2023. | 100 | Actividad finalizada
| Publicar Información Contractual - SECOP | Información de la Gestión Contractual en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP | Informe consolidado y publicado | Comando de Apoyo a la Fuerza (CODAF) - Jefatura Administrativa (JEADA) -Dirección Compras Públicas (DICOP) | 2023-01-01 | 2024-01-05 23:59 | Se evidencia la publicación de la información de la gestión contractual en el SECOP II en la vigencia 2023. Cabe aclarar que es un proceso perentorio necesario para el normal desarrollo de los procesos contractuales celebrados por la Fuerza Aérea Colombiana. | 100 | Actividad finalizada
| Publicar anualmente el Plan Anual de Adquisiciones FAC | Plan Anual de Adquisiciones publicado y disponible para la consulta de las partes interesadas en www.fac.mil.co | Plan Anual de Adquisiciones consolidado y publicado | Comando de Apoyo a la Fuerza (CODAF) - Jefatura Administrativa (JEADA) -Dirección Programación Presupuestal (DIPRE) | 2023-01-01 | 2023-01-31 23:59 | En la pagina web de la Fuerza se evidencia la existencia de los documentos:plan_anual_adquisiciones_inicial_2023.xlsx Plan Anual de Adquisiciones Inicial 2023.pdf | 100 | Actividad finalizada
| Actualizar permanentemente información institucional en la página web www.fac.mil.co Trimestre I | Información institucional disponible y actualizada para la consulta de los grupos de valor en www.fac.mil.co | Número de publicaciones realizadas | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2023-01-01 | 2023-04-01 23:59 | Se evidencian actividades como Boletines, comunicados, banner publicados, actualización videos, cargue y actualización de contenidos del link de transparencia, y actualización galería fotográfica | 100 | Actividad finalizada
| Actualizar permanentemente información institucional en la página web www.fac.mil.co Trimestre II | Información institucional disponible y actualizada para la consulta de los grupos de valor en www.fac.mil.co | Número de publicaciones realizadas | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2023-04-01 | 2023-07-01 23:59 | En el documento INFORME II TRIMESTRE PÁGINA WEB.pdf se evidencia el monitoreo a la actualización de la pagina, destacándose los ítems Campañas destacadas, Creación de página básica Red Flag Rescue 23-1, Creación página de investigación ESUFA, Galería de videos, Galería fotográfica y análisis del LINK DE TRANSPARENCIA SEGUNDO TRIMESTRE 2023 LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se Publicaron 319 Boletines, 02 Comunicados, 17 Banners, 13 Videos, 145 Actualizaciones en el Link De Transparencia y 11 Galerías Fotográficas. | 100 | Actividad finalizada
| Actualizar permanentemente información institucional en la página web www.fac.mil.co Trimestre III | Información institucional disponible y actualizada para la consulta de los grupos de valor en www.fac.mil.co | Número de publicaciones realizadas | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2023-07-01 | 2023-10-03 23:59 | Se publicaron 319 boletines, 02 comunicados, 17 banners, 13 videos, 145 actualizaciones en el link de transparencia y 11 galerías fotográficas. | 100 | Actividad finalizada
| Actualizar permanentemente información institucional en la página web www.fac.mil.co Trimestre IV | Información institucional disponible y actualizada para la consulta de los grupos de valor en www.fac.mil.co | Número de publicaciones realizadas | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2023-10-01 | 2023-12-31 23:59 | se publicaron 146 boletines, 01 comunicado, 06 banners, 05 videos, 96 actualizaciones en el link de transparencia y 05 galerías fotográficas. | 100 | Actividad finalizada
| Emitir Programa A Volar Trimestre I | Información institucional emitida en el Programa de Televisión "A Volar" para los grupos de valor de la FAC | Número de programas emitidos | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2023-01-01 | 2023-04-01 23:59 | El cumplimiento se ve reflejado en el Resumen I, resumen II lo mejor del 2022, compromiso de la FAC en la protección del medio ambiente, especial antártica, transporte de cacao y su proceso para convertirlo en chocolate, y especial mujeres FAC, Resumen I, resumen II lo mejor del 2022, compromiso de la FAC en la protección del medio ambiente, especial antártica, transporte de cacao y su proceso para convertirlo en chocolate, y especial mujeres FAC. | 100 | Actividad finalizada
| Emitir Programa A Volar Trimestre II | Información institucional emitida en el Programa de Televisión "A Volar" para los grupos de valor de la FAC | Número de programas emitidos | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2023-04-01 | 2023-07-01 23:59 | Resumen I, resumen II lo mejor del 2022, compromiso de la FAC en la protección del medio ambiente, especial antártica, transporte de cacao y su proceso para convertirlo en chocolate, y especial mujeres FAC. | 100 | Actividad finalizada
| Emitir Programa A Volar Trimestre III | Información institucional emitida en el Programa de Televisión "A Volar" para los grupos de valor de la FAC | Número de programas emitidos | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2023-07-01 | 2023-10-03 23:59 | 06 programas a volar sobre los temas: ejercicio Poseidón, aniversario T-27, aniversario seguridad y defensa de bases, entrenamiento de paracaidismo, red flag parte I y red flag parte II. | 100 | Actividad finalizada
| Emitir Programa A Volar Trimestre IV | Información institucional emitida en el Programa de Televisión "A Volar" para los grupos de valor de la FAC | Número de programas emitidos | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2023-10-01 | 2023-12-31 23:59 | 04 programas a volar sobre los temas de: incorporación, feria aeronáutica, CONJEFAMERr y el talento humano en la FAC. | 100 | Actividad finalizada
| Publicar Revista Aeronáutica Trimestre I | Revista Aeronáutica | Número de publicaciones realizadas | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2023-01-01 | 2023-04-01 23:59 | En la Edición 308 - ESTRATEGIA INTERNACIONAL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, se evidencia el cumplimiento. | 100 | Actividad finalizada
| Publicar Revista Aeronáutica Trimestre II | Revista Aeronáutica | Número de publicaciones realizadas | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2023-04-01 | 2023-07-01 23:59 | En la Edición - LANZAMIENTO FACSAT CHIRIBIQUETE se evidencia el cumplimiento. | 100 | Actividad finalizada
| Publicar Revista Aeronáutica Trimestre III | Revista Aeronáutica | Número de publicaciones realizadas | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2023-07-01 | 2023-10-03 23:59 | Edición 309 - lanzamiento facsat chiribiquete | 100 | Actividad finalizada
| Publicar Revista Aeronáutica Trimestre IV | Revista Aeronáutica | Número de publicaciones realizadas | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2023-10-01 | 2023-12-31 23:59 | producción de la edición 310. tema principal de portada, nuestra Fuerza Aeroespacial colombiana, su nuevo nombre y marca. especial fotografías de las uma´s y escuelas de formación militar. aniversario revista fac. operación esperanza. | 100 | Actividad finalizada
| Producción radial del programa A Volar Trimestre I | Radio Fuerza Aérea Colombiana | Número de programas realizados | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2023-01-01 | 2023-04-01 23:59 | Las producciones radiales realizadas son Modo Avión, Caja Honor, Magazín a Volar, Songoro Cosongo, Punto de Encuentro, Salud a la Altura, Franja Informativa, y Franja Alerta Ciudadano. | 100 | Actividad finalizada
| Producción radial del programa A Volar Trimestre II | Radio Fuerza Aérea Colombiana | Número de programas realizados | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2023-04-01 | 2023-07-01 23:59 | En Modo Avión, Caja Honor, Magazín a Volar, Songoro, Cosongo, Punto de encuentro, Salud a la Altura, Franja Informativa, y Franja Alerta Ciudadano. | 100 | Actividad finalizada
| Producción radial del programa A Volar Trimestre III | Radio Fuerza Aérea Colombiana | Número de programas realizados | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2023-07-01 | 2023-10-03 23:59 | En modo avión, caja honor, magazín a volar, songoro, cosongo, punto de encuentro, salud a la altura, franja informativa, y franja alerta ciudadano. | 100 | Actividad finalizada
| Producción radial del programa A Volar Trimestre IV | Radio Fuerza Aérea Colombiana | Número de programas realizados | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2023-10-01 | 2023-12-31 23:59 | En modo avión, caja honor, magazín a volar, viajeros del tiempo, punto de encuentro, salud a la altura, franja informativa, y franja alerta ciudadano. | 100 | Actividad finalizada
| Publicación de información de interés por correo masivo Trimestre I | Comunicación Interna Fuerza Aérea Colombiana | Número de publicaciones realizadas | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2023-01-01 | 2023-04-01 23:59 | Se publica información como :Operación Ad Astra 2.0, Líderes Visionarios; Plan Dédalo, Siempre Firmes, Conflicto de Intereses, Integridad y Protección Animal. | 100 | Actividad finalizada
| Publicación de información de interés por correo masivo Trimestre II | Comunicación Interna Fuerza Aérea Colombiana | Número de publicaciones realizadas | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2023-04-01 | 2023-07-01 23:59 | Se publica información como: OFERTA HOTELERA F-AIR 2023 OPERACIÓN AD ASTRA 2.0 REVISTA TAKTIKA DIGITAL CORRE COMO EL VIENTO 104 AÑOS INFORMACIÓN CAFAM CONVOCATORIAS ABIERTAS CURSOS DE OFICIALES, SUBOFICIALES Y SOLDADOS DIFUSIÓN CAJA HONOR PLAN DÉDALO PIEZAS INTEGRIDAD INFORMACIÓN DE INTERÉS JEFSA A VOLAR ENCUESTA COMUNICACIÓN INTERNA. | 100 | Actividad finalizada
| Publicación de información de interés por correo masivo Trimestre III | Comunicación Interna Fuerza Aérea Colombiana | Número de publicaciones realizadas | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2023-07-01 | 2023-10-03 23:59 | Se publica la oferta hotelera F-AIR 2023 | 100 | Actividad finalizada
| Publicación de información de interés por correo masivo Trimestre IV | Comunicación Interna Fuerza Aérea Colombiana | Número de publicaciones realizadas | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2023-10-01 | 2023-12-31 23:59 | Se publica operación ad Astra 2.0 | 100 | Actividad finalizada
| Publicar información institucional permanentemente en redes sociales Trimestre I | Información institucional disponible para la consulta de los grupos de valor en Twitter /Facebook/ Instagram | Alcance e impresiones de la publicaciones en las redes sociales | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) - Área Prensa - (APREN) | 2023-01-01 | 2023-04-01 23:59 | Se publico la siguiente información: Incorporación EMAVI,día del camarógrafo y fotógrafo, mujer militar, retorno del deportivo pasto, Colombia en la Antártida, ascenso suboficiales, incorporación ESUFA, entrenamiento alféreces T27, movilización desde San Andrés y Santa Marta. | 100 | Actividad finalizada
| Publicar información institucional permanentemente en redes sociales Trimestre II | Información institucional disponible para la consulta de los grupos de valor en Twitter /Facebook/ Instagram | Alcance e impresiones de la publicaciones en las redes sociales | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) - Área Prensa - (APREN) | 2023-04-01 | 2023-07-01 23:59 | Número total de publicaciones por cada red social; x: 368, fb: 365, ig: 82. para un total de 815 publicaciones durante el II trimestre de la vigencia 2023 -incorporación emavi y esufa, promos del a volar, viaje seguro, traslado cocodrilos, carrera 104 años fac, f-air 2023, victimas del conflicto armado, sobrevuelos nevado del Ruiz, multiculturalidad, stand fac en la filbo 2023, red flag 2023, entrenamiento cursos de vuelos cadetes y alféreces, codefest, perros de asistencia, operación esperanza, extinción de incendios. | 100 | Actividad finalizada
| Publicar información institucional permanentemente en redes sociales Trimestre III | Información institucional disponible para la consulta de los grupos de valor en Twitter /Facebook/ Instagram | Alcance e impresiones de la publicaciones en las redes sociales | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) - Área Prensa - (APREN) | 2023-07-01 | 2023-10-03 23:59 | Se publica información de años de la Fuerza | 100 | Actividad finalizada
| Publicar información institucional permanentemente en redes sociales Trimestre IV | Información institucional disponible para la consulta de los grupos de valor en Twitter /Facebook/ Instagram | Alcance e impresiones de la publicaciones en las redes sociales | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) - Área Prensa - (APREN) | 2023-10-01 | 2023-12-31 23:59 | Se publica información de CAFAM | 100 | Actividad finalizada
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Sectorial (Ministerio de Defensa Nacional) | Presentación y dialogo con las partes interesadas sobre el desempeño y gestión institucional | Una audiencia pública realizada en el marco de los ejercicios de Rendición de cuentas | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP)- Sección Estratégica y Gestión Pública (SEGEP) | 2023-01-03 | 2023-12-31 23:59 | La FAC participo en el ejercicio de rendición de cuentas evidenciado mediante los siguientes link: Rendición de Cuentas 2023 I https://www.youtube.com/watch?v=dwoZwmQTs-Q Rendición de Cuentas 2023 II https://www.youtube.com/watch?v=P8d7bFwnL-I y se cargan los documentos del informe de Rendición de Cuentas FAC en la pagina Web Institucional, evidenciado mediante el siguiente link: https://www.fac.mil.co/control/informe-gestion/informes-de-gestion-institucional | 100 | Actividad finalizada
| Realizar un ejercicio Rendición de cuentas del avance en la gestión y el cumplimiento a los acuerdos de paz de la Fuerza Aérea Colombiana mediante la convocatoria y participación de grupos de interés | Informe consolidado, publicado y disponible para la consulta de de los grupos de valor en el sitio web https://bit.ly/3F5FJAY | Número de informes publicados y divulgados | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP)- Sección Estratégica y Gestión Pública (SEGEP) | 2023-01-03 | 2023-12-31 23:59 | Se evidencia la existencia del Informe de Rendición de Cuentas Acuerdos de PAZ vigencia 2022.pdfse y carga en la pagina de la Institución evidenciado en el siguiente link https://www.fac.mil.co/sites/default/files/linktransparencia/control/Informesgestion/paz/informe_rendicion_cuentas_paz_2022.pdf | 100 | Actividad finalizada
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Felicitar a los servidores públicos respecto su desempeño frente a la Rendición de Cuentas - I Semestre | Felicitación como incentivo a los funcionarios FAC para fortalecer y mejorar el proceso de rendición de cuentas institucional. | Cumplimiento a las actividades asignadas | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP)- Sección Estratégica y Gestión Pública (SEGEP) | 2023-01-03 | 2023-07-31 23:59 | Se realiza la felicitación a los servidores públicos respecto su desempeño frente a la Rendición de Cuentas - I Semestre evidenciado en la Orden Semanal SIATH - SEMEP No 014 07-ABR-23 Articulo 046 hoja No 2. | 100 | Actividad finalizada
| Felicitar a los servidores públicos respecto su desempeño frente a la Rendición de Cuentas - II Semestre | Felicitación como incentivo a los funcionarios FAC para fortalecer y mejorar el proceso de rendición de cuentas institucional. | Cumplimiento a las actividades asignadas | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP)- Sección Estratégica y Gestión Pública (SEGEP) | 2023-07-01 | 2024-01-05 23:59 | Se realiza la felicitación a los servidores públicos respecto su desempeño frente a la Rendición de Cuentas , evidenciado esto en la Orden Semanal SEMEP 053-29-DIC-2023 | 100 | Actividad finalizada
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Implementar acciones de mejora o lecciones aprendidas con base en los resultados del informe de participación ciudadana | Informe de Participación ciudadana vigencia 2022 publicado y disponible para la consulta de de los grupos de valor en el sitio web https://bit.ly/3F5FJAY | Número de informes publicados y divulgados | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP)- Sección Estratégica y Gestión Pública (SEGEP) | 2023-01-03 | 2023-12-31 23:59 | El cumplimiento se ve reflejado en el documento Acta Consecutivo No. FAC-S-2023-095310-AG Lugar y Fecha Bogotá D.C.,26-12-2023 Asunto Lección Aprendida con Base en los Resultados del Informe de Participación Ciudadana Oficina Productora SEMEP | 100 | Actividad finalizada
| Elaborar informe de seguimiento, control y cumplimiento a la ley 1712 transparencia y acceso a la información pública | Informe de seguimiento, control y cumplimiento a la ley 1712 transparencia y acceso a la información pública | Cumplimiento a las actividades asignadas | Inspección General FAC | ​15/07/2023 | 2023-08-30 | La inspección general realiza la inspección y aporta como evidencia el documento INFORME FINAL DE INSPECCION PAGINA WEB I SEMESTRE 2023.pdf | 100 | Actividad finalizada

## Transpar y Acces Información
Programa de Transparencia y Ética Pública FAC 2023
Entidad: |  | Fuerza Aérea Colombiana
Vigencia: |  | Año 2023
Fecha de publicación |  | Marzo de 2023 versión 2
COMPONENTE 6: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [7 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO -SEGUIMIENTO FECHA CORTE SEGUIMIENTO : Diciembre 31 de 2023
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | INDICADORES | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIAL PROGRAMADA | FECHA FINAL PROGRAMADA | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa. (Gobierno Digital) | 1.1 | Publicación y seguimiento de los datos abiertos FAC. I SEMESTRE | Oficio de AYUGE informando la publicación de datos abiertos del Índice de Información Clasificado y/o Reservado y el Registro de Activo de Información en la pagina web www.fac.mil.co | No. de datos publicados/ Total de datos abiertos FAC programados en el periodo | Ayudantía General (AYUGE) - Sección Estratégica Gestión Documental- SEGDO | 2023-01-01 | 2023-06-30 | En el documento Datos Abiertos.docx, La última actualización se realizó en Diciembre del año pasado debido a que este año no se ha abierto todavía nueva convocatoria, los aspirantes seleccionados de la convocatoria del año pasado ingresaran en este mes de julio. No FAC-S-2023-004327-CR del 2 de mayo de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-AYUGE Asunto: Cumplimiento Ley de Transparencia 1712 de 2014 y Directiva Permanente No. 44 | 100 | Actividad finalizada
|  | Publicación y seguimiento de los datos abiertos FAC. II SEMESTRE | Oficio de AYUGE informando la publicación de datos abiertos del Índice de Información Clasificado y/o Reservado y el Registro de Activo de Información en la pagina web www.fac.mil.co | Total de datos publicados/ Total de datos abiertos FAC programados en el periodo | Ayudantía General (AYUGE) - Sección Estratégica Gestión Documental- SEGDO | 2023-07-01 | 2023-12-31 | Se evidencia cumplimiento en los documentos No FAC-S-2023-004327-CR del 2 de mayo de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-AYUGE y Acta Consecutivo No. FAC-S-2023-066643-AG Lugar y Fecha Bogotá D.C,12-09-2023 Asunto Publicación y seguimiento de los datos abiertos FAC - SEGDO. II SEMESTRE. | 100 | Actividad finalizada
| 1.2 | Publicación y seguimiento de los datos abiertos OFAOC. I SEMESTRE | Enlace publicación de datos abiertos OFAOC en el portal www.datos.gov.co | Enlace publicación de datos abiertos OFAOC | Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aérea Colombiana | 2023-01-01 | 2023-07-05 | Se cargan los datos abiertos PRIMER SEMESTRE 2023, conforme a la información del siguiente link y la captura de pantalla anexa:https://www.datos.gov.co/Inclusi-n-Social-y-Reconciliaci-n/REGISTR-ESTAD-STICO-PETICIONES-QUEJAS-RECLAMOS-/h8wr-bahk | 100 | Actividad finalizada
|  | Publicación y seguimiento de los datos abiertos OFAOC. II SEMESTRE |  |  |  | 2023-07-01 | 2024-01-05 | Se cargan los datos abiertos II semestre 2023 conforme a la información del siguiente link y captura de pantalla anexa: https://www.datos.gov.co/Inclusi-n-Social-y-Reconciliaci-n/REGISTR-ESTAD-STICO-PETICIONES-QUEJAS-RECLAMOS-/h8wr-bahk/about_data | 100 | Actividad finalizada
| 1.3 | Realizar revistas de control a los sistemas de información de la FAC. I SEMESTRE | Oficio a GOCOP con el Informe de diagnóstico realizado en las revistas. | No. De informes de diagnóstico/ Total de diagnósticos Planeados | Comando de Apoyo a la Fuerza (CODAF) - Jefatura Tecnologías de la Información y Comunicaciones (JETIC) | 2023-01-01 | 2023-06-30 23:59 | Oficio No FAC-S-2023-115039-CI del 26 de junio de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAFJETIC-DISEI ASUNTO Informe Plan de Capacitación 2023 - Evidencias Revistas de Control Primer semestre 2023 | 100 | Actividad finalizada
|  | Realizar revistas de control a los sistemas de información de la FAC. II SEMESTRE |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-12-31 23:59 | Se presentan como evidencia de cumplimiento los documentos : Revista de Control Hefesto, Oficio con N° de radicado: FAC-S-2023-087502-AG Revista de Control CLOFA, Oficio con N° de radicado: FAC-S-2023-074246-AG Revista de Control CAMAN, Oficio con N° de radicado: FAC-S-2023-089837-AG | 100 | Actividad finalizada
| 1.4 | Publicación de Información en el Link de Transparencia del portal www.fac.mil.co I Trimestre | Información institucional disponible y actualizada para la consulta de las partes interesadas en www.fac.mil.co | Informe trimestral de actualización | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2023-01-01 | 2023-03-31 23:59 | Se evidenció durante el primer trimestre de 2023, mediante de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas y a través de sus diferentes Secciones y Subsecciones han dado cumplimiento a lo ordenado en la Ley 1712 de 2014 “Transparencia y Acceso a la Información Pública” destacando la permanente actualización de los contenidos de la siguiente manera: 1. La Subsección Página Web del Departamento Estratégico de Comunicaciones, realizó la actualización de los contenidos del Link de Transparencia, para ello recibe periódicamente a través del correo linktransparencia@fac.mil.co con base en la Resolución MINTIC 1519 de 2020, la información de responsabilidad de diferentes dependencias y esta es cargada en el portal www.fac.mil.co en la URL https://www.fac.mil.co/transparencia-y-accesoinformacion-publica. 2.Se realiza el cargue de la información en el Link de Transparencia, el cual puede ser consultado en Transparencia y acceso a la información pública ¦ Fuerza Aérea Colombiana (fac.mil.co). 3.Se ha dado continuidad al cargue de los diferentes contenidos enviados por las dependencias delas Fuerza, según lo establecido en la Directiva Permanente 023 de 2022. a) La Subárea Página Web de la Oficina Estratégica de Comunicaciones, realizó la actualización delos contenidos del Link de Transparencia, recibiendo periódicamente a través del correo la información de responsabilidad de diferentes dependencias, Evidencia de publicación y actualización en Página Web, Actualización del cronograma de participación ciudadana 2023, Informes PQRSDF 2022 – 2023 y Preguntas Frecuentes. " | 100 | Actividad finalizada
|  | Publicación de Información en el Link de Transparencia del portal www.fac.mil.co II Trimestre |  |  |  | 2023-04-01 | 2023-06-30 23:59 | Se evidenció durante el segundo trimestre de 2023, mediante de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas y a través de sus diferentes Secciones y Subsecciones han dado cumplimiento a lo ordenado en la Ley 1712 de 2014 “Transparencia y Acceso a la Información Pública” destacando la permanente actualización de los contenidos en el Primer Informe trimestral Página WEB Marzo 2023 de la siguiente manera: 1. Actualizar permanentemente información institucional en la página web www.fac.mil.co Primer trimestre IV- 2023 2. La Subsección Página Web del Departamento Estratégico de Comunicaciones, realizó la actualización de los contenidos del Link de Transparencia, para ello recibe periódicamente a través del correo linktransparencia@fac.mil.co con base en la Resolución MINTIC 1519 de 2020, la información de responsabilidad de diferentes dependencias y esta es cargada en el portal www.fac.mil.co en la URL https://www.fac.mil.co/transparencia-y-accesoinformacion-publica. 3. Campañas destacadas y Creación de página básica para registro de ejercicios internacionales y galería videos. 4.Se realiza el cargue de la información en el Link de Transparencia, el cual puede ser consultado en Transparencia acceso a la información pública ¦ Fuerza Aérea Colombiana (fac.mil.co). 5.Se ha dado continuidad al cargue de los diferentes contenidos enviados por las dependencias delas Fuerza, según lo establecido en la Directiva Permanente 023 de 2022. a) La Subárea Página Web de la Oficina Estratégica de Comunicaciones, realizó la actualización delos contenidos del Link de Transparencia, recibiendo periódicamente a través del correo la información de responsabilidad de diferentes dependencias, Evidencia de publicación y actualización en Página Web, Actualización del cronograma de participación ciudadana 2023, Informes PQRSDF 2022 – 2023 y Preguntas Frecuentes. | 100 | Actividad finalizada
|  | Publicación de Información en el Link de Transparencia del portal www.fac.mil.co III Trimestre |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Se evidenció el Informe del Tercer Trimestre sobre la publicación de Información en el Link de Transparencia del portal www.fac.mil.co. Trabajos realizados: Correos recibidos y gestionados, Evidencia de publicación y actualización en Página Web, Actualización Directorio Institucional, Invitación a licitaciones, Actualización Plan Anual de Adquisiciones, Relación de contratos, Actualización Atención al Ciudadano, Indicadores de Gestión, Informe Participación Ciudadana, Actualización Noticias Fuerza Aérea: Noticias ¦ Fuerza Aérea Colombiana (fac.mil.co), Cambio de nombre Fuerza Aeroespacial Colombiana y Encuesta de satisfacción sobre Transparencia y Acceso a la información. | 100 | Actividad finalizada
|  | Publicación de Información en el Link de Transparencia del portal www.fac.mil.co IV Trimestre |  |  |  | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Se evidenció el Informe del Cuarto Trimestre sobre la publicación de Información en el Link de Transparencia del portal www.fac.mil.co. Trabajos realizados: Oficios y correos recibidos y gestionados, Evidencia de publicación y actualización en Página Web, Actualización Directorio Atención Ciudadana, Actualización Presupuesto General Asignado, Actualización Estados Financieros, Indicadores de Gestión, Informe Participación Ciudadana, Informe de Rendición de Cuentas, Informe Defensa Judicial, Actualización Guías Financieras Mindefensa, Actualización Noticias Fuerza Aérea: Noticias ¦ Fuerza Aérea Colombiana (fac.mil.co), Participación ciudadana en proyectos RACAE - Aviación de Estado y Actualización periódica de los sitios Fuerza Aeroespacial Colombiana. | 100 | Actividad finalizada
| 1.5 | Realizar campañas informativas en temas de seguridad de la información. I BIMESTRE | Oficio a GOCOP con el Informe de las campañas informativas realizadas. | No. Campañas realizadas/Total campañas programadas | Comando de Apoyo a la Fuerza (CODAF) - Jefatura Tecnologías de la Información y Comunicaciones (JETIC) | 2023-01-01 | 2023-02-28 23:59 | En la Suite Vision Empresarial, se evidencia el documento Soporte campañas informativas en temas de seguridad de la información. I BIMESTRE.pdf | 100 | Actividad finalizada
|  | Realizar campañas informativas en temas de seguridad de la información. II BIMESTRE |  |  |  | 2023-03-01 | 2023-04-30 23:59 | En la Suite Vision Empresarial, se evidencia el documento Soporte campañas informativas en temas de seguridad de la información. II BIMESTRE.pdf | 100 | Actividad finalizada
|  | Realizar campañas informativas en temas de seguridad de la información. III BIMESTRE |  |  |  | 2023-05-01 | 2023-06-30 | Oficio No FAC-S-2023-112859-CI del 23 de junio de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAFJETIC-DISEI 1. JETIC - DISIE: Boletín Permanente "Política Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información", 2. JETIC-DISIE: "Boletín mes de mayo - Política de escritorio y pantalla limpios", 3. JETIC-DISIE: " Boletín mes de Junio - Política Tratamiento y Protección de Datos Personales", | 100 | Actividad finalizada
|  | Realizar campañas informativas en temas de seguridad de la información. IV BIMESTRE |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-08-30 23:59 | Boletines se seguridad informática enviados por correo electrónico institucional, Boletín de seguridad mes de Julio 2023 (10-jul-2023) enviado por correo. Boletín de seguridad mes agosto 2023 (08 y 31 de agosto del 2023) | 100 | Actividad finalizada
|  | Realizar campañas informativas en temas de seguridad de la información. V BIMESTRE |  |  |  | 2023-09-01 | 2023-10-30 23:59 | El cumplimiento se evidencia en el documento No FAC-S-2023-195019-CI del 30 de octubre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAFJETIC-DISEI Asunto: Informe Plan de Capacitación 2023 - Evidencias Campañas informativas en temas de seguridad de la información Quinto Bimestre 2023 | 100 | Actividad finalizada
|  | Realizar campañas informativas en temas de seguridad de la información. VI BIMESTRE |  |  |  | 2023-11-01 | 2023-12-31 23:59 | El cumplimiento se evidencia en el documento No FAC-S-2023-234269-CI del 27 de diciembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFACODAF-JETIC-DISEI Asunto: Informe Plan de Capacitación 2023 - Evidencias Campañas informativas en temas de seguridad de la información Sexto Bimestre 2023 | 100 | Actividad finalizada
| 1.6 | Seguimiento del proceso de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información de la FAC, en la fase de identificación en un 25% . I TRIM | Oficio a la Jefatura Tecnologías de la Información y Comunicaciones (JETIC) /Dirección Seguridad Informática (GOCOP) en el cual se relacione la información producida | Informe trimestral de actualización | Comando de Apoyo a la Fuerza (CODAF) - Jefatura Tecnologías de la Información y Comunicaciones (JETIC) - Dirección Seguridad Informática (DISEI) | 2023-01-01 | 2023-04-10 | El cumplimiento se ve reflejado en el oficio No FAC-S-2023-055788-CI del 27 de marzo de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF- JETIC-DISIE Asunto: Proceso de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información de la FAC I TRIMESTRE - FASE IDENTIFICACIÓN | 100 | Actividad finalizada
|  | Seguimiento del proceso de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información de la FAC, en la fase de estimación en un 25% II TRIM |  |  |  | 2023-04-01 | 2023-07-10 23:59 | Oficio No FAC-S-2023-116783-CI del 29 de junio de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAFJETIC-DISEI ASUNTO Proceso de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información de la FAC II TRIMESTRE - FASE DE VALORACIÓN | 100 | Actividad finalizada
|  | Seguimiento del proceso de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información de la FAC, en la fase de evaluación en un 25%. III TRIM |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-10-10 23:59 | El proceso aporta como evidencia el documento Seguimiento del proceso de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información de la FAC, en la fase de evaluación en un III TRIM.pdf | 100 | Actividad finalizada
|  | Seguimiento del proceso de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información de la FAC, en la fase de tratamiento en un 25% . IV TRIM |  |  |  | 2023-10-01 | 2023-12-19 23:59 | El proceso aporta como evidencia el documento Seguimiento del proceso de Gestión de Riesgos.pdf | 100 | Actividad finalizada
| 1.7 | Estudiar los casos de solicitudes de descarga de documentos en el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivos SGDEA HERMES y autorizar únicamente aquellos donde sea necesarios el trámite del documento en físico de acuerdo al Formato Permiso y Autorización Descargas Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo DE-AYUGE-FR-039, dando cumplimento a la Directiva Presidencial No 04 del 2012 "EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y LINEAMIENTOS DE LA Política CERO PAPEL EN LA Administración PÚBLICA". I SEMESTRE | Informe Consolidado | No. Casos revisados/Total de casos autorizados. | Ayudantía General (AYUGE) - Sección Estratégica Gestión Documental- SEGDO | 2023-01-01 | 2023-06-30 | El proceso aporta como evidencia el documento Acta Consecutivo No. FAC-S-2023-032914-AG Lugar y Fecha Bogotá D.C,02/06/2023 Asunto Informe Desarrollo Casos de Descargas I Semestre 2023 | 100 | Actividad finalizada
|  | Estudiar los casos de solicitudes de descarga de documentos en el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivos SGDEA HERMES y autorizar únicamente aquellos donde sea necesarios el trámite del documento en físico de acuerdo al Formato Permiso y Autorización Descargas Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo DE-AYUGE-FR-039, dando cumplimento a la Directiva Presidencial No 04 del 2012 "EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y LINEAMIENTOS DE LA Política CERO PAPEL EN LA Administración PÚBLICA". II SEMESTRE |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-12-31 23:59 | El proceso aporta como evidencia de cumplimiento el Acta Consecutivo No. FAC-S-2023-089447-AG Lugar y Fecha Bogotá D.C,11-12-2023 Asunto Estudiar los casos de solicitudes de descarga de documentos en SGDEA HERMES II SEMESTRE y autorizar únicamente aquellos donde sea necesarios el trámite del documento en físico de acuerdo al Formato DEAYUGE-FR-039. Oficina Productora AYUGE-SEGDO | 100 | Actividad finalizada
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Actualización de la información consolidada en el Formato Instrumentos de Gestión de Información Pública DE-AYUGE-FR-016, con relación al listado de toda la información calificada como pública clasificada y pública reservada según Ley Estatutaria de 1712 de 2014 y Decreto Reglamentario 103 de 2015 teniendo en cuenta el índice de información ordenada por mencionada ley. | Formatos consolidados. | No. Formatos recibidos / Total de procesos consolidados que cumplen la Ley 1712 de 2014 | Ayudantía General (AYUGE) - Sección Estratégica Gestión Documental- SEGDO | 2023-07-01 | 2023-12-31 23:59 | La información es consolidada en el Formato Instrumentos de Gestión de Información Pública DE-AYUGE-FR-016, con relación al listado de toda la información calificada como pública clasificada y pública reservada según Ley Estatutaria de 1712 de 2014 y Decreto Reglamentario 103 de 2015 teniendo en cuenta el índice de información ordenada por mencionada ley: proceso_de_operaciones_aereas_rv.xls gestion_humana.xls inspeccion_control_y_gestion_de_seguridad_operacional.xlsx gestion_de_apoyo (2).xls direccionamiento_estrategico (2).xlsx | 100 | Actividad finalizada
| 2.2 | Consolidación y publicación del informe trimestral PQRSD de la Fuerza Aérea Colombiana en la página web institucional (sede electrónica). I TRIMESTRE | Enlace publicación del informe trimestral PQRSD de la Fuerza Aérea Colombiana | Número de informes PQRSD programados / Número de informes PQRSD publicados en el periodo | Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aérea Colombiana | 2023-01-01 | 2023-04-05 | La evidencia del cumplimiento de la actividad puede ser consultada en la página web de la FAC, en el Programa de Transparencia y Ética Pública, COMPONENTE 6: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva. | 100 | Actividad finalizada
|  | Consolidación y publicación del informe trimestral PQRSD de la Fuerza Aérea Colombiana en la página web institucional (sede electrónica). II TRIMESTRE |  |  |  | 2023-04-01 | 2023-07-05 | Se evidenció a través del siguiente enlace https://www.fac.mil.co/atencion-al-ciudadano/informes-pqrsdf la consolidación y publicación del informe trimestral PQRSD de la Fuerza Aérea Colombiana en la página web institucional (sede electrónica). II TRIMESTRE | 100 | Actividad finalizada
|  | Consolidación y publicación del informe trimestral PQRSD de la Fuerza Aérea Colombiana en la página web institucional (sede electrónica). III TRIMESTRE |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-10-05 | Se evidenció a través del siguiente enlace https://www.fac.mil.co/atencion-al-ciudadano/informes-pqrsdf la consolidación y publicación del informe trimestral PQRSD de la Fuerza Aérea Colombiana en la página web institucional (sede electrónica). III TRIMESTRE | 100 | Actividad finalizada
|  | Consolidación y publicación del informe trimestral PQRSD de la Fuerza Aérea Colombiana en la página web institucional (sede electrónica). IV TRIMESTRE |  |  |  | 2023-10-01 | 2024-01-05 | Se evidenció a través del siguiente enlace https://www.fac.mil.co/atencion-al-ciudadano/informes-pqrsdf la consolidación y publicación del informe trimestral PQRSD de la Fuerza Aérea Colombiana en la página web institucional (sede electrónica). IV TRIMESTRE | 100 | Actividad finalizada
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Realizar una charla de sensibilización, a los funcionarios responsables del cargue de la información en el link de trasparencia, sobre la importancia que se debe tener en relación con el manejo de la información que se publica de forma abierta, de igual forma solucionar dudas referentes a la implementación de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y protección que se puede implementar en los medios abiertos de la FAC. I SEMESTRE | Acta con temas tratados y asistentes | Número de funcionarios encargados de subir información al link de trasparencia asistente a la charla / Número total de funcionarios encargados de subir información al link de trasparencia | Comando de Operaciones Aéreas y Espaciales (COAES) - Jefatura Inteligencia Aérea, Espacial y Ciberespacial (JIAEC) - Dirección de Contrainteligencia Aérea (DICOI) - Subdirección de Gestión de Seguridad de la Información (SUGSI), Jefe Área Seguridad de Información | 2023-01-01 | 2023-06-30 | Se evidencia la publicación de la información de la gestión contractual en el SECOP II en la vigencia 2023. Cabe aclarar que es un proceso perentorio necesario para el normal desarrollo de los procesos contractuales celebrados por la Fuerza Aérea Colombiana. La DICOI ha recopilado temas de interés para ser tratados en la primera charla semestral de 2023 | 100 | Actividad finalizada
|  | Realizar una charla de sensibilización, a los funcionarios responsables del cargue de la información en el link de trasparencia, sobre la importancia que se debe tener en relación con el manejo de la información que se publica de forma abierta, de igual forma solucionar dudas referentes a la implementación de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y protección que se puede implementar en los medios abiertos de la FAC. II SEMESTRE |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-12-31 23:59 | Se evidencia el carge de la actividad el día 27/Dic/2023 mediante acta numero FAC-S-2023-091267-AG del 12/DIC/2023 donde se realizo CHARLA RESERVA LEGAL DE INFORMACIÓN LEY DE TRANSPARENCIA 1712 DE 2104 Y LEY DE INTELIGENCIA 1621 DE 2013. | 100 | Actividad finalizada
| 3.2 | Implementación Programa de Gestión Documental. I SEMESTRE | Actas de avance de la implementación del PGD | % de implementación del programa de gestión documental | Ayudantía General (AYUGE) - Sección Estratégica Gestión Documental- SEGDO | 2023-01-01 | 2023-06-30 23:59 | Durante el semestre el proceso enfoco las acciones a tomar en el Archivo Central FAC , evidenciado esto en al Acta Consecutivo No. FAC-S-2023-044677-AG Lugar y Fecha COFAC,20 de junio de 2023 Asunto Recolección evidencias tareas desarrolladas para mejorar el Diagnostico Integral de Archivo. | 100 | Actividad finalizada
|  | Implementación Programa de Gestión Documental. II SEMESTRE |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-12-31 23:59 | Durante el semestre se realizaron actividades que se encuentran relacionadas en el siguiente documento Acta Consecutivo No. FAC-S-2023-087352-AG Lugar y Fecha Archivo Central COFAC,24-11-2023 Asunto Evidencia actividades desarrolladas Oficina Productora Sección Estratégica Gestión Documental | 100 | Actividad finalizada
| 3.3 | Actualización de la información consolidada en el Formato Instrumentos de Gestión de Información Pública DE-AYUGE-FR-016, con relación al registro de activos de información según Ley Estatutaria de 1712 de 2014 y Decreto Reglamentario 103 de 2015 teniendo en cuenta el índice de información ordenada por mencionada ley. | Formatos consolidados | Total de formatos consolidados que cumplen la Ley 1712 de 2014 /No. Formatos recibidos | Ayudantía General (AYUGE) - Sección Estratégica- Gestión Documental- SEGDO | 2023-07-01 | 2023-12-31 | Mediante circular FAC No. FAC-S-2023-004327-CR del 2 de mayo de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-AYUGE, la Sección Estratégica Gestión Documental informó a los Comandos y Dependencias que conforman los procesos de la institución, sobre la actualización del Registro de Activos de Información, Índice de Información Clasificada - Reservada y Guía Tablas de Control de Acceso, a corte 2021. De acuerdo a la información suministrada por cada una de las Oficinas productoras de la documentación; en la cual determina qué activos posee la Fuerza Aeroespacial Colombiana y cómo deben ser utilizados. Así mismo, se solicitó la verificación a lo publicado, y en caso de requerirse alguna modificación, se informara a SEGDO. En razón a lo anterior, el único proceso que solicitó modificación fue el de OPERACIONES AÉREAS (archivo anexo). Puntualmente, la actualización se realizó en las columnas MEDIO DE CONSERVACIÓN Y/O SOPORTE (digital / físico) y FORMATO (PDF / Word) Finalmente, los demás procesos no solicitaron modificaciones. | 100 | Actividad finalizada
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Gestionar con las dependencias competentes las actividades tendientes a dar cumplimiento a la Norma NTC 6047-13 "Accesibilidad al medio físico Espacios de servicio al ciudadano en la Administración Pública, incluyendo personal en condición de discapacidad" I SEMESTRE | Acta con evidencias | Número de actividades de gestión realizadas/ Número de actividades de gestión programadas | Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aérea Colombiana / Jefes Departamentos Jurídicos y DDHH / Especialista Jurídico Legal y/o Especialista Jurídico Disciplinario y Administrativo Grupos Aéreos / Subdirectores Clubes Fuerza Aérea Colombiana | 2023-02-01 | 2023-06-30 | El cumplimiento de la actividades es evidenciado en el documento Acta Consecutivo No. FAC-S-2023-035426-AG Lugar y Fecha OFAOC,16/05/2023 Asunto :Actividades tendientes a dar cumplimiento a la Norma NTC 6047-13 - Accesibilidad al medio físico Espacios de servicio al ciudadano en la Administración Pública I SEMESTRE 2023. Oficina Productora OFAOC | 100 | Actividad finalizada
|  | Gestionar con las dependencias competentes las actividades tendientes a dar cumplimiento a la Norma NTC 6047-13 "Accesibilidad al medio físico Espacios de servicio al ciudadano en la Administración Pública, incluyendo personal en condición de discapacidad" II SEMESTRE |  |  |  | 2023-07-03 | 2023-12-15 | Mediante Acta No. FAC-S-2023-091739-AG DEL 13 de diciembre de 2023,Se verificó y evidenció el correcto funcionamiento de la accesibilidad al medio físico de los espacios de servicio al ciudadano en la Oficina de Atención y Orientación Ciudadana de la FAC, de acuerdo con la norma NTC 6047 de 2013. | 100 | Actividad finalizada
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Verificar que la información a cargar en el link de transparencia corresponda únicamente a información PUBLICA, de acuerdo al Índice de Información Clasificada y Reservada, no se podrá cargar información CLASIFICADA O CALIFICADA de ninguna dependencia, con el fin de conservar la confidencialidad e integridad de esta información. I TRIMESTRE | Acta de las Reuniones donde se relacione la información verificada | No. de ítems con información que presenta novedades/ No. total de ítems verificados | Comando de Operaciones Aéreas y Espaciales (COAES) - Jefatura Inteligencia Aérea, Espacial y Ciberespacial (JIAEC) - Dirección de Contrainteligencia Aérea (DICOI) - Subdirección de Gestión de Seguridad de la Información (SUGSI), Jefe Área Seguridad de Información | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Se verifica el acta N FAC-S-2023-023683-AG de revisión de actividad del I trimestre de 2023, donde manifiesta que el contenido de los link, con archivos cargados, no se encuentra información que goce de reserva legal, publicada en la página oficial de la FAC. | 100 | Actividad finalizada
|  | Verificar que la información a cargar en el link de transparencia corresponda únicamente a información PUBLICA, de acuerdo al Índice de Información Clasificada y Reservada, no se podrá cargar información CLASIFICADA O CALIFICADA de ninguna dependencia, con el fin de conservar la confidencialidad e integridad de esta información. II TRIMESTRE |  |  |  | 2023-04-01 | 2023-06-30 23:59 | Se evidencia el cargue de la actividad el día 20/Jun/2023 mediante acta FAC-S-2023-043372-AG del 16 de junio de 2023 donde se realizó verificación de la información cargada en el link de transparencia. La DICOI cumple con la verificación de la información cargada en el link de trasparencia. | 100 | Actividad finalizada
|  | Verificar que la información a cargar en el link de transparencia corresponda únicamente a información PUBLICA, de acuerdo al Índice de Información Clasificada y Reservada, no se podrá cargar información CLASIFICADA O CALIFICADA de ninguna dependencia, con el fin de conservar la confidencialidad e integridad de esta información. III TRIMESTRE |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-09-30 23:59 | Se evidencia el cargue de la actividad el día 29/Sep/2023 mediante acta FAC-S-2023-066233-AG del 29-09-2023 donde se realizó verificación de la información cargada en el link de transparencia. | 100 | Actividad finalizada
|  | Verificar que la información a cargar en el link de transparencia corresponda únicamente a información PUBLICA, de acuerdo al Índice de Información Clasificada y Reservada, no se podrá cargar información CLASIFICADA O CALIFICADA de ninguna dependencia, con el fin de conservar la confidencialidad e integridad de esta información. IV TRIMESTRE |  |  |  | 2023-10-01 | 2023-12-31 23:59 | Se evidencia el cargue de la actividad el día 27/DIC/2023 mediante acta FAC-S-2023-095796-AG del 27/DIC/2023 donde se realizó verificación de la información cargada en el link de transparencia. | 100 | Actividad finalizada
| 5.2 | Realizar informe de cumplimiento a términos de Ley, indicando tipo de solicitud, asunto, número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información I TRIMESTRE | Informe de cumplimiento a términos de Ley | No. Informes realizados/ Total de informes programados en el periodo | Jefe Departamentos Jurídicos y DDHH / Especialista Jurídico Legal y/o Especialista Jurídico Disciplinario y Administrativo Grupos Aéreos / Clubes Fuerza Aérea Colombiana / Especialista Jurídico Comando Base Aérea COFAC. Jefe Oficina Atención y Orientación Ciudadana Fuerza Aérea Colombiana | 2023-01-01 | 2023-04-05 | Se realizó informe de cumplimiento a términos de Ley, indicando tipo de solicitud, asunto, número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. I TRIMESTRE | 100 | Actividad finalizada
|  | Realizar informe de cumplimiento a términos de Ley, indicando tipo de solicitud, asunto, número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información II TRIMESTRE |  |  |  | 2023-04-01 | 2023-07-05 | Se realizó informe de cumplimiento a términos de Ley, indicando tipo de solicitud, asunto, número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. II TRIMESTRE | 100 | Actividad finalizada
|  | Realizar informe de cumplimiento a términos de Ley, indicando tipo de solicitud, asunto, número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información III TRIMESTRE |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-10-05 | En el documento cumplimiento a términos de Ley.pdf, se observa cumplimiento de la actividad. | 100 | Actividad finalizada
|  | Realizar informe de cumplimiento a términos de Ley, indicando tipo de solicitud, asunto, número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información IV TRIMESTRE |  |  |  | 2023-10-01 | 2024-01-05 | Se evidencian la existencia de lo siguientes documentos de cumplimiento de la actividad : cuadro términos de Ley IV-TRIMESTRE-2023.pdf y INFORME CUARTO TRIMESTRE 2023.pdf | 100 | Actividad finalizada

## Estado Abierto
Programa de Transparencia y Ética FAC 2023
Entidad: | Fuerza Aérea Colombiana
Vigencia: | Año 2023
Fecha de publicación | Marzo de 2023 versión 2
COMPONENTE 7: ESTADO ABIERTO | [6 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO -SEGUIMIENTO FECHA CORTE SEGUIMIENTO : Diciembre 31 de 2023
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | PRODUCTO | DEPENDENCIA | FECHA INICIAL PROGRAMADA | FECHA FINAL PROGRAMADA | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Elemento 1: Transparencia y acceso a la información | 7.1 | Realizar seguimiento a la actualización del Menú Participa de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Resolución 1519 de 2020 - I SEMESTRE | Informe semestral, actas de reunión donde se relacionen los seguimiento desarrollados al Menú Participa | SEMEP / SEGEP | 2023-01-02 | 2023-06-30 | Acta Consecutivo No. FAC-S-2023-046883-AG Lugar y Fecha Bogotá D.C,29 de junio de 2023 Asunto Seguimiento y Actualización de la Información en el MENÚ PARTICIPA en la página web de la FAC Oficina Productora SEMEP en cuanto a : • Participación para el diagnóstico de necesidades e identificación de problemas. • Planeación y presupuesto participativo. • Consulta ciudadana. • Colaboración e innovación abierta. • Rendición de cuentas. • Control social. Se verifican los lineamientos emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública encontrando lo siguiente: • Los links redireccionan la información a la fuente única evitando duplicidad (vínculos, enlaces) • Facilitan la consulta de información evitando el número de clips (no pasan al tercer nivel de consulta) • cronograma o calendario con las actividades de participación ciudadana definidas en la Estrategia de Participación, la Estrategia de rendición de cuentas y demás instrumentos | 100 | Actividad finalizada
|  | Realizar seguimiento a la actualización del Menú Participa de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Resolución 1519 de 2020 - II SEMESTRE | Informe semestral, actas de reunión donde se relacionen los seguimiento desarrollados al Menú Participa |  | 2023-07-03 | 2023-12-29 | Acta Consecutivo No. FAC-S-2023-092571-AG Lugar y Fecha Bogotá D.C,15-12-2023 Asunto Seguimiento y Actualización de la Información en el MENÚ PARTICIPA en la página web de la FAC Oficina Productora SEMEP en cuanto a : Se realiza la verificación de la página web de la Institución https://www.fac.mil.co/es evidenciando que en la parte superior se encuentra estructurado el Menú Participa. Se verifica la estructura del Menú Participa el cual de contener las siguientes seis secciones, así: Participación para el diagnóstico de necesidades e identificación de problemas. Planeación y presupuesto participativo. Consulta ciudadana. Colaboración e innovación abierta. Rendición de cuentas. Control social. Se verifican los lineamientos emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública encontrando lo siguiente: • Los links redireccionan la información a la fuente única evitando duplicidad (vínculos, enlaces) • Facilitan la consulta de información evitando el número de clips (no pasan al tercer nivel de consulta) • Cronograma o calendario con las actividades de participación ciudadana definidas en la Estrategia de Participación, la Estrategia de rendición de cuentas y demás instrumentos | 100 | Actividad finalizada
Elemento 2: Fomentar la cultura de integridad pública | 7.2 | Tramitar y dar respuesta oportuna de la información allegada del ciudadano sobre la PQRSD - I SEMESTRE | Informe semestral de las gestiones realizadas, con respecto a los canales de denuncias dispuestas por la institución | IGEFA / OFINT | 2023-01-02 | 2023-06-30 | El cumplimiento de la actividad se ve reflejado en los documentos: FAC-S-2023-014952-AG ACTA DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES I TRIM.pdf FAC-S-2023-041325-AG ACTA DE SEGIMIENTO DE EXPEDIENTES II TRIM.pdf | 100 | Actividad finalizada
|  | Tramitar y dar respuesta oportuna de la información allegada del ciudadano sobre la PQRSD - II SEMESTRE | Informe semestral de las gestiones realizadas, con respecto a los canales de denuncias dispuestas por la institución |  | 2023-07-03 | 2023-12-29 | El cumplimiento de la actividad es evidenciado Acta Consecutivo No. FAC-S-2023-058354-AG Lugar y Fecha Despacho IGEFA,28 de julio de 2023 Asunto Seguimiento a trámite de quejas recibidas por la OFINT Oficina Productora OFINT. Acta Consecutivo No. FAC-S-2023-078387-AG Lugar y Fecha IGEFA, 24-10-2023 Asunto Seguimiento a trámite de quejas recibidas por la OFINT Oficina Productora Oficina de Integridad | 100 | Actividad finalizada
|  | Programar actividades académicas extracurriculares en articulación con el MDN - I SEMESTRE | Informe semestral de registros de actividades extracurriculares en articulación con el ministerio de defensa nacional |  | 2023-01-02 | 2023-06-30 | Se realizo capacitación de BI, en coordinación con el MDN BIIP OF INSIGNIA.jpg Informe a AYCOGFM curso BIPP.pdf 03 generales FAC asistieron al curso diseñado para Senior Leaders en jornada de 0800 a 1700 horas del 22 de abril de 2023. | 100 | Actividad finalizada
|  | Programar actividades académicas ext curriculares en articulación con el MDN - II SEMESTRE | Informe semestral de registros de actividades extracurriculares en articulación con el ministerio de defensa nacional |  | 2023-07-03 | 2023-12-29 | En el documento SEGUIMIENTO Y CONTROL ACTIVIDADES DE PREVENCION 2023.pdf se evidencian las actividades realizadas en donde se resalta la realizada por MDN con la FAC,que consistía en programar actividades académicas de acuerdo con las mesas de negociación de alto nivel con los EEUU. | 100 | Actividad finalizada
Elemento 3: Incrementar la lucha contra la corrupción y promocionar la cultura de la legalidad | 7.3 | Realizar la promoción de los canales institucionales dispuestos para la realización de PQRSDF por presuntos actos de corrupción - I SEMESTRE | Acta semestral de la realización de campañas internas institucionales , con registros fotográficos | IGEFA / OFINT | 2023-01-02 | 2023-06-30 | En el semestre se realizaron campañas , que están evidenciadas en los documentos presentes eb la Suite Vision Empresarial: marzo.jpg thumbnail_integridad10.jpg Estadística capacitaciones ENE-FEB-MAR 2023.pptx Banner-anticorrupcion.jpg Campaña catedras.png | 100 | Actividad finalizada
|  | Realizar la promoción de los canales institucionales dispuestos para la realización de PQRSDF por presuntos actos de corrupción - II SEMESTRE | Acta semestral de la realización de campañas internas institucionales , con registros fotográficos |  | 2023-07-03 | 2023-12-29 | En la Acta FAC-S-2023-083253-AG de fecha 10-11-2023 , se evidencia la realización de actividades de promoción como lo son: Captura Acta.JPG Anticorrupción plantilla (1).jpg banner-anticorrupcion.jpg marzo.jpg thumbnail_integridad10.jpg thumbnail_Plantilla Integridad.jpg | 100 | Actividad finalizada
|  | Realizar la Medición de Percepción de Integridad de la FAC - I ANUAL | Informe semestral de resultados de la Medición de Percepción de Integridad de la FAC |  | 2023-07-03 | 2023-12-29 | No FAC-S-2023-011202-CR del 24 de octubre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-IGEFA Asunto: Realización Encuesta DANTE-COGFM , se dan los lineamientos para realizar la encuesta de medición Radicado N 123013607902 IMDN-COGFM-JEMCO-DANTE Asunto. Envió informe de resultados aplicación IPTI 2023.Con toda atención, envió al señor Mayor General, Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el informe con los resultados y conclusiones que arrojó la encuesta denominada Índice de Percepción de Transparencia e Integridad-IPTI, aplicada del 16 de octubre al 17 de noviembre del presente año. | 100 | Actividad finalizada
|  | Elaborar estudios de caso y alertas preventivas I cuatrimestre | Oficio-socialización y formato de alerta-formato estudio de caso |  | 2023-01-02 | 2023-04-28 | Se evidencia la existencia del estudio de caso en donde se identifica malas prácticas se pueden materializar en hechos de corrupción. Éstos servirán de insumo para el Área de Prevención y Sensibilización. Se realiza la alerta preventiva para prevenir presuntos actos de corrupción en la institución. IS-IGEFA-FR-006 FORMATO ALERTAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCION I.pdf ESTUDIO DE CASO I.pdf | 100 | Actividad finalizada
|  | Elaborar estudios de caso y alertas preventivas II cuatrimestre | Oficio-socialización y formato de alerta-formato estudio de caso |  | 2023-05-02 | 2023-08-31 | Se realizan estudio de caso de una queja allegada por el proceso de contratación, con fines netamente académicos. Se realiza alerta preventiva de integridad, así mismo se socializa con la circular, No FAC-S-2023-008752-CR del 18 de agosto de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-IGEFA | 100 | Actividad finalizada
|  | Elaborar estudios de caso y alertas preventivas III cuatrimestre | Oficio-socialización y formato de alerta-formato estudio de caso |  | 2023-09-01 | 2023-12-29 | Durante el periodo objeto de seguimiento se realizan los siguientes estudios: ESTUDIO DE CASO 1.pdf Irregularidades y Deficiencias Grupo de Seguridad ESTUDIO DE CASO 2.pdf Asignación irregular de funciones y pago de prima del cuerpo administrativo ESTUDIO DE CASO 3.pdf Presuntas Irregularidades en Contrato de Mantenimiento Aeronáutico | 100 | Actividad finalizada
Elemento 4: Dialogo y corresponsabilidad | 7.4 | Formular la Estrategia Anual de Participación Ciudadana FAC (Cronograma de Participación Ciudadana). | Estrategia de Participación Ciudadana FAC publicada en el link de transparencia de la página web Institucional. | SEMEP / SEGEP | 2023-01-02 | 2023-02-15 | Se evidencia en la página web de la institución el cronograma de Participación Ciudadana correspondiente a la vigencia 2023 en el subsitio web del link de transparencia y acceso a la información pública, el cual se encuentra disponible para consulta por parte de la ciudadanía y grupos de valor. https://www.fac.mil.co/planeacion/participacion-en-la-formulacion-de-politicas | 100 | Actividad finalizada
|  | Realizar seguimiento semestrales al resultado de los ejercicios de Participación Ciudadana de la FAC - I SEMESTRE | Informe semestral de Participación Ciudadana FAC publicado en el link de transparencia de la página web Institucional. |  | 2023-01-02 | 2023-06-30 | El cumplimiento de la actividad se refleja en los documentos : Gestiones para promover la participación ciudadana I Semestre.pdf cronogama_fac_participacion_2023.xlsx Informe FAC - Relación del Estado con el Ciudadano I Trim 2023.pdf | 100 | Actividad finalizada
|  | Realizar seguimiento semestrales al resultado de los ejercicios de Participación Ciudadana de la FAC - II SEMESTRE | Informe semestral de Participación Ciudadana FAC publicado en el link de transparencia de la página web Institucional. |  | 2023-07-03 | 2023-12-29 | Acta Consecutivo No. 014 Lugar y Fecha Bogotá, 06 de Diciembre de 2023 Asunto Consolidado Ejercicios de Participación Ciudadana II Semestre 2023 Oficina Productora SEGEP, en donde se relacionan las gestiones realizadas en los siguientes espacios de participación ciudadana: • Actividades de Acercamiento con la Población • Charlas Prevención de Reclutamiento Forzado • Plan "Así se va a las Estrellas” • Proyectos Productivos, Medio Ambiente • Reuniones Interinstitucionales • Actividades con Comunidades Étnicas • Ruedas de Emprendimiento • Jornada de Apoyo al Desarrollo • Plan Corazón Amigo • Medios de Comunicación Institucional / Página web FAC, Emisora "Al Aire", Revista Aeronáutica, Redes Sociales, Programa "A Volar" • Visitas a las Unidades Militares Aéreas • Reunión de Comandantes • Concejos de seguridad Presidenciales y Ministeriales en los que participa la Fuerza Aeroespacial Colombiana • Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Fuerza Aeroespacial Colombiana • Envío informe Relación Estado al con el Ciudadano III Trimestre 2023 al Ministerio de Defensa Nacional con oficio No. FAC-S-2023-030220-CE del 9 de octubre de 2023 / MDN-COGFM-FACCOFAC-JEMFA | 100 | Actividad finalizada
Elemento 5: Innovación pública | 7.5 | Realizar alianzas estratégicas a nivel nacional e internacional para el desarrollo de capacidades en el marco de los proyectos I+D+i del centro y/o alianza triple hélice (Estado - Universidades - Empresas) para el desarrollo y ejecución de actividades I+D+i | *Documentos soportes o convenios o alianzas tales como: minutas, formulación de proyectos. | CODEH / CITAE | 2023-01-02 | 2023-06-30 | El proceso aporta como evidencias de cumplimiento : Oficio con radicado No FAC-S-2023-016168-CE del 13 de junio de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODEH-JEAES se realizó la Solicitud a ECOPETROL para participación mesas de trabajo Proyecto "Constelación FACSAT-3" °Mediante oficio con radicado No FAC-S-2023-017428-CE del 15 de junio de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC se realizó la Solicitud a IDEAM para participación mesas de trabajo Proyecto "Constelación FACSAT-3" °Se adelantó visita a la Universidad Industrial de Santander en conjunto con la universidad Sergio Arboleda y la Universidad del Valle en la ciudad de Bucaramanga, con el fin de revisar la viabilidad de enmarcar proyectos en el programa FACSAT y conocer las capacidades tecnológicas que tienen las universidades para el desarrollo espacial. Así mismo, se visito el Instituto Colombiano de Petróleos ICP, con el fin de dar continuidad a la alianza estratégica para el desarrollo del programa FACSAT. | 100 | Actividad finalizada
|  | Divulgar actividades referente a los avances y resultados de las actividades de investigación - I SEMESTRE | * Certificados de ponencias y socialización de resultados de proyectos desarrolladas en el semestre * Boletines de divulgación de avances y/o resultados de proyectos |  | 2023-01-02 | 2023-06-30 | Durante el primer semestre del año en curso, se realizó actividades de divulgación de los resultados de las actividades de investigación realizadas por el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías Aeroespaciales, como son: Seminario internacional "Impulsando la sociedad, la industria y la academia para el desarrollo espacial colombiano" Space symposium 2023 17vo Boletín (proyecto FACSAT 2.8) divulgado mediante correo masivo FAC 18vo Boletín (proyecto 2.7) divulgado mediante correo masivo FAC Seminario Int. CITAE 2023 TE. SERGIO BARRERA - ponente.pdf Seminario Int. CITAE 2023 CT. CARDENAS LORENA - ponente.pdf Seminario Int. CITAE 2023 CT. CARVAJAL ALEJANDRO-organizador.pdf Seminario Int. CITAE 2023 ST. MORA ALVARO - organizador.pdf Seminario Int. CITAE 2023 TC. RINCON SONIA - organizador.pdf Space Symposium 2023- CT. Lorena Cárdenas.pdf Imagenes space symposium y seminario virtual.zip | 100 | Actividad finalizada
|  | Divulgar actividades referente a los avances y resultados de las actividades de investigación - II SEMESTRE | * Certificados de ponencias y socialización de resultados de proyectos desarrolladas en el semestre * Boletines de divulgación de avances y/o resultados de proyectos |  | 2023-07-03 | 2023-12-29 | Durante el segundo semestre del año en curso, se realizó actividades de divulgación de los resultados de las actividades de investigación realizadas por el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías Aeroespaciales, com: Publicación del Boletín No. 20, el 30 de noviembre de 2023 "Feeback and future perspetives for the FACSAT PROGRAM". Publicación del Boletín No. 19, el 10 de diciembre de 2023 "Generalidades del proceso de adquisición de datos en la misión satelital FACSAT-2". Participación en evento científico "Simposio de Tecnología Espacial" en julio de 2023. Plenaria "programa satelital de la FAC – misiones espaciales FACSAT-2 y FACSAT-3, en el primer congreso de desarrollo espacial colombiano, el día 19 de octubre de 2023. Ponencia en el 1er Congreso Internacional de Investigación en Ciencias, Electrónica e Innovación Aeronáutica y Espacial Ponencia, "XIX congreso Colombiano de Geología, VI Simposio de Exploradores". | 100 | Actividad finalizada
|  | Realizar reportes referentes al avance de actividades técnicas, contractuales y financieras del proyecto ante la FAC y MINCIENCIAS - I TRIMESTRE | * Formatos de informes trimestrales soportes de la ejecución y avance de proyectos SCTel FAC. |  | 2023-01-02 | 2023-03-31 | Se presentan como cumplimiento los Informes mensuales de los proyectos I+D+I FAC-MINCIENCIAS, donde se evidencian las actividades técnicas, contractuales y financieras de los proyectos liderados por el Centro de Investigación en Tecnologías aeroespaciales CITAE. Informe_tecnico_avance_Proyecto 79764 FACSAT-2 Diseño Crítico FACSAT-2.5 MAR2023 (1).pdf Informe_tecnico_avance Proyecto 75083 FACSAT-2 Diseño y análisis FACSAT-2.3 MAR2023 (1).pdf Informe tecnico_avance_proyecto MISC-3 (75079) -MAR2023.pdf | 100 | Actividad finalizada
|  | Realizar reportes referentes al avance de actividades técnicas, contractuales y financieras del proyecto ante la FAC y MINCIENCIAS - II TRIMESTRE | * Formatos de informes trimestrales soportes de la ejecución y avance de proyectos SCTel FAC. |  | 2023-04-03 | 2023-06-30 | En los siguientes documentos se evidencia cumplimiento: INFORME AVANCE PROYECTO TEC #5 ENE-MAR 2023 FACSAT 2.8 (1).pdf 373 INFORME PARCIAL AVANCE PROYECTO TEC#5 ENE-MAR 2023 FACSAT 2.7 ACTI Informe tecnico_avance_proyecto MISC-3 (75079) -MAY2023 (1).pdf | 100 | Actividad finalizada
|  | Realizar reportes referentes al avance de actividades técnicas, contractuales y financieras del proyecto ante la FAC y MINCIENCIAS - III TRIMESTRE | * Formatos de informes trimestrales soportes de la ejecución y avance de proyectos SCTel FAC. |  | 03/07/2023/ | 2023-09-29 | Durante el trimestre se evidencia el cumplimiento de la actividad en los siguientes documentos: Informe_tecnico_avance_Proyecto 79764 FACSAT- Diseño Critico FACSAT-2.5 MAYO2023.pdf Informe tecnico_avance_proyecto MISC-3 (75079) –MAY 2023 (1).pdf Informe_tecnico_avance Proyecto 75083 FACSAT-2 Diseño y análisis FACSAT-2.3 MAYO2023.pdf | 100 | Actividad finalizada
|  | Realizar reportes referentes al avance de actividades técnicas, contractuales y financieras del proyecto ante la FAC y MINCIENCIAS - IV TRIMESTRE | * Formatos de informes trimestrales soportes de la ejecución y avance de proyectos SCTel FAC. |  | 2023-10-02 | 2023-12-29 | En los siguientes informes parciales de avance de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+I) del IV trimestre de 2023, se evidencia lo realizado en el trimestre:: Aplicación de capacidades satelitales de la FAC en el análisis de gases de efecto invernadero de la Antártica. Fase I. Desarrollo de la Fase D2, para la integración y validación del modelo FM, y desarrollo de la Fase E1 Comunicaciones, que contiene la transferencia de conocimiento, el diseño y desarrollo de sistema de comunicaciones en tierra (FACSAT-2.7 ACTI-02) Desarrollo de sistemas satelitales FACSAT-3A, Fase 0 Diseño de Misión. Desarrollo de la Fase F: Mission Operation y Mission Space Management. (FACSAT 2.10) Desarrollo de la Fase D1, para la transferencia de conocimiento y codesarrollo del EQM y FM (FACSAT-2.7 ACTI-01) Desarrollo de capacidades espaciales mediante uso de software especializado ACTI 1 Continuidad desarrollo de la Fase E-Generación de Producto para el FACSAT-2, incluye actividades de lanzamiento, operación y generación de producto para el FACSAT-2 (FACSAT 2.9) Aplicación de capacidades satelitales de la FAC en el análisis de gases de efecto invernadero de la Antártica, Fase II. Estudio de investigación para el desarrollo e implementación de algoritmos para la recopilación de imágenes y demás parámetros obtenidos del satélite. | 100 | Actividad finalizada
|  | Vincular personal experto, contratistas, estudiantes, pasantes y/o jóvenes investigadores para participar en las actividades I+D+i. | * Contratos y/o Actas de vinculación que soporten la ejecución de la actividad. |  | 2023-01-02 | 2023-06-30 | Durante el semestre se gestionó la contratación de personal experto, contratistas, estudiantes, pasantes y/o jóvenes investigadores para participar en las actividades I+D+I: CONTRATO No. 037-2023 .pdf CONTRATO 017 2023 KAREN PIRAZAN.pdf CONTRATO 023 2023 MATEO CASTILLO.pdf CONTRATO CARLOS ALEJANDRO (1) (1) (1).pdf | 100 | Actividad finalizada